

**АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

29.12.2020 х. Островского № 171

Об утверждении плана

реализации муниципальной программы

«Управление имуществом» на 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом» на 2021 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Сектору экономики и финансов Администрации Истоминского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О. А. Калинина

Распоряжения вносит

Отдел по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству,

архитектуре и предпринимательству

Приложение

к распоряжению

от 29.12.2020 № 171

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) | Объем расходов (тыс. руб.) | | |
| всего | внебюджетные источники | бюджет сельского поселения |
| 1 | Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» | Старший инспектор сектора имущественных отношений и архитектуры  Шицина С.А. | Х | Х | 17,1 | x | 17,1 |
| 2 | 2.1 Мероприятие по созданию условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Старший инспектор сектора имущественных отношений и архитектуры  Шицина С.А. | 31.12.2021г. | Заключение  муниципальных контрактов | 17,1 | x | 17,1 |
| 3 | Контрольное событие: создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Старший инспектор сектора имущественных отношений и архитектуры  Шицина С.А. | 31.12.2021г. | Создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | х | х | х |
| 4 | Итого по муниципальной программе | Старший инспектор сектора имущественных отношений и архитектуры  Шицина С.А. | Х | Х | 17,1 | х | 17,1 |