

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19.03.2021 х. Островского № 40

Об утверждении отчета о реализации

Муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Культура» за 2020 год.

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Культура» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Постановление

Заместитель главы Администрации

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению Администрации  Истоминского сельского поселения  от 19.03.2021 года № 40  ОТЧЕТ  о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Культура» за 2020 год |

Раздел 1**.** Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Культура», утверждённой распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.11.2018 года № 272 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий,в результате которых:

- Увеличена численность населения, охваченного культурным досугом и отдыхом

- Проведено в 2020 году 335 мероприятий;

- Произведен текущий ремонт памятников Истоминского сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ[[1]](#footnote-1) и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1 «Сельские дома культуры», предусмотрена реализация четырех основных мероприятий, и одно контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений Истоминского» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2. «Мероприятия по обеспечению организации и проведения торжественных, массовых, конкурсных мероприятий, фестивалей в области культуры» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.3 «Расходы на повышения оплаты труда работников, учреждений культуры» выполнено в полном объеме.

Основные мероприятия 1.7 «Расходы на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)» выполнено в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Памятники» предусмотрена реализация двух основных мероприятий, и одно контрольное событие.

Основные мероприятия 2.1. Мероприятия по содержанию и текущему ремонту памятников выполнено в полном объеме.

Основные мероприятия 2.3. Расходы на изготовление и монтаж монумента в х. Истомино выполнено в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

Основным фактором, позитивно повлиявшим на ход реализации муниципальные программы, является выделение средств областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятий в сфере культурно-досуговой деятельности.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 6665,1 тыс. рублей, рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 13,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета –   
87,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 6565,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 25.12.2020 № 195 «О бюджете Истоминского сельского поселения Аксайского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 6665,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 6665,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 6565,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов –   
100,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 6665,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 13,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 87,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 6565,0 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения и составил 0,1 тыс. рублей, из них: 0,1 тыс. рублей – в связи с экономией, образовавшейся при заключении договоров);

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении   
значений показателей муниципальной   
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальными программами предусмотрено четыре показателя, по три из которых фактически значения соответствуют плановым, по одним показателям фактические значения превышают плановые, по ноль показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Количество культурно-досуговых мероприятий» – плановое значение-100, фактическое значение -100%

Показатель 2 «Количество клубных формирований» – плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%\*

Показатель 1.1 «Доля клубных формирований для детей» – плановое значение - 40%, фактическое значение - 40%

Показатель 1.2 «Находящиеся в удовлетворительном состоянии, не требующих противоаварийных и восстановительных работ памятники павшим в ВОВ» – плановое значение -100% , фактическое значение -100%

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

\* - В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 437 О мерах поддержки государственных учреждений культуры в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19» и Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 27 апреля 2020 года № 97 «О мерах поддержки муниципальных учреждений культуры Истоминского сельского поселения в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19» - Разрешить, муниципальным бюджетным учреждений культуры, в которые приостановлен допуск посетителей, в текущем финансовом году, изменение допустимых (возможных) отклонений в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений показателей качества и (или) объема в отношении отдельной муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение - в отношении муниципального задания или его части.

Раздел 6. Результаты оценки   
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 4 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (значения для расчета), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,  
составляет 1, что характеризует высокий.уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1,0 (плановое значение - 6 фактическое значение - 6).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения   
оценивается как отношение фактически произведенных   
в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

6664,9 тыс. рублей / 6665,1 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом[[2]](#footnote-2):

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей   
реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Культура» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ,

а также контрольных событий муниципальной программы

за 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <1> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Подпрограмма 1 «Сельские дома культуры»** |  | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений Истоминского сельского поселения |  |  |  |  | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальное задания МБУК ИСП «Дорожный СДК», процент исполнения – 100,0 процентов | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальное задания МБУК ИСП «Дорожный СДК», процент исполнения – 100,0 процентов |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по обеспечению организации и проведения торжественных, массовых ,конкурсных мероприятий, фестивалей в области культуры |  |  |  |  | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | увеличение численности населения, охваченного культурным досугом и отдыхом проведено в 2020 году 335 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Расходы на повышения оплаты труда работников, учреждений культуры |  |  |  |  | создание условий для выполнения работников культуры своих полномочий. | Созданы условий для выполнения работников культуры своих полномочий процент исполнения – 100,0 процентов |  |
|  | Основные мероприятия 1.7 Расходы на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) |  |  |  |  | Грант приобретение музыкального оборудования | Получен грант приобретение музыкального оборудования |  |
|  | Контрольное событие 1.:  Проведение культурно-досуговых мероприятий |  |  |  |  | Численность населения, охваченного культурным досугом и отдыхом проведено в 2020 году в полном объеме | Численность населения, охваченного культурным досугом и отдыхом проведено в 2020 году в полном объеме |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Памятники»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1  Мероприятия по содержанию и текущему ремонту памятников |  |  |  |  | Удовлетворительное состояние памятников павшим в ВОВ | В связи с текущем ремонтом проведенном в 2020 году всех памятников состояние памятников павшим в ВОВ хорошее |  |
|  | Контрольное событие 2 :  Проведения текущего ремонта памятников |  |  |  |  | Проведен текущий ремонт в 2020 году. Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт двух памятников х. Истомино и п. Дорожный | Проведен текущий ремонт в 2020 году. Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт двух памятников х. Истомино и п. Дорожный |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Культура» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Подпрограмма «Сельские дома культуры»** | Всего | 6371,9 | 6371,9 | 6371,8 |
| бюджет поселения | 6271,8 | 6271,8 | 6271,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 100,1 | 100,1 | 100,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| - федерального бюджета | 87,1 | 87,1 | 87,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1  Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений Истоминского сельского поселения | Всего | 6115,8 | 6115,8 | 6115,8 |
| бюджет поселения | 6115,8 | 6115,8 | 6115,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2  Мероприятия по обеспечению организации и проведения торжественных, массовых, конкурсных мероприятий, фестивалей в области культуры | Всего, | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| бюджет поселения | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3  Расходы на повышения оплаты труда работников, учреждений культуры | Всего, | 127,9 | 127,9 | 127,9 |
| бюджет поселения | 127,9 | 127,9 | 127,9 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4  Мероприятия по организации и проведению независимой оценки качества на оказание услуг организации в сфере культуры | Всего, |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятия 1.5  Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | Всего, |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Основное мероприятия 1.6  Расходы на определение стоимости проектно-сметной документации на строительство здания СДК | Всего, |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основные мероприятия 1.7 Расходы на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | Всего, | 100,1 | 100,1 | 100,0 |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
|  | - федерального бюджета | 87,1 | 87,1 | 87,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| **2. Подпрограмма «Памятники»** | Всего, | 293,2 | 293,2 | 293,2 |
|  | бюджет поселения | 293,2 | 293,2 | 293,2 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1  Мероприятия по содержанию и текущему ремонту памятников | Всего, | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
| бюджет поселения | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2  Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятников ВОВ | Всего, |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2  Расходы на изготовления монумента в х. Истомино | Всего, | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| бюджет поселения | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Культура» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «Культура»** | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1 «Сельские дома культуры»** | | | | | |
|  | Показатель 1.1. Количество культурно-досуговых мероприятий; | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Показатель 1.2. Количество клубных формирований | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Показатель 1.3. Доля клубных формирований для детей. | Процентов | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие культуры. Памятники»** | | | | | |
|  | Показатель 2.1. Находящиеся в удовлетворительном состоянии, не требующих противоаварийных и восстановительных работ памятники павшим в ВОВ | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Культура» за 2020 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,   
мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме   
в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Муниципальная программа «Культура»** | 6665,1 | 6665,0 | 0,1 | 0,1 |
|  | **Подпрограмма 1.«Сельские дома культуры»** | 6371,9 | 6371,8 | 0,1 | 0,1 |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений Истоминского сельского поселения | 6115,8 | 6115,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по обеспечению организации и проведения торжественных, массовых, конкурсных мероприятий, фестивалей в области культуры | 28,1 | 28,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основные мероприятия 1.3 Расходы на повышения оплаты труда работников, учреждений культуры | 127,9 | 127,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4  Мероприятия по организации и проведению независимой оценки качества на оказание услуг организации в сфере культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятия 1.5  Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятия 1.6  Расходы на определение стоимости проектно-сметной документации на строительство здания СДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основные мероприятия 1.7 Расходы на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | 100,1 | 100,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | **Подпрограмма 2. «Памятники»** | 293,2 | 293,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Мероприятия по содержанию и текущему ремонту памятников | 93,2 | 93,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятников ВОВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2  Расходы на изготовления монумента в х. Истомино | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Культура» за 2020 год

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий со финансирования расходных обязательств Истоминского сельского поселения   
при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы   
в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Объем фактических расходов | | | |
| за счет средств федерального бюджета | | за счет средств  консолидированного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Муниципальная программа «Культура»** | 87,0 |  | 6578,0 | 100 |
|  | **Подпрограмма 1. .«Сельские дома культуры»** | 87,0 |  | 6284,8 | 100 |
|  | Основное мероприятие 1.1. .  Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений Истоминского сельского поселения |  |  | 6115,8 | 100 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по обеспечению организации и проведения торжественных, массовых, конкурсных мероприятий, фестивалей в области культуры |  |  | 28,1 | 100 |
|  | Основные мероприятия 1.3 Расходы на повышения оплаты труда работников, учреждений культуры |  |  | 127,9 | 100 |
|  | Основное мероприятие 1.4  Мероприятия по организации и проведению независимой оценки качества на оказание услуг организации в сфере культуры |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятия 1.5  Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятия 1.6  Расходы на определение стоимости проектно-сметной документации на строительство здания СДК |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия 1.7 Расходы на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | 87,0 | 87,0 | 13,0 | 13,0 |
|  | **Подпрограмма 2. «Памятники»** |  |  | 293,2 | 100 |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Мероприятия по содержанию и текущему ремонту памятников |  |  | 93,2 | 100 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятников ВОВ |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2  Расходы на изготовления монумента в х. Истомино |  |  | 200,0 | 100 |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Приложение № 6

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Культура» за 2020 год

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий со финансирования расходных обязательств муниципального образования   
при реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы   
в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  получателя субсидии (по инвестиционным расходам –  в разрезе объектов) | Установленный объем со финансирования  расходов, <1> (%) | | Объем фактических расходов областного бюджета | | Объем фактических расходов местного бюджета | |
| Федеральный /областной  бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Субсидия (иной межбюджетный трансферт) на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | | | | | | |
| Поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | 87,0/13,0 | 0,0 | 13,0 | 100 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 7

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Культура» за 2020 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных учреждений Истоминского сельского поселения  
в отчетном году

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме-нование муниципального учреж-дения | Остаток средств на 01.01.21<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | Остаток на 01.01.20\_\_\_\_ <2> |
| всего | в том числе: | | | | | всего | в том числе: | | | |
| оказание платных услуг | добро-вольные пожертвования | целевые взносы физи-ческих и (или) юридиче-ских лиц | средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы | оплата труда с начисле-ниями | капита-льные вло-жения | мате-риаль-ные запасы | прочие расходы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения | | | | | | | | | | | | | |
| МБУК х. Истомино п. Дорожный СДК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 8

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Культура» за 2020 год

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 6 | 6 | 1 |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 6 | 6 | 1 |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | 1 |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | - |

Приложение № 9

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Культура» за 2020 год

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятия ведомственных целевых программ финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | | 6 | | 6 | 1 |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | | 6 | | 6 | 1 |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | | 1 | | 1 | 1 |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | | - | | - | - |
| Глава Администрации  Истоминского сельского поселения |  | | О.А. Калинина | | |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)