АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АКСАЙСКИЙ РАЙОН РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2021                                                                                            № 28

х. Островского

«Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной программы Истоминского поселения

«Доступная среда» за 2020г.

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Информационное общество за 2020 год согласно приложению, к настоящему постановлению

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Истоминского сельского поселения и в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения                                                 О.А. Калинина

Постановление вносит

старший инспектор Администрации

Приложение к постановлению Администрации Истоминского сельского поселения от 16.03.2021 № 28

Отчет

о реализации муниципальной программы 
Истоминского сельского поселения

«Доступная среда» за 2020год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

| Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018г. № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения» |  |  |
| --- | --- | --- |

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1 «Адаптация объектов Истоминского сельского поселения для беспрепятственного доступа и получение услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения», предусмотрена реализация

двух основных мероприятий, одного контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по формированию паспортов доступности» выполнено. Проведена инвентаризация зданий учреждений культуры и выявлено, что четыре здания требуют формирования паспортов доступности.

Основное мероприятие 1.2. «Мероприятия по приспособлению входных групп. Лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий».

По подпрограмме 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрено выполнение одно контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки одно, с нарушением срока - нет; не достигнуто - нет.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В   2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

На ход реализации муниципальной программы повлияли следующие факторы:

- постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках, выделенных на это средств бюджета поселения в установленные сроки.

В результате проведенной работы фактические расходы денежных средств не превысили объем расходов, предусмотренных муниципальной программой.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 0,0 тыс. рублей,

рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджета – 
0,0 тыс. рублей;

местный бюджет -0,0 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Истоминского сельского поселения №144 от 25.12.2018 г. «О бюджете Истоминского сельского поселения Аксайского района на 2020 год »

составил 0,0тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0,0тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения нет.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020г. в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении 
значений показателей муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальными программами предусмотрено два показателя, по обоим показателям фактические значения не соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» – плановое значение- 50%, фактическое значение- 50%

Показатель 1.1 «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» – плановое значение-100%, фактическое значение - 0%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0 (значения для расчета), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых

за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,  выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,
составляет 0 что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет (0/0).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения 
оценивается как отношение фактически произведенных 
в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

0,0тыс. рублей / 0,0 тыс. рублей = 1

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0/1= 0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0 х 0,5 + 0 х 0,3 + 1 х 0,2 = 02, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является низкий.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий

государственной программы в 2020 году не привлекались.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложения при получении сверхплановых собственных доходов предусмотренных финансированию по  основному мероприятию 1.1. Мероприятия по формированию паспортов доступности.

- Таблица 1

- К отчету муниципальной программе

- «Доступная среда» за 2020г.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ,

а также контрольных событий муниципальной программы

за 2020г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1«Адаптация объектов Истоминского сельского поселения для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами другими маломобильными группами населения» | Администрация Истоминского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2030 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по формированию паспортов доступности |  | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2030 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.1 Мероприятия по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий |  | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2030 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 Приспособление путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, входных групп, лестниц, пандусных съездов, санитарно-гигиенических помещений прилегающих территорий | старший инспектор Павлова С.С. | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2030 | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица 2

- К отчету муниципальной программе

- «Доступная среда» за 2020г.

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Доступная среда» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | _ | _ | _ |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Адаптация объектов Истоминского сельского поселения для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами другими маломобильными группами населения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основные мероприятия 1.1 Мероприятия по формированию паспортов доступности | Всего | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основные мероприятия 1.2. Мероприятия по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

- Таблица 3

- К отчету муниципальной программе

- «Доступная среда» за 2020г.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Доступная среда» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | 50% | 50% | 50% | Неправильное обоснование и планирование целевых показателей |
|  | Подпрограмма 1. «Адаптация объектов Истоминского сельского поселения для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами другими маломобильными группами населения |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | процентов | 100% | 100% | 0% | Неправильное обоснование и планирование целевых показателей |

- Таблица 5

- К отчету муниципальной программе

- «Доступная среда» за 2020г.

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, 
мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Доступная среда» | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 1.« Адаптация объектов Истоминского сельского поселения для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами другими маломобильными группами населения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по формированию паспортов доступности | - | - | - | - |
|  | Основное меропиятие | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

- Таблица 6

- К отчету муниципальной программе

- «Доступная среда» за 2020г.

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий с финансирования расходных обязательств Истоминского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств консолидированного бюджета |  |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Доступная среда» | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 1. .« Адаптация объектов Истоминского сельского поселения для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами другими маломобильными группами населения. | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по формированию паспортов доступности | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий | - | - | - | - |

- Таблица 7

- К отчету муниципальной программе

- «Доступная среда» за 2020г.

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий со финансирования расходных обязательств муниципального образования 
при реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы 
в отчетном году

| Наименование получателя субсидии (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем со финансирования расходов, (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Субсидия (иной межбюджетный трансферт) на … (наименование направления субсидии, иного межбюджетного трансферта)) |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

- Таблица 8

- К отчету муниципальной программе

- «Доступная среда» за 2019г.

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 1 | 0,5 |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 0 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

- Таблица 9

- К отчету муниципальной программе

- «Доступная среда» за 2020г.

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятия ведомственных целевых программ финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | - | - | - |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | - | - | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения                                                                                                                          О.А. Калинина