АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2021                                     х. Островского                                           № 30

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Истоминского

сельского поселения «Комплексное благоустройство

территории поселения» за 2020

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» за 2020 год согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте поселения и опубликованию в периодичном печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

| Глава Администрации Истоминского сельского поселения |  | О.А. Калинина |
| --- | --- | --- |

Постановление вносит отдел

по имущественным и земельным

отношениям, ЖКХ, благоустройству,

архитектуре и предпринимательству

|  | Приложение к постановлению Администрации Истоминского сельского поселения от 19.03.2021 № 30 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории

поселения» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения», утвержденной постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.11.2018 № 265 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечено бесперебойное функционирование и развитие сетей уличного освещения Истоминского сельского поселения;

- содержание в санитарном порядке мест общего пользования поселения;

- проведено благоустройство общественной территории.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» за 2020 год

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие и содержание уличного освещения поселения», предусмотрена реализация четырех основных мероприятий, и трех контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Расходы на содержание сетей уличного освещения» выполнено в полном объеме. Исполнение данного мероприятия привело к заключению муниципальных контрактов на содержание сетей наружного освещения Истоминского сельского поселения. Основной задачей реализации мероприятия является бесперебойная работа сети уличного освещения. В рамках реализации мероприятия подрядчиком производились следующие виды работ:

- замена ламп и ремонт светильников (более 50 шт.).

По подпрограмме 1 «Развитие и содержание уличного освещения поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки 1, с нарушением срока - 0; не достигнуто – 0.

В рамках подпрограммы 2 «Озеленение и благоустройство территории поселения», предусмотрена реализация одного основного мероприятия, и одного контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по благоустройству территории поселения» выполнено в полном объеме. Исполнение данного мероприятия привело к обеспечению санитарного порядка территории общего пользования поселения. В рамках реализации мероприятия подрядчиками производились следующие виды работ:

- покос сорной растительности;

- работы по благоустройству территории и уборке мусора;

- противоклещевая обработка.

- новогоднее украшение общественных территорий.

- благоустройство Центральной площади в п. Дивный.

По основному мероприятию 2.2 «Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования» выполнено благоустройство Центральной площади в п. Дивный.

По подпрограмме 2 «Озеленение и благоустройство территории поселения» предусмотрено выполнение одного контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки 1, с нарушением срока - 0; не достигнуто – 0.

В рамках подпрограммы 3 «Благоустройство муниципальных кладбищ поселения», предусмотрена реализация одного основного мероприятия, и одного контрольного события.

Основное мероприятие 3.1. «Мероприятие по благоустройству муниципальных кладбищ поселения» выполнено в полном объеме. Исполнение данного мероприятия привело к обеспечению состояния территорий муниципальных кладбищ в санитарном порядке.

По подпрограмме 3 «Благоустройство муниципальных кладбищ поселения» предусмотрено выполнение одного контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки 1, с нарушением срока - 0; не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения».

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» за 2020 год

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали

влияние следующие факторы:

- проводился контроль за соблюдением контрактных обязательств при выполнении мероприятий;

- отбор проводился в соответствии с действующим законодательством путем проведения закупок в электронной форме и закупок малого объема. В результате проведения электронного аукциона экономия средств составила 959775,56 руб.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» за 2020 год

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 4569,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 1138,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 2978,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 74,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 25.12.2019 № 195 «О бюджете Истоминского сельского поселения Аксайского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 4569,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 4569,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2978,8 тыс. рублей;

областной бюджет - 1138,1 тыс. рублей;

федеральный– 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 4385,327 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1138,1 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 2978,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 74,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения  
и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 183,67 тыс. рублей, из них 183,67 тыс. рублей – текущая кредиторская задолженность в связи с выставлением актов выполненных работ после наступления отчетной даты.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения».

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено три показателя, по двум показателям фактические значения превышают плановые, по одному показателю достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля фактически освещенных улиц, в общей протяженности улиц поселения» – плановое значение 78 %, фактическое значение 69 %.

Показатель 2 «Доля территорий общего пользования, в общей площади территорий общего пользования, на которых проведены работы по благоустройству и содержанию» – плановое значение 70 %, фактическое значение 80 %.

Показатель 3 «Доля территории кладбищ, сохраненная и приведенная в надлежащее состояние» плановое значение 75 %, фактическое значение 75 %.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения».

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» за 2020 год

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 0;

степень достижения целевого показателя 2 – 1.

степень достижения целевого показателя 3 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,5 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,
составляет 1 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1 (4/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения 
оценивается как отношение фактически произведенных 
в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

4385,327 тыс. рублей / 4569,000 тыс. рублей = 0,95.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/0,95 = 1,05

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1 х 0,5 + 0,95 х 0,3 + 1,05 х 0,2 = 0,995

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения»

С учетом фактически сложившихся за 2020 год значений целевых показателей муниципальной программы предлагается в 2021 году:

- Откорректировать целевые показатели: по показателю «Доля фактически освещенных улиц, в общей протяженности улиц поселения» установить плановое значение в 2020 году на уровне 69,0 процентов, в 2021 году – 69,0 процентов, в 2022 году – 69,0 процентов, в 2023 году – 69,0 процентов, в 2024 году – 69,0 процентов, в 2025 году – 70,0 процентов, в 2026 году – 70,0 процентов, в 2027 году – 70,0 процентов, в 2028 году – 70,0 процентов, в 2029 году – 72,0 процента, в 2030 году – 75,0 процентов;

- Составить план по увеличению количества освещенных улиц в поселении.

го

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Комплексное благоустройство

территории поселения» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие и содержание уличного освещения поселения» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С. | Х | Х | Х | 1754,5 | 1686,9 | 67,8 текущая кредиторская задолженность |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Расходы на содержание сетей уличного освещения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С. | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1754,5 | 1686,9 | 67,8 текущая кредиторская задолженность |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Расходы на ремонт сетей уличного освещения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С. | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 4 | Контрольное событие: Заключение муниципальных контрактов на поставку товаров и оказание услуг направленных для достижения целей подпрограммы | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С. | 31.12.2030 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Подпрограмма 2 «Озеленение и благоустройство территории поселения» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С. | Х | Х | Х | 2734,5 | 2618,5 | 85,4. из них 83,0 текущая кредиторская задолженность |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по благоустройству территории поселения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С. | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1044,1 | 958,7 |  |
|  | мероприятие 2.2. Мероприятия по благоустройству Центральной площади в п. Дивный Аксайского района | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С. | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 309,2 | 278,6 | 30,6 экономия по торгам |
|  | мероприятие 2.3. Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С. | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1381,2 | 1381,2 |  |
| 7 | Контрольное событие: Заключение муниципальных контрактов на поставку товаров и оказание услуг направленных для достижения целей подпрограммы | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С. | 31.12.2030 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Подпрограмма 3 Благоустройство муниципальных кладбищ поселения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С. | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 80,0 | 80,0 | Х |
| 9 | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по содержанию муниципальных кладбищ | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С. | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 80,0 | 80,0 | Х |
| 10 | Контрольное событие: Заключение муниципальных контрактов на поставку товаров и оказание услуг направленных для достижения целей подпрограммы | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С. | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» за 2020 год |
| --- | --- |

Сведения

об использовании районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов сельских поселений

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» за 2020 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Комплексное благоустройство территории поселения» | всего | 4569,0 | 4385,3 |
|  |  | областной бюджет | 1138,1 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3356,9 | 3173,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 74,0 | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие и содержание уличного освещения поселения» | всего | 1754,5 | 1686,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1754,5 | 1686,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Расходы содержание сетей уличного освещения» | всего | 1754,5 | 1686,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1754,5 | 1686,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Расходы на ремонт сетей уличного освещения» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Озеленение и благоустройство территории поселения» | всего | 2734,5 | 2618,5 |
|  |  | областной бюджет | 1138,1 | 1138,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1522,4 | 1406,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 74,0 | 74,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | «Мероприятия по благоустройству территории поселения» | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | Благоустройство муниципальных кладбищ | всего | 80,0 | 80,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 80,0 | 80,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по содержанию муниципальных кладбищ поселения | всего | 80,0 | 80,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 80,0 | 80,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |

|  | Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» за 2020 год |
| --- | --- |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» за 2020 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год, предшествующий отчетному | отчетный год: 2020 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» |
| Подпрограмма 1 «Развитие и содержание сетей уличного освещения» |
| 1.1. | Доля фактически освещенных улиц, в общей протяженности улиц поселения | процентов | 69 | 78 | 69 | Отсутствие проектной документации на строительство сетей |
| Подпрограмма 2 «Озеленение и благоустройство территории поселения» |
| 2.1. | Доля территорий общего пользования, в общей площади территорий общего пользования, на которых проведены работы по благоустройству и содержанию | процентов | 70 | 70 | 80 | Увеличение объема средств бюджета за счет получения сверхдоходов |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципальных кладбищ» |
| 3.1 | Доля территории кладбищ, сохраненная и приведенная в надлежащее состояние. | процентов | 70 | 75 | 75 | х |

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Комплексное благоустройство

территории поселения» за 2020 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме за 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории поселения» | 4569,0 | 4385,3 | 183,7 | 33,0 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Озеленение и благоустройство территории поселения» | 2734,5 | 2618,5 | 116,1 | 33,0 |
| 3 | Основное мероприятие 2.3. Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования | 2340,916 | 1381,140 | 959,776 | 959,776 |

Приложение № 5

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Комплексное благоустройство

территории поселения» за 2020 год

### Информация

### об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения выполненных в полном объеме за 2020 год

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | х |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 4 | 4 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Приложение № 6

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Комплексное благоустройство

территории поселения» за 2020 год

ИНФОРМАЦИЯ

### о соблюдении условий со финансирования расходных обязательств муниципального образования 
при реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году

| Наименование получателя субсидии (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем со финансирования расходов, <1> (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Субсидия на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации проекта «Инициативное бюджетирование» |
| Администрация Истоминского сельского поселения Аксайского района | 82 | 18 | 1138,1 | 82 | 243,1 | 18 |

<1> В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне со финансирования субсидий местным бюджетам для со финансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Приложение № 7

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Комплексное благоустройство

территории поселения» за 2020 год

### Информация

### об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятия ведомственных целевых программ финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме за 2020 год

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | х |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 4 | 4 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Глава администрации Истоминского сельского поселения                                                                     О.А. Калинина