|  |
| --- |
| Истоминское СП_Герб_Цвет_к |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| 07.06.2021 № 102  х. Островского |

«О внесении изменений в план реализации муниципальной

программы «Комплексное благоустройство территории

поселения» на 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» на 2021 год, согласно приложению.

2. Сектору экономики и финансов Администрации Истоминского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования

4. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Распоряжение вносит отдел по имущественным

и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству,

архитектуре и предпринимательству

Приложение к Распоряжению

Администрации Истоминского

сельского поселения

от 07.06.2021 №102

План реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории поселения» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый  срок реализации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | |
| Всего | Бюджет сельского  поселения | Внебюджетные источники |
|  | Итого по муниципальной программе «Комплексное благоустройство территории поселения» | Администрация Истоминского сельского поселения | Х | Х | 2137,8 | 2137,8 | 0,0 |
| 2. | 1. Подпрограмма «Развитие и содержание уличного освещения поселения» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Аракелян И.С. | Х | Х | 1489,5 | 1489,5 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие  1.1  Расходы на содержание сетей уличного освещения поселения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Аракелян И.С. | Заключение  муниципальных  контрактов на энергоснабжение уличного освещения  и содержание сетей наружного освещения | 31.12.2020 | 1489,5 | 1489,5 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие  1.2  Расходы на ремонт сетей уличного освещения поселения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Аракелян И.С. | Заключение  муниципальных  контрактов на ремонт сетей уличного освещения | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы: |  | Исправное состояние и бесперебойная работа уличного освещения |  |  |  |  |
| 6. | 2. Подпрограмма  «Озеленение и благоустройство территории поселения» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Аракелян И.С. | Х | Х | 622,3 | 622,3 | 0,0 |
| 7. | Основное мероприятие  2.2 мероприятия по благоустройству территории поселения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Аракелян И.С. | Работы по уборке территории поселения от мусора, покос травы. | 31.12.2020 | 622,3 | 622,3 | 0,0 |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы: |  | Состояние территории поселения в санитарном порядке и благоустройство территории. |  |  |  |  |
| 9. | 3. Подпрограмма «Благоустройство муниципальных кладбищ поселения» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Аракелян И.С. | Х | Х | 26,0 | 26,0 | 0,0 |
| 10. | Основное мероприятие  3.1 мероприятия по содержанию муниципальных кладбищ | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Аракелян И.С. | Содержание территорий муниципальных кладбищ в санитарном порядке. | 31.12.2020 | 26,0 | 26,0 | 0,0 |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы: |  | Состояние территории кладбищ поселения в санитарном порядке. |  |  |  |  |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина