

|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ****РАСПОРЯЖЕНИЕ**12.07.2021 № 115 |
| х. Островского |

Об утверждении отчета о реализации

плана муниципальной программы

«Информационное общество»

По итогам 1 полугодия 2021года

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 07.08.2018 №174 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет о реализации плана мероприятий муниципальной программы «Информационное общество» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам 1 полугодия 2021 года согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администраци

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Распоряжение вносит главный

специалист Администрации

Приложение

 к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

от 12.07.2021 №115

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Информационное общество» за отчетный период**

**1 полугодие 2021 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименования основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета |  | Объем неосвоенных средств, причины их не освоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату | тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  **Подпрограмма 1. «Развитие информационных технологий»** | 320,5 | 320,5 | 253,7 | 66,8 запланировано на 2 полугодие |
| 1.1 | Мероприятия по созданию и развитию информационной инфраструктуры, защиты информации в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Информационное общество» | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | наличие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;повышение уровня информированности населения о деятельности Администрации Истоминского сельского поселения;повышение готовности и мотивации работников муниципального образования к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности; обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий Администрации Истоминского сельского поселения, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 320,5 | 320,5 | 253,7 | 66,8 запланировано на 2 полугодие |
| 2. | **Подпрограмма 2. «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»**  | **-** | **-** |  **-** | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по развитию деятельности предоставления муниципальных услуг | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения, директор МБУК ИСП «Дорожный СДК» | расширение возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| 2.2 | Контрольное событие 2.1.1. Развитие и обеспечение работы сайта Администрации Истоминского сельского поселения | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Обеспечение доступности широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» максимальному количеству числу жителей Истоминского сельского поселения обеспечение информационной безопасности информационных систем информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, социально-экономических и общественно-политических процессах; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Пояснительная записка по исполнению плана мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Информационное общество» в муниципальном образовании**

**«Истоминское сельское поселение»**

**по итогам 1 полугодия 2021 года**

Оптимальной формой решения задачи широкомасштабного использования информационных и телекоммуникационных технологий для достижения качественно нового уровня предоставления муниципальных услуг является муниципальная программа «Информационное общество» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» на 2019-2030 годы».

В рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» в 2021 году на реализацию программных мероприятий запланировано 320.5 тыс. рублей. Расходы бюджета на реализацию программных мероприятий на 01.07.2021 года составили 253,7 тыс. руб.

В рамках программных мероприятий проводилось информационное и техническое обслуживание сайта Администрации, техническое обслуживание официального сайта системы «Гарант», тех. поддержка АС УМС «НПЦ Космос-2», приобретение изготовление сертификата ключей ЭДО между гос. учреждениями, услуг по формированию документов из ЕГРН, использование аккаунта СБИС, проводилось оказание услуг в области информационных технологий, а так же на базе1С-Бухгалтерия, изготовление сертификата ЭП.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации Истоминского сельского поселения |  | О.А. Калинина |