

|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **РАСПОРЯЖЕНИЕ**  12.07.2021х. Островского№117 |
| Об утверждении отчета о реализации  плана муниципальной программы  «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности»  По итогам 1 полугодия 2021 года |

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 07.08.2018г №174 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 1 полугодия 2021 года согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Постановление вносит

Главный специалист Администрации

Приложение

к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

от 12.07.2021 №117

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за отчетный период 1 полугодие 2021 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименования основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Объем неосвоенных средств, причины их не освоения |
|  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 1. **Подпрограмма «Обеспечения общественного порядка и противодействие преступности»** | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не предусмотрено |
| 1.1 | Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления Истоминского сельского поселения в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках подпрограмма «Противодействие коррупции» муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | наличие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;  повышение уровня информированности населения о деятельности Администрации Истоминского сельского поселения;  повышение готовности и мотивации работников муниципального образования к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие  оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения, директор МБУК ИСП «Дорожный СДК» | Позволит оценить эффективность организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2 | организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Истоминском сельском поселении | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения, директор МБУК ИСП «Дорожный СДК» | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Истоминского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2.1 | мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Организация заседания комиссии по противодействию коррупции в Истоминском сельском поселении, не реже 1 раза в квартал | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2.2 | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Истоминского сельского поселения | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Истоминского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. | **Подпрограмма 2. «Профилактика правонарушений,  экстремизма и терроризма»** | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения, директор МБУК ИСП «Дорожный СДК» | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодёжи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.1 | Основное мероприятие антитеррористическая защищённость объектов | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения, директор МБУК ИСП «Дорожный СДК» | Анализ ситуации в сфере межнациональных отношений на территории Истоминского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.2 | Мероприятие по устройству ограждений территории объектов муниципального образования | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения, директор МБУК ИСП «Дорожный СДК» | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.3 | Мероприятия по устройству видеонаблюдения за территорией объектов муниципального образования | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения, директор МБУК ИСП «Дорожный СДК» | Предупреждение экстремистских и террористических проявлений | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.4 | Организация размещения тематических материалов в учреждениях Истоминского сельского поселения направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения, директор МБУК ИСП «Дорожный СДК» | Повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью. | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.5 | Контрольное событие  Проведение учебных тренировок предупреждения террористических актов и обучение правилам поведения при их возникновении | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения, директор МБУК ИСП «Дорожный СДК» | Снижение риска совершения террористических актов, снижение масштабов негативности последствий террористических актов | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.6 | Обеспечение стабильности в межнациональных отношениях в обществе, формирование позитивных моральных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости; снижение риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий. | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения, директор МБУК ИСП «Дорожный СДК» | формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.7 | Мероприятия в целях правового просвещения и правового информирования субъекты профилактики правонарушений или лиц, участвующие в профилактике правонарушений, доводят до сведения граждан и организаций информацию, направленную на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных посягательств. Указанная информация может доводиться до сведения граждан и организаций путем применения различных мер образовательного, воспитательного, информационного, организационного или методического характера | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения, директор МБУК ИСП «Дорожный СДК» | Усилению межведомственного взаимодействия с иными органами системы профилактики, социальной реабилитации в отношении лиц, отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением свободы, лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы или подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера, а также повышения уровня правовой грамотности и развития правосознания гражданам. | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.8 | Контрольные событие правовое просвещения и правовое информирование субъектов профилактики правонарушений или лиц, участвующие в профилактике правонарушений, доводить до сведения граждан и организаций информацию, направленную на обеспечение защиты прав и свобод человека | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения, директор МБУК ИСП «Дорожный СДК» | Взаимодействия с иными органами системы профилактики, социальной реабилитации в отношении лиц, отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением свободы, лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы или подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера, а также повышения уровня правовой грамотности и развития правосознания гражданам. | 01.01.2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

**Пояснительная записка к отчёту об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

**по итогам 1 полугодия 2021 года**

**1. Описание проблемной ситуации**

Современные проблемы обеспечения общественного порядка и противодействия преступности имеют комплексный, многогранный характер. Согласно Концепции национальной безопасности Российской Федерации национальные интересы России — это "совокупность сбалансированных интересов личности, общества и государства в экономической, внутриполитической, социальной, международной, информационной, военной, пограничной, экологической и других сферах".

Важнейшими составляющими национальных интересов России является общественная безопасность, общественный порядок, защита личности, общества и государства от терроризма, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий. Программные мероприятия «Обеспечение общественного порядка на территории Истоминского сельского поселения» направлены на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, снижение уровня преступности на территории Истоминского сельского поселения.

В целях обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности на территории Истоминского сельского поселения в разных сферах социально-экономической деятельности требуется применение программно-целевого подхода к решению представленных проблем, не только федеральными, субъектами федерации, муниципальными уровнями власти, но и всех учреждений, предприятий и организаций, независимо от организационно-правовых форм собственности.

**2. Способы решения проблемы**

Программные мероприятия предусматривают:

- улучшение обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности личности на территории Истоминского сельского поселения;

- обеспечение надлежащего правопорядка на территории Истоминского сельского поселения;

- повышение эффективности мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности личности граждан, антитеррористической защищенности объектов.

**3. Оценка в эффективности от реализации программных мероприятий**

Реализация программных мероприятий создает объективные условия:

- на обеспечения общественного порядка и общественной безопасности личности граждан;

- на снижение уровня преступности;

- на формирование у населения устойчивого осознанного понимания необходимости охраны общественного порядка и общественной безопасности личности на территории Истоминского сельского поселения;

- для получения населением, служащими организации и учреждений, знаний в области обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности личности;

- совершенствование форм и методов работы администрации сельского поселения по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории поселения;

- недопущение создания и деятельности националистических экстремистских группировок.

Наиболее действенными методами проведения профилактических мероприятий при работе с молодежью стали наглядные уроки, изобилующие фото и киноматериалами.

**Организация работы клубных учреждений по патриотическому воспитанию**

Одним из направлений в деятельности является патриотическое и гражданское воспитание, пропаганда истории и воинской славы России с целью всестороннего развития личности.

Всего по данному направлению в первом полугодии 2021 года были проведены культурно-массовые мероприятия. В том числе и в онлайн формате: урок памяти. беседа «Блокадный хлеб», в феврале, ко Дню памяти юного антифашиста прошел онлайн-урок. Викторина «Сталинградская битва», напомнила о героях нашего народа.

Самый светлый и долгожданный праздник – Великой Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая состоялся торжественный митинг и возложение венков и цветов. В связи с пандемией, которая внесла свои коррективы, акции «Бессмертный полк» и «Окна Победы», состоялись в формате онлайн. Проводилась акция «Георгиевская лента».

Все проведенные акции, получили огромный отклик в сердцах населения.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О. А. Калинина