- АДМИНИСТРАЦИЯ - ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.07.2022		                       х. Островского                                                   № 115

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы Истоминского сельского

поселения «Экономическое развитие»

за  первое полугодие 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 135 от 09.06.2022 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективность муниципальных программ Истоминского сельского поселения

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Экономическое развитие» за первое полугодие  2022 года, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования «Истоминское сельское поселение» в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения                                                     Д. А. Кудовба

Проект распоряжения вносит

начальник сектор экономики и финансов

Приложение

к распоряжению

Администрации Истоминского

сельского поселения

№ 115 от 05.07.2022

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Экономическое развитие»

за  первое полугодие 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций Истоминское сельское поселение» | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Осуществление работы Совета по инвестициям при Главе администрации Истоминского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. | Проведено одно заседание Совета | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.1 Подготовка проектов соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. | Подписано шесть договоров о финансовом участии в инициативных проектах на 2022 год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. | Подписано шесть договора о финансовом участии в инициативных проектах на 2022 год | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Истоминском сельском поселении» | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по информированию и консультированию субъектов малого и среднего предпринимательства с целью реализации ФЗ от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. | Проведение консультаций и информирования при личном приеме субъектов малого и среднего предпринимательства4 граждан, размещение информации на сайте 5 раз в течении полугода | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы 2.1. Обеспечение увеличения численности работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения на 1 позицию | Х | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | - | - | - | - |
|  |  | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. | X | X | X |  |  |  |  |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения                                                                                                    Д. А. Кудовба