| - РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АКСАЙСКИЙ РАЙОН - АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ х. Островского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 05.07.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - № 116 |

«Об утверждении отчета по исполнению плана

реализации муниципальной программы Истоминского

сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами» за первое полугодие 2022 года»

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 135 от 09.06.2022 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективность муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,

1.Утвердить отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за первое полугодие 2022 года, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования «Истоминское сельское поселение» в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения                                                   Д. А. Кудовба

Приложение

к распоряжению

Администрации Истоминского

сельского поселения

№ 116 от 05.07.2022 года

Отчет по исполнению плана

реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами»

за первое полугодие 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 Долгосрочное финансовое планирование | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Истоминского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. | - | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных нормативными актами Истоминского сельского поселения о налогах и сборах | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. | - | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. | Формирование и исполнение бюджета Истоминского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составила в 2022 году 67,3 процентов | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Внесение изменений в бюджетный прогноз Истоминского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. | Принято Постановление № 12 от 31.01.2022 года «Об утверждении бюджетного прогноза Истоминского сельского поселения на период 2022-2027 годов» | X | 31.12. 2022 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. | - | 01.01.2022 | 31.12. 2022 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. | Принято Решение № 40 от 18.02.2022 г. «О внесении изменений в решение № 37 от 22.08.2013 года «Положение о бюджетном процессе в Истоминском сельском поселении» | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. | - | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.3. Организация и осуществление муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средство бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. | - | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.4. Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. | Автоматизация процессов планирования и исполнения бюджета Истоминского сельского поселения. ЕАС УОФ реализована на базе программных продуктов ООО «Бюджетные и финансовые технологии»: «Система автоматизации финансово-казначейских органов – Автоматизированный Центр Контроля исполнения бюджета» («АЦК-Финансы») «Система автоматизации финансово-экономических органов – Автоматизированный Центр Контроля процесса планирования и анализа бюджета» («АЦК-Планирование») | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Представление в Собрание депутатов Истоминского сельского поселения проекта решения о бюджете поселения | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. | - | X | 31.12. 2022 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом Истоминского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. | - | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Истоминского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. | отсутствует муниципальный долг | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Истоминского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. | отсутствует муниципальный долг | 01.01.2022 | 31.12. 2022 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Принятие решения о бюджете поселения в части верхний предел муниципального внутреннего долга Истоминского сельского поселения на 1 января в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Истоминского сельского поселения и предельный объем муниципального долга Истоминского сельского поселения; | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. | - | X | 31.12. 2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. | X | X | X | X | X | X | X |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения                                                                                                                             Д. А. Кудовба