****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

28.12.2021 х. Островского № 240

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» на 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2022 год (далее – план реализации) согласно приложению, к настоящему распоряжению.
2. Начальнику сектора земельных отношений, налогов и сборов и сектору экономики и финансов Администрации Истоминского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Распоряжение вносит

Отдел по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству,

архитектуре и предпринимательству

Приложение

к распоряжению

от 28.12.2021 №240

**План реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения**

**«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер  и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации (дата) | Объем расходов (тыс. рублей) | | | |
| всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды». | | Администрация Истоминского сельского поселения | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.1Мероприятие по охране окружающей среды | | Администрация Истоминского сельского поселения | Содержание и расширение границ зоны зеленых насаждений | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами» | Администрация Истоминского сельского поселения | | Решение проблем сбора, вывоза бытовых отходов, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. | Х | 11,7 | 0 | 11,7 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятие по формированию комплексной системы управления отходами на территории поселения | Администрация Истоминского сельского поселения | | Решение проблем сбора, вывоза бытовых отходов, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Х | 11,7 | 0 | 11,7 | 0 |
|  | Подпрограмма 3  «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности» | Администрация Истоминского сельского поселения | |  | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Мероприятие по Использованию и охране земель, находящихся в муниципальной собственности | Администрация Истоминского сельского поселения | | охрана муниципальных земельных участков сельскохозяйственного назначения от загрязнения химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения и других негативных воздействий, в результате которых происходит деградация земель | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |

Глава Администрации Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба