

**АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

07.10.2022 х. Островского №182

О внесении изменений в распоряжение от

28.12.2021 № 238 «Об утверждении плана

реализации муниципальной программы

«Информационное общество» на 2022 год»

В соответствии с постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2022 № 135 «[Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ](http://internet.garant.ru/document/redirect/43770156/0) Истоминского сельского поселения»

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы «Информационное общество» на 2022 год, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.02022 года.
3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д А. Кудовба

Распоряжения вносит

Главный специалист

Приложение

к распоряжению

от 07.10.2022 № 183

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Информационное общество» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | |
| Всего | Областной бюджет и безвозмездные поступления в областной бюджет | Бюджет сельского поселения | Внебюджетные источники | |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие информационных технологий**»** | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С., главный специалист – Мамулова Н.А. | Х | Х | 523,0 | 0,0 | 523,0 | 0,0 | |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по созданию и развитию информационной инфраструктуры, защиты информации в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы Истоминского сельского поселения «информационное общество | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист – Мамулова Н.А. | Обеспечение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования.  Сопровождение бухгалтерского программного обеспечения, сопровождение электронного периодического справочника «Система Гарант», приобретение услуг продления срока действия лицензии и сопровождения программного обеспечения. Поддержание в актуальном состоянии антивирусных программных средств. Изготовление электронных подписей, приобретение средств криптографической защиты обновление VipNet Client до актуальной версии, приобретение средств криптозащиты КриптоПро, приобретение СБиС+Электронная отчетность. Изготовление ключей электронной подписи и сертификатов ключей проверки электронной подписи. | 30.12.2022г. | 523,0 | 0,0 | 523,0 | | 0,0 |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Число посещений официального сайта администрации; | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист –  Мамулова Н.А. | Увеличение числа посещений официального сайта администрации. | Х | Х | Х | Х | | Х |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Доля рабочих мест в Администрации в Истоминского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства; | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С., главный специалист –  Мамулова Н.А. | Увеличение доли рабочих мест в Администрации в Истоминского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства; | Х | Х | Х | Х | | Х |
| 5 | Подпрограмма 2. «Оптимизация и повышение качества предоставлениягосударственных и муниципальных услуг**»** | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И. С., главный специалист – Мамулова Н.А. | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по развитию деятельности предоставления муниципальных услуг | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С., главный специалист – Мамулова Н.А.. | Обеспечение стабильного и бесперебойного функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия и портала государственных и муниципальных услуг, информационных систем и сервисов, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг (функций) | 30.12.2022г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1  Подача заявлений на предоставление государственных и муниципальных электронных услуг | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С., главный специалист – Мамулова Н.А. | Количество электронных услуг, оказанных с помощью портала государственных и муниципальных услуг, не менее 120 штук. | 30.12.2022г | Х | Х | Х | | Х |
|  | Итого по муниципальной  программе | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С., главный специалист – Мамулова Н.А. | X | X | 523,0 | 0,0 | 523,0 | | 0,0 |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д А. Кудовба