- АДМИНИСТРАЦИЯ - ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.03.2022		                       х. Островского                                                     № 46

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы Истоминского сельского

поселения «Экономическое развитие»

за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 166 от 01.08.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективность муниципальных программ Истоминского сельского поселения

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Экономическое развитие» за 2021 год, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения                                                     Д. А. Кудовба

Проект распоряжения вносит

начальник сектор экономики и финансов

Приложение

к распоряжению

Администрации Истоминского

сельского поселения

№ 46 от 14.03.2022

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Экономическое развитие»

за 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций Истоминское сельское поселение» | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Осуществление работы Совета по инвестициям при Главе администрации Истоминского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. | Проведено два заседания Совета | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.1 Подготовка проектов соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. | Подписано четыре договоров о финансовом участии в инициативных проектах на 2022 год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. | Подписано четыре договора о финансовом участии в инициативных проектах на 2022 год | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Истоминском сельском поселении» | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по информированию и консультированию субъектов малого и среднего предпринимательства с целью реализации ФЗ от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. | Проведение консультаций и информирования при личном приеме субъектов малого и среднего предпринимательства15 граждан, размещение информации на сайте не менее 3 раз в течении года | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы 2.1. Обеспечение увеличения численности работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения на 1 позицию | Х | 31.12.2021 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | - | - | - | - |
|  |  | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. | X | X | X |  |  |  |  |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения                                                                                                    Д. А. Кудовба