

|  |
| --- |
| **РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АКСАЙСКИЙ РАЙОН**  **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **РАСПОРЯЖЕНИЕ** |
| 05.07.2022 х. Островского 120 |
| Об утверждении отчета о реализации плана муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам 6 месяцев 2022 года. |

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 166 от 01.08.2018г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением № 174от 07.08.2018 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,

1. Утвердить отчет о реализации плана муниципальной «Охрана окружающей среды» и рациональное природопользование в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам 6 месяцев 2022 года согласно приложению к настоящему распоряжению
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Истоминского сельского поселения.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

**Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения: «****Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение»**

**на 2022 год по итогам 6 месяцев 2022 года**

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» (далее – муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 № 258. На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 240 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 240 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2022 года составило 69,7 тыс. рублей или 29 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Охрана окружающей среды» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 – «Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения» (далее – подпрограмма 2);

подпрограмма 3 – «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности» (далее – подпрограмма 3).

План реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден Распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 28.12.2021 №240 Об утверждении плана реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2022 год

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2022 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

В рамках подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 1 основное мероприятие, завершение основного мероприятия запланировано на конец года, основное мероприятие будет выполнено в осенний день древонасаждения. Возможные риски, проблемы при выполнении не выявлены.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 240,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 240,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2022 года составило 69,7 тыс. рублей или 29 процентов.

В рамках подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 1 основное мероприятие, завершение основного мероприятия запланировано на конец года, основные мероприятия будут выполнены до конца 2022 года. Возможные риски, проблемы при выполнении не выявлены. В рамках выполнения основного мероприятия в первом полугодии заключен контракт на приобретение 5 контейнеров для сбора ТКО.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2022 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

В рамках подпрограммы 3 в 2022 году предусмотрено 1 основное мероприятие, завершение основного мероприятия запланировано на конец года, основное мероприятие будет выполнено в осенний день древонасаждения. Возможные риски, проблемы при выполнении не выявлены.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.

Приложение

к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

От05.07.2022№120

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» отчетный период 6 месяцев 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **1.Подпрограмма «Охрана окружающей среды»** | | |  | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие по охране окружающей среды | Начальник сектора земельных отношений, налогов и сборов |  | | 1 января | 31 декабря | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной  программы  1.1 высадка деревьев на территории парков, скверов | Начальник сектора земельных отношений, налогов и сборов | Увеличения площади зеленых насаждений | |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | **2.Подпрограмма «Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения»** | | | | | | 240,0 | 240,0 | 69,7 | 170,3 |
| 2.1 | Мероприятие по расходам на осуществление | Начальник сектора земельных | Решение проблем сбора, вывоза бытовых отходов, | | 1 января | 31 декабря | 240,0 | 240,0 | 69,7 | 170,3 |
|  | полномочий по созданию и содержанию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, определения схемы размещения мест(площадок)накопления твердых коммунальных отходов в части полномочий, установленных законодательством РФ в рамках подпрограммы Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения" муниципальной программы Истоминского сельского поселения "Охрана окружающей среды и рационального природопользования"(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)(НЕ УКАЗАНО) | отношений, налогов и сборов | ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. | |  |  |  |  |  | Заключен 1 контракт на сумму 69,7 тыс. руб.  запланировано на 2 полугодие обработка и уборка площадок ТКО |
|  | Контрольное событие муниципальной  Программы: 2.1. Приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, содержание контейнерных площадок и контейнеров | Начальник сектора земельных отношений, налогов и сборов | Приобретение контейнеров для сбора ТКО | |  |  | 240,0 | 69,7 | 69,7 | 170,3  Заключен 1 контракт на сумму 69,7 тыс. руб.  запланировано на 2 полугодие обработка и уборка площадок ТКО |
| 3 | **Подпрограмма 3**  **«Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности»** | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Мероприятие по Использованию и охране земель, находящихся в муниципальной собственности | Начальник сектора земельных отношений, налогов и сборов | охрана муниципальных земельных участков сельскохозяйственного назначения от загрязнения химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения и других негативных воздействий, в результате которых происходит деградация земель | | 1 января | 31 декабря | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие муниципальной  Программы:  3.1. выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот | Начальник сектора земельных отношений, налогов и сборов | проведение инвентаризации земель, выявление пустующих и нерационально используемых земель в целях передачи их в аренду (собственность) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО по муниципальной Программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Истоминском сельском поселении** | | | **2022г.** | | **2022г.** | **240,0** | **240,0** | **69,7** | **170,3** |

Глава Администрации Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба