|  |
| --- |
|  |
|  АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИРАСПОРЯЖЕНИЕ14.03.2022 х. Островского № 44 |
|  |
| Об утверждении отчета о реализации плана муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2021 года |

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 166 от 01.08.2018 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением № 174 от 07.08.2018 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 2021 года согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Постановление вносит

Заместитель главы Администрации

 Приложение

 к распоряжению Администрации

 Истоминского сельского поселения

 от 14.03.2022 №44

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»

по итогам 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств, причины их неосвоениятыс.руб. |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью  | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и** **массового спорта»** |  |  | 2836,5 | 2836,5 | 2757,2 | 79,3/ кредиторская задолженность |
| 1.1  | Мероприятия по обеспечению содержанию имущества  | Заместитель главы Администрации,старший инспектор... | Увеличение численности участников спортивно-досуговых мероприятий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | - |
| 1.1.2 | Контрольное событие: Обеспечение современным спортивным оборудованием, инвентарем и формой организаций спортивной направленности. | Заместитель главы Администрации,старший инспектор.. | рост числа граждан, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | X | X | X |
| 1.2 | Физкультурные и массовые спортивные мероприятия | Заместитель главы Администрации,старший инспектор. | Совершенствования системы физического воспитания | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | 24,5 | 24,5 | - |
| 1.2.1 | Контрольное событие:Создания условий для занятия физической культурой. | Заместитель главы Администрации,старший инспектор.. | улучшение материально-технической базы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 1.3 | Мероприятие по созданию условий для развития физической культуры и спорта | Заместитель главы Администрации,старший инспектор.. | Совершенствования системы физического воспитания | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.4 | Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования | Заместитель главы Администрации,старший инспектор. | Совершенствования системы физического воспитания | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | 146,3 | 67,1 | 79,2 кредиторская задолженность |
| 1.5 | Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования | Заместитель главы Администрации,старший инспектор. | Совершенствования системы физического воспитания | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | 2660,4 | 2660,3 | - |

**Пояснительная записка к отчёту по исполнению мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

**по итогам 2021 года**

Программа состоит из мероприятий, которые направленны на создание условий развития физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение Аксайского района»

В 2021 году на реализацию программы выделено 2836,5 тыс. руб. Из них денежные средства из местного бюджета 908,7 тыс. руб. а средства областного бюджета1927,8 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 2757,2 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» на реализацию программных мероприятий в 2021 году запланировано 2836,5 тыс. рублей.

На отчетную дату расходы бюджета на реализацию программных мероприятий составили 2757,2 тыс. руб.:

Пассажирская перевозка команды «Звезда» - 24,5 тыс. руб.

Противоклещевая обработка стадиона – 5,3 тыс. руб.

Реализация инициативных проектов – 2660,4 тыс. руб.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба