|  |
| --- |
|  |
| **РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АКСАЙСКИЙ РАЙОН****АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****РАСПОРЯЖЕНИЕ**х.Островского |
| 08.10.2021г. №177 «Об утверждении отчета об исполненииплана реализации муниципальной программыИстоминского сельского поселения«Доступная среда» за 9 месяцев 2021 года. |
|  |

 В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения» и постановления администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения.

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда» Истоминского сельского поселения за 9 месяцев 2021 года, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Проект распоряжение вносит

Главный специалист Администрации

.

Приложение

 к распоряжению

Администрации

Истоминского сельского поселения

 От 08.10.2021 г.№177

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда» за отчетный период 9 месяцев 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 3 4 5 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|   | **Подпрограмма «Адаптация объектов Истоминского сельского поселения для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие:Мероприятие по формированию паспортов доступности  | старший инспекторПавлова С.С. | Количество зданий, на которые сформированы паспорта доступности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие:Мероприятие по приспособлению входных групп, лестниц. пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий | старший инспекторПавлова С.С | Количество зданий приспособленные согласно паспортов доступности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы приспособление путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, входных групп, лестниц, пандусных съездов, санитарно-гигиенических помещений прилегающих территорий | старший инспекторПавлова С.С |  | 01.01.2021  | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |

**Пояснительная информация**

к отчёту «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Доступная среда»

за 9 месяцев 2021 год»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Доступная среда» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018г. №246. На реализацию муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года предусмотрено средств местного бюджета 0,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Адаптация объектов Истоминского сельского поселения для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.12.2020г. № 166 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Доступная среда» на 2021год.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба