|  |
| --- |
|  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯАКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ14.03.2022 х. Островского № 38 |
|  |
| Об утверждении отчета о реализации плана муниципальной программы «Культура»по итогам 2021 года |

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 166 от 01.08.2018 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением № 174 от 07.08.2018 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Культура» по итогам 2021 года согласно приложению к настоящему распоряжению..

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

1. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Приложение

 к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

от 14.03.2022 года № 38

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Культура»

по итогам 2021 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств, причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью  | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **1. Подпрограмма «Сельские дома культуры»** |  |  | 7862,5 | 7862,5 | 7828,1 | 34,4 экономия при заключении контракта |
| 1.1  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений Истоминского | Заместитель главы Администрации,старший инспектор. | удовлетворительное состояние объектов культурного наследия;обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 6747,9 | 6747,9 | 6747,9 | - |
| 2 | **2. Подпрограмма «Памятники»** | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1114,6 | 1114,6 | 1080,2 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1Мероприятия по содержанию и текущему ремонту памятников | Заместитель главы Администрации,старший инспектор. | Удовлетворительное состояние памятников павшим в ВОВ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 75,2 | 75,2 | 71,2 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Основные мероприятия 2.4. Мероприятие по капитальному ремонту памятников ВОВ | Заместитель главы Администрации,старший инспектор. | Капитальный ремонт памятников ВОВ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 73,4 | 73,4 | 73,4 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.5. Расходы на реализацию целей программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Заместитель главы Администрации,старший инспектор. | Исполнение задач целевой программы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 966,0 | 966,0 | 935,6 |  |

**Пояснительная записка к отчёту об исполнении мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Культура»**

**по итогам 2021 года**

Оптимальной формой решения для достижения качественно нового уровня предоставления муниципальных услуг является муниципальная программа «Культура» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение».

В 2021 году на реализацию программы выделено 7862, тыс. руб. Все денежные средства из местного бюджета. Фактическое освоение средств составило 7828,1 тыс. руб.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Сельские дома культуры».

Подпрограмма 2 «Памятники».

На реализацию подпрограммы «Сельские дома культуры» на 2021 год предусмотрено 6747,9 тыс. руб.

Одним из наиболее действенных средств приобщения населения к культурным ценностям и обеспечения равного доступа к культурным ценностям является проведение массовых праздников народного творчества, организацией которых занимается администрация Истоминского сельского поселения и сельский дом культуры. Согласно статистическим данным, где проводятся массовые мероприятия, степень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры наиболее высока.

Администрация Истоминского сельского поселения, проанализировав работу учреждения культуры, проведя социологический опрос населения, сделала следующие выводы о возрастании интереса населения к работе учреждения культуры.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете Истоминского сельского поселения Аксайского района на 1 полугодие 2021 года и на финансовое обеспечение муниципальной услуги организации культурно – досуговых мероприятий исполнены на 99,9%.

Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг учреждением культуры по итогам 2021 года выполнены в полном объеме, в соответствии со Стандартами качества и Регламентами услуг.

В рамках реализации Подпрограммы 2 "Памятники" в 2021 году предусмотрено 1114,6 тыс.руб. Подпрограмма, включает мероприятия по содержанию и текущему ремонту памятников. В целях реализации подпрограммы был выполнен капитальный ремонт памятника ВОВ в п. Дорожный.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба