

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИСТОМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.01.2023 х. Островского № 18

Об утверждении отчета по плану

реализации Муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы»

за 2022 год.

В соответствии с постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2022 № 135 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет о реализации плана муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» Истоминского сельского поселения за 2022 год, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Распоряжение вносит

Заместитель главы Администрации

Приложение

 к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

от 23.01.2023 года № 18

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы» за 2022 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименования основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | оды бюджета | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств, причины их не освоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату | тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  **Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы»** | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 1.3 | Обеспечение дополнительного кадрового образования лиц, замещающих должности муниципальной службы и сотрудников, в кадровых резерв муниципальной службы | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Повышение квалификации муниципальных служащих | 01.01.2022 | 31.12.2022  | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 1.4 | Контрольное событие программы:Повышение квалификации сотрудников | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Получение удостоверений о повышении квалификации | 01.01.2022 | 31.12.2022  | Х | Х | Х | Х |
| 1.5 | **Итого по муниципальной программе** | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | х | х | х | 60,0 | 60,0 | 60,0 | - |

**Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» на 2022 год по итогам 2022 года**

 Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 года № 249. На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 60,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 60,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2022 года составило 60,0 тыс. рублей или 100 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» (далее – подпрограмма 1);

План реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден Распоряжением от 28.12.2021 года № 268 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы
Истоминского сельского поселения «Развитие муниципальной службы»

 На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 60,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 60,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2022 года составило 60,0 тыс. рублей или 100 процентов.

 В рамках подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 1 основное мероприятие, из которых: выполнены в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

 Специалисты Администрации прошли обучение по программам: «Противодействие коррупции в сфере закупок», «Обязательное обучение по охране труда», «Обучение для внеочередной проверки знаний требований охраны труда», «Кадровое делопроизводство с нуля. Профпереподготовка», «Управление государственными и муниципальными закупками по 44‑ФЗ, для руководителей контрактной службы. Повышение квалификации», «Основные средства и материальные запасы в организации бюджетной сферы. Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер».

 Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается
на основании 1 контрольного события.

 По итогам 2022 года достигнуто контрольное событие, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 1, с нарушением установленного срока – 0:

По результатам пройденного обучения всем специалистам выданы соответствующие удостоверения (контрольное событие - Повышение квалификации сотрудников);

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба