|  |
| --- |
|  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**РАСПОРЯЖЕНИЕ** |
|  23.01. | 2023 |  |  |  |  |  |  |  | № | 26 |
| х. Островского |
| «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2022 год» |

 В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» Истоминского сельского за 2022 год и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения и опубликованию в периодичном печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».
3. Контроль над выполнением распоряжением возложить на заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения И.С. Аракелян

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д. А. Кудовба

Постановление вносит

отдел по имущественным и земельным

отношениям, ЖКХ, благоустройству,

архитектуре и предпринимательству

Приложение к Распоряжению

Администрации Истоминского

сельского поселения

от 23.01.2023 № 26

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

 **«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения"**

**За 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%98%D0%A0%D0%90%5C%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%5C%D0%9E%D0%9A%20%D0%96%D0%9A%D0%A3%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.docx#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%98%D0%A0%D0%90%5C%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%5C%D0%9E%D0%9A%20%D0%96%D0%9A%D0%A3%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  | 1281,2 | 1281,2 | 1278,5 |  2,7 кредиторская задолженность |
| 1.1 | Основные мероприятия: Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Истоминского сельского поселения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Уплата взносов на капитальный ремонт муниципальных помещений в многоквартирных домах | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 63,0 | 63,0 | 60,4 | 2,6 кредиторская задолженность |
| 1.2 | Контрольные события:полная уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Истоминского сельского поселения |  | Уплата взносов на капитальный ремонт муниципальных помещений в многоквартирных домах | Х | Х | Х | Х | Х | Ведется работа по заключению доп. соглашения в связи с изменением перечня квартир |
| 1.3 | Основные мероприятия: Расходы на сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Заключен лицензионный договор с ИБ ЖКХ РО | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 19,1 | 19,0 | 19,0 | 0 экономия по итогам исполнения контракта |
| 1.4 | Контрольное событие муниципальной программы: Полное наполнение «Информационно-аналитической базы данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» |  | Заключен Ведется работа по заключению доп. соглашения в связи с изменением перечня квартир | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества коммунальных услуг на территории поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основные мероприятия:Мероприятия по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Заключены договора на техническое обслуживание объектов г ГРП, ШРП, на ремонт двух ГРП,ШРП, заключен контракт на техническую экспертизу пяти ШРП и ГРП. | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 591,0 | 591,0 | 591,0 | Заключено 8 муниципальных контракта на техническое обслуживание ГРП, ШРП, на ремонт двух ГРП,ШРП, заключен контракт на техническую экспертизу пяти ШРП и ГРП. |
| 2.2 | Контрольное событие: сохранность и рабочее состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства  |  | Заключены договора на техническое обслуживание объектов г ГРП, ШРП, на ремонт двух ГРП,ШРП, заключен контракт на техническую экспертизу пяти ШРП и ГРП | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 3.1 | Основные мероприятия:Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Ведется работа по заключению доп. соглашения в связи с изменением перечня квартир |  |  | 608,1 | 608,1 | 608,1 | Ведется работа по заключению по соглашение на возмещение коммунальных услуг |
| 3.2. | Контрольное событие: заключение соглашения на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги |  | ведется работа по заключению доп. соглашения в связи с изменением организации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | ведется работа по заключению доп. соглашения в связи с изменением организации |
|  | Итого по мероприятие программе | Х | Х | Х |  | 1 281,2 | 1281,2 | 1278,5 |  |

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2022 год»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.11.2018 № 268. На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено средств бюджета 1281,2 тыс. рублей. Заключено контрактов на общую сумму 1278,5 тыс. рублей или 99 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Кассовое исполнение составило 1278,5 рублей или 99 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Производство работ осуществлялось в соответствии с графиком работ согласно заключенных муниципальных контрактов. Ответственным исполнителем является Администрация Истоминского сельского поселения в лице начальника отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Косолапов А.А.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищного хозяйства в поселении» (далее Подпрограмма 1);

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 07.08.2018 № 174 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения», распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 28.12.2021 № 262 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2022 год.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено 1281.2 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2022 года заключено 9 муниципальных контрактов на сумму 1278,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1278,5 тыс. рублей или 99 %.

Из 2 мероприятий Подпрограммы 1 исполнено 2 мероприятия: «Уплата взносов на капитальный ремонт имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности» основного мероприятия 1.1. по состоянию на 30.12.2022 года освоено 60,4 тыс. руб.

«Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» основного мероприятия 1.1. по состоянию на 31.12.2022 года освоено 19,0 тыс. руб.;

По мероприятию 2.1 подпрограммы 2- «Ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства» основного мероприятия 2.1 по состоянию на 31.12.2022 года заключено 8 муниципальных контракта на сумму 591,0 тыс. руб.

По мероприятию 2.2 подпрограммы 2 – «Составление сметной документации на проектно-изыскательские работы по газоснабжению улиц Новостроек и Южная в х. Островского» по состоянию на 31.12.2022 год проводились.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» обеспечено 99 % исполнение всех запланированных мероприятий за 2022 год.

Глава администрации Истоминского

сельского поселения Д.А. Кудовба