|  |
| --- |
|  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИРАСПОРЯЖЕНИЕ23.01.2023 х. Островского № 19 |
|  |
| Об утверждении отчета о реализации плана муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»  за 2022 год  |

В соответствии с постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2022 № 135 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д. А. Кудовба

Постановление вносит

Заместитель главы Администрации

 Приложение

 к распоряжению Администрации

 Истоминского сельского поселения

 от 23.01.2023 №19

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств, причины их неосвоениятыс. руб. |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью  | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и** **массового спорта»** | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5 937,7 | 5 937,7 | 5 914,4 | 23,1 |
| 1.1  | Мероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению содержанию имущества  | Заместитель главы Администрации,старший инспектор... | Увеличение численности участников спортивно-досуговых мероприятий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятия 1.2 Физкультурные и массовые спортивные мероприятия | Заместитель главы Администрации,старший инспектор. | Совершенствования системы физического воспитания | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| 1.3 | Мероприятие 1.3Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования | Заместитель главы Администрации,старший инспектор. | Создание условий для занятий спортом | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 176,4 | 176,4 | 153,3 | 23,1 тыс. руб. в том числе 17,8 исполнение контракта 21.01.2023 и 5,3 экономия средств при заключении контракта. |
| 1.4 | Мероприятие 1.4Расходы на реализацию инициативных проектов | Заместитель главы Администрации,старший инспектор. | Создание условий для занятий спортом | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5405,7 | 5405,7 | 5405,5 | 0,2 |
| 1.5 | Основное мероприятие:Расходы на реализацию инициативных проектов (Устройство футбольного поля по адресу: 346705, Ростовская область, Аксайский район, х. Островского, ул. Гагарина, 38а  | Заместитель главы Администрации,старший инспектор. | Создание условий для занятий спортом | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2872,9 | 2872,9 | 2872,8 | 0,1 |
| 1.6 | **Контрольное событие:**Устройство футбольного поля по адресу: 346705, Ростовская область, Аксайский район, х. Островского, ул. Гагарина, 38а | Заместитель главы Администрации,старший инспектор | Создание условий для занятий спортом | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 1.7 | Расходы на реализацию инициативных проектов (Капитальный ремонт спортивной площадки, расположенной по адресу: Ростовская область, Аксайский район, х. Истомино, ул. Истомина, д. 53-а | Заместитель главы Администрации,старший инспектор | Создание условий для занятий спортом | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2532,8 | 2532,8 | 2532,7 | 0,1 |
| 1.8 | **Контрольное событие:** Капитальный ремонт спортивной площадки, расположенной по адресу: Ростовская область, Аксайский район, х. Истомино, ул. Истомина, д. 53-а | Заместитель главы Администрации,старший инспектор | Создание условий для занятий спортом | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 1.9 | Расходы по устройству тротуара/беговой дорожки по адресу: 346705, Ростовская область, Аксайский район, х. Островского, ул. Гагарина, 38а)  | Заместитель главы Администрации,старший инспектор | Создание условий для занятий спортом | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 320,1 | 320,1 | 320,1 | 0,0 |
| 1.10 | **Итого по муниципальной** **программе** | Заместитель главы Администрации,старший инспектор | Х | Х | Х | 5 937,7 | 5 937,7 | 5 914,4 | 23,3 |

**Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год по итогам 2022 года**

 Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена

постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.11.2018 года № 273. На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 5 590,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5 937,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2022года составило 5914,4 тыс. рублей или 99,6 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и массового спорта**»** (далее – подпрограмма 1);

План реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден Распоряжением от 28.12.2022 года № 254 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

 На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 5937,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5937,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2022 года составило 5914,4 тыс. рублей или 99,6 процентов.

 В рамках подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 5 основных мероприятий, из которых: выполнены в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0. По трем мероприятиям программы финансирование на исполнение не предусмотрено.

По мероприятию 1.4 «Расходы на реализацию инициативных проектов» заключены договора и получены положительные заключения проверки сметной стоимости двух инициативных проектов, заключены муниципальные контракты по строительному контролю выполнения работ по проектам.

 Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 2 контрольных событий.

 По итогам 2022 года достигнуто контрольное событие, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 1, с нарушением установленного срока – 0:

По 2 контрольным событиям по итогам 2022 года достигнуты следующие результаты:

04 июля 2022года на объект: «Устройство футбольного поля по адресу: 346705, Ростовская область, Аксайский район, х. Островского, ул. Гагарина, 38а» заключен муниципальный контракт. Срок выполнения работ с 07.07.2022 по 31.08.2022. Работы выполнены и приняты 05.09.2022г.

21 июня 2022 заключен муниципальный контракт по объекту муниципальной собственности: «Капитальный ремонт спортивной площадки, расположенной по адресу: Ростовская область, Аксайский район, х. Истомино, ул. Истомина, д. 53-а». Срок выполнения работ с 23.06.2022 по 23.08.2022. По состоянию на 26.10.2022 работы выполнены в полном объеме.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 5 937,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5 937,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2022 года составило 5914,4 тыс. рублей или 99,6 процентов.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы, не установлено несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба