

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИСТОМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.10.2023 х. Островского № 161

Об утверждении отчета по плану

реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы»

за девять месяцев 2023 года.

В соответствии с постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2023 № 135 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет о реализации плана муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» Истоминского сельского поселения за девять месяцев 2023 года, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Распоряжение вносит

Заместитель главы Администрации

Приложение

 к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

от 02.10.2023 года № 161

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы» за девять месяцев 2023 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименования основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | оды бюджета | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств, причины их не освоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  **Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы»** | 13,0 | 13,0 | 10,0 | 3,01,8 будет исполнение в 4 кв.2023г.,1,2 экономия по результатам проведения закупочным процедур |
| 1.3 | Обеспечение дополнительного кадрового образования лиц, замещающих должности муниципальной службы и сотрудников, в кадровых резерв муниципальной службы | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Повышение квалификации муниципальных служащих | 01.01.2023 | 31.12.2023  | 13,0 | 13,0 | 10,0 | 3,0 |
| 1.4 | Контрольное событие программы:Повышение квалификации сотрудников | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Получение удостоверений о повышении квалификации | 01.01.2023 | 31.12.2023  | Х | Х | Х | Х |
| 1.5 | **Итого по муниципальной программе** | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | х | х | х | 13,0 | 13,0 | 10,0 | 3,0 |

**Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» по итогам девять месяцев 2023 года.**

 Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 года № 249. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 13,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 13,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам девяти месяцев 2023 года составило 10,0 тыс. рублей или 80 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» (далее – подпрограмма 1);

 План реализации муниципальной программы на 2023 год утвержден Распоряжением от 28.12.2021 года № 268 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие муниципальной службы».

 На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 13,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 13,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам девяти месяцев 2023 года составило 10,0 тыс. рублей или 80 процентов.

 В рамках подпрограммы 1 в 2023 году предусмотрено 1 основное мероприятие, из которых: выполнены в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

 Специалист Администрации прошел обучение по программе: «Противодействие коррупции».

 Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается
на основании 1 контрольного события.

 По итогам 2023 года достигнуто контрольное событие, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 1, с нарушением установленного срока – 0:

 По результатам пройдённого обучения всем специалистам выданы соответствующие удостоверения (контрольное событие - Повышение квалификации сотрудников).

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба