АДМИНИСТРАЦИЯ

ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2024                                      х. Островского                                                № 34

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Истоминского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах» за 2023 год.

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2022 № 135 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2023 год согласно приложению.

2.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

| Глава Администрации Истоминского сельского поселения |  | Кудовба Д.А. |
| --- | --- | --- |

Проект постановления подготовил

Заместитель главы Администрации

|  | Приложение к постановлению Администрации Истоминского сельского поселения от 21.02.2024 года №34 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 № 248 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- произведено страхование 12 добровольных пожарных;

- произведено 3  публикации в официальных социальных сетях Админист рации поселения  по вопросу безопасности на водных объектах;

- переданы полномочия в район на создание и содержание и организацию деятельности муниципальной пожарной команды на территории поселения;

- обучено 2 специалиста в области ГО и ЧС.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год.

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ. В рамках подпрограммы 1 «Противопожарная безопасность», предусмотрена реализация двух основных мероприятия, и одного контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Иные межбюджетные трансферы на исполнение полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в части принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы» выполнено в полном объеме;

По подпрограмме 1 «Противопожарная безопасность» предусмотрено выполнение одного контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки 1, с нарушением срока - 0; не достигнуто – 0.

В рамках подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций», предусмотрена реализация одного основного мероприятия, и одного контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Создание резерва средств на устранение последствий, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера» выполнено в полном объеме. В связи с тем, что в 2022 году не возникало чрезвычайных ситуаций выполнение плановых показателей составило 100 процентов (гибель людей от ЧС не зафиксирована).

По подпрограмме 2 «Создание резерва средств на устранение последствий, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера» предусмотрено выполнение одного контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки 1, с нарушением срока - 0; не достигнуто – 0.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде», предусмотрена реализация одного основного мероприятия, и одного контрольного события.

Основное мероприятие 3.1. «Мероприятия по обеспечению безопасности на воде» выполнено в полном объеме. В течении года произведено более 10 сходов граждан данному направлению.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрено выполнение одного контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки 1, с нарушением срока - 0; не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год не выявлено.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 1541,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджета – 
0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 1541,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 28.12.2022 № 72 «О бюджете Истоминского сельского поселения Аксайского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 1541,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1541,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1541,9  тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов – 
0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1541,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 
0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 1541,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения  
и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено три показателя, по одному показателю фактические значения превышают плановые, по двум показателям достигнуты плановые значения. Показатель программы  «Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях от общего числа населения» – плановое значение 0 человек, фактическое значение 0 человек.

Показатель 1 «Количество застрахованных добровольных пожарных» – плановое значение  мероприятия-12, фактическое значение 12 мероприятий.

Показатель 2 «Количество обученных специалистов в области ГО и ЧС» – плановое значение 1 человек, фактическое значение 2 человека.

Показатель 3 «Количество размещенных публикаций по предупреждению происшествий на водных объектах на сайте поселения и на официальных социальных страницах Администрации поселения в социальных сетях» – плановое значение 3 публикации, фактическое значение 3 публикации.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,
составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1 (3/3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения 
оценивается как отношение фактически произведенных 
в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1541,9 тыс. рублей / 1541,9 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1 = 1

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокая.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отсутствуют.

го

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Противопожарная безопасность» | Заместитель главы | Х | Х | Х | 1541,9 | 1541,9 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Иные межбюджетные трансферты на создание, содержание и организацию деятельности муниципальной пожарной команды на территории поселения» | Заместитель главы | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1541,9 | 1541,9 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Дооснащение необходимым снаряжением для тушения и ликвидации ландшафтных пожаров» | Заместитель главы | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Заместитель главы | 31.12.2030 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Заместитель главы | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. «Создание резерва средств на устранение последствий, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера» | Заместитель главы | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. «Организационные мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовки» | Заместитель главы | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Заместитель главы | 31.12.2030 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Заместитель главы | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. «Мероприятия по обеспечению безопасности на воде» | Заместитель главы | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Заместитель главы | 31.12.2030 | Х | Х | Х | Х | Х |

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 1541,9 | 1541,9 | 1541,9 |
|  |  | областной бюджет | - |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  |  | местный бюджет | 1541,9 | 1541,9 | 1541,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 1 | «Противопожарная безопасность» | всего | 1541,9 | 1541,9 | 1541,9 |
|  |  | областной бюджет | - |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  |  | местный бюджет | 1541,9 | 1541,9 | 1541,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Иные межбюджетные трансферты на создание, содержание и организацию деятельности муниципальной пожарной команды на территории поселения» | всего | 1541,9 | 1541,9 | 1541,9 |
|  |  | областной бюджет | - |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  |  | местный бюджет | 1541,9 | 1541,9 | 1541,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Дооснащение необходимым снаряжением для тушения и ликвидации ландшафтных | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 2 | «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Создание резерва средств на устранение последствий, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера» | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Организационные мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовки» | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на воде» | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 3.1 | «Мероприятия по обеспечению безопасности на воде» | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | - |  | - |

|  | Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год |
| --- | --- |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2022 | отчетный год 2023 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях от общего числа населения | Единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| - Подпрограмма 1«Противопожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1 количество застрахованных добровольных пожарных | Единиц | 19 | 12 | 12 |  |
| - Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 3.1 Количество обученных специалистов в области ГО и ЧС | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | 4. Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 4.1 количество размещенных публикаций по предупреждению происшествий на водных объектах на сайте поселения и на официальных социальных страницах Администрации поселения в социальных сетях. | Единиц | 3 | 3 | 3 |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на

водных объектах» за 2023 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме за отчетный период

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 1. «Противопожарная безопасность» | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Иные межбюджетные трансферты на создание, содержание и организацию деятельности муниципальной пожарной команды на территории поселения» | 1541,9 | 1541,9 | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Дооснащение необходимым снаряжением для тушения и ликвидации ландшафтных пожаров» | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1. «Создание резерва средств на устранение последствий, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера» | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. «Организационные мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовки» | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.1. «Мероприятия по обеспечению безопасности на воде» | 0,0 | 0,0 | - | - |

Приложение № 5

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на

водных объектах» за 2023 год

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет поселения выполненных в полном объеме за отчетный период

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 3 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Приложение № 6

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятия ведомственных целевых программ финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

- за отчетный период

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 3 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения                                                                                                                            Д.А. Кудовба