АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2024					х. Островского					№ 41

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Истоминского

сельского поселения «Обеспечение

общественного порядка и противодействие

преступности» за 2023

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения 09.06.2022 № 135 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения И.С. Аракелян

| Глава Администрации Истоминского сельского поселения |  | Д.А. Кудовба |
| --- | --- | --- |

Постановление вносит главный

специалист Администрации

|  | Приложение к постановлению Администрации Истоминского сельского поселения от 21.02.2024 № 41 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 №247 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- размещены тематические материалы на стендах в каждом населенном пункте Истоминского сельского поселения, направленные на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях.

- 80 мероприятий по профилактике асоциальных явлений, пропаганда здорового образа жизни, повышение антинаркотической ориентации. Данное мероприятие посетило 3000 человека.

- 16 мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма. Мероприятие посетило 1920 человек

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками государственной программы основных мероприятий.

По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции» предусмотрено выполнение 5 основных мероприятий.

В рамках подпрограммы все запланированные мероприятия, направленные на противодействие коррупции и обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Истоминского сельского поселения, выполнены полностью.

Администрацией Истоминского сельского поселения предпринимается ряд мер, направленных на противодействие коррупции:

- осуществляется антикоррупционное просвещение населения органами местного самоуправления;

- принимаются меры к совершенствованию взаимодействия с общественными институтами для упорядочения системного воздействия на коррупционные явления.

По подпрограмме 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» предусмотрено выполнение семи основных мероприятий, из них достигнуто в установленные сроки 7, с нарушением срока - 0; не достигнуто – 0.

В структурных подразделениях МБУК ИСП «Дорожный СДК» были проведены беседы, лекции, презентации и акции на темы:

- «Трагедия в Беслане – наша общая боль» - урок памяти

- «Вечная память тебе, Беслан!» - онлайн акция

А также с участниками художественной самодеятельности проведены мероприятия, направленные на темы по профилактике асоциальных явлений:

Пропаганда здорового образа жизни осуществляется через организацию спортивных соревнований, турниров, бесед таких, как «Мы выбираем жизнь. А ты?". Для занятий спортом Истоминское сельское поселение располагает шестью стадионами, спортивными комплексом, теннисными столами, спортивным инвентарем.

Для молодежи и школьников работают любительские объединения: "Опасный возраст", Футбольные команды организованны во всех четырех населенных пунктах - пропагандирующие здоровый образ жизни.

Немало мероприятий проводятся по профилактике асоциальных явлений среди детей, подростков и молодежи. Это мероприятия, направленные на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения. В цикле программ "За здоровый образ жизни" ряд мероприятий был проведен и в рамках антинаркотического марафона: лекции, круглые столы, беседы, спортивные марафоны. Цикл устных журналов "Я выбираю жизнь", "Любопытство ценою в жизнь", "Алкоголь - коварный враг", "Добровольное сумасшествие". В программе "Добровольное сумасшествие" гостями выступали работники медицины, школы.

Постоянно обновляется информационный стенд "Скажем наркотикам – НЕТ!

После проведения мероприятий размещается информация на сайте МБУК ИСП «Дорожный СДК», а также в социальных сетях: одноклассники и инстаграм.

В каждом Доме культуры Истоминского сельского поселения на видных местах расположены стенды по борьбе с терроризмом.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год

В 2023 году факторов, оказывающих влияние на реализацию муниципальной программы, не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджета – 
0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 28.12.2021 №34 «О бюджете Истоминского сельского поселения Аксайского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 0,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов – 
0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 
0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения  
и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено три показателя, по которым фактические значения равны плановом

Показатель 1. «Доля служащих, предоставленные которыми сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера были проанализированы» – плановое значение 100%, фактическое значение 100%».

Показатель 1.1. «Поступление информации о наличии возможности возникновения конфликта интересов» – плановое значение 0,0%, фактическое значение 0,0%».

Показатель 2.1. Количество проведённых мероприятий антитеррористического направления – плановое значение 15 шт., фактическое значение 15шт.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1.

степень достижения целевого показателя 3 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,
составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1 (3/3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения 
оценивается как отношение фактически произведенных 
в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

0,0 тыс. рублей / 0,0 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1 = 1

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высоким.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1 х 0,5 + 1х 0,3 + 1 х 0,2 = 1

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2020 год

| № п/п |  | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  |  | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» | Администрация Истоминского сельского поселения, МБУК ИСП «Дорожный СДК» | 31.12.2030 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  |  | Основное мероприятие 1.1. Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления Истоминского сельского поселения в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках подпрограмма «Противодействие коррупции» муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Администрация Истоминского сельского поселения, МБУК ИСП «Дорожный СДК» | 31.12.2030 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  |  | Основное мероприятие 1.1.2. оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Администрация Истоминского сельского поселения, МБУК ИСП «Дорожный СДК» | 31.12.2030 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  |  | Основное мероприятие 1.1.3. организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Истоминском сельском поселении | Администрация Истоминского сельского поселения, МБУК ИСП «Дорожный СДК» | 31.12.2030 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  |  | Основное мероприятие 1.1.4. мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Администрация Истоминского сельского поселения, МБУК ИСП «Дорожный СДК» | 31.12.2030 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  |  | Основное мероприятие 1.1.5 обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Истоминского сельского поселения | Администрация Истоминского сельского поселения, МБУК ИСП «Дорожный СДК» | 31.12.2030 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  |  | Контрольное событие муниципальной программы 1. | Администрация Истоминского сельского поселения, МБУК ИСП «Дорожный СДК» | 31.12.2030 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  |  | Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма» | Администрация Истоминского сельского поселения, МБУК ИСП «Дорожный СДК» | 31.12.2030 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.1. информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму; | Администрация Истоминского сельского поселения, | 31.12.2030 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.2. антитеррористическая защищённость объектов | Администрация Истоминского сельского поселения, | 31.12.2030 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.3. Мероприятие по устройству ограждений территории объектов муниципального образования | Администрация Истоминского сельского поселения, | 31.12.2030 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по устройству видеонаблюдения за территорией объектов муниципального образования | Администрация Истоминского сельского поселения, | 31.12.2030 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.5. Мероприятия в целях правового просвещения и правового информирования субъекты профилактики правонарушений или лиц, участвующие в профилактике правонарушений, доводят до сведения граждан и организаций информацию, направленную на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных посягательств. Указанная информация может доводиться до сведения граждан и организаций путем применения различных мер образовательного, воспитательного, информационного, организационного или методического характера. | Администрация Истоминского сельского поселения, МБУК ИСП «Дорожный СДК» | 31.12.2030 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.6 Организация размещения тематических материалов в учреждениях Истоминского сельского поселения направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях | Администрация Истоминского сельского поселения, МБУК ИСП «Дорожный СДК» | 31.12.2030 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.7. Обеспечение стабильности в межнациональных отношениях в обществе, формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости; снижение риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий. | Администрация Истоминского сельского поселения, МБУК ИСП «Дорожный СДК» | 31.12.2030 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  |  | Контрольное событие муниципальной программы 2. | Администрация Истоминского сельского поселения, МБУК ИСП «Дорожный СДК» | 31.12.2030 | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год |  |  |  |  |  |

Сведения

об использовании районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов сельских поселений

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления Истоминского сельского поселения в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках подпрограмма «Противодействие коррупции» муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. | оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Истоминском сельском поселении | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. | мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

| Основное мероприятие 1.5. | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Истоминского сельского поселения | всего | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятие по созданию условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | антитеррористическая защищённость объектов | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

| Основное мероприятие 2.3 | Мероприятие по устройству ограждений территории объектов муниципального образования | всего | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Мероприятия по устройству видеонаблюдения за территорией объектов муниципального образования | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | Основное мероприятие 2.1.5. Мероприятия в целях правового просвещения и правового информирования субъекты профилактики правонарушений или лиц, участвующие в профилактике правонарушений, доводят до сведения граждан и организаций информацию, направленную на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных посягательств. Указанная информация может доводиться до сведения граждан и организаций путем применения различных мер образовательного, воспитательного, информационного, организационного или методического характера. | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

| Основное мероприятие 2.6 | Организация размещения тематических материалов в учреждениях Истоминского сельского поселения направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях | всего | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.7 | Обеспечение стабильности в межнациональных отношениях в обществе, формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости; снижение риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий. | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

|  | Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год |
| --- | --- |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год

| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год, предшествующий отчетному |  | отчетный год: 2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля служащих, предоставленные которыми сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера были проанализированы |  | процентов |  | 100 | 100 |  | 100 | - |  |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Поступление информации о наличии возможности возникновения конфликта интересов |  | процентов | - |  | - | - |  | - |

| Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Количество проведённых мероприятий антитеррористического направления | шт. | 15 | 15 | 15 | - |

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности» за 2023 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления Истоминского сельского поселения в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках подпрограмма «Противодействие коррупции» муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2. «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма» | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму; | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. антитеррористическая защищённость объектов | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3. Мероприятие по устройству ограждений территории объектов муниципального образования | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по устройству видеонаблюдения за территорией объектов муниципального образования | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.5. Мероприятия в целях правового просвещения и правового информирования субъекты профилактики правонарушений или лиц, участвующие в профилактике правонарушений, доводят до сведения граждан и организаций информацию, направленную на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных посягательств. Указанная информация может доводиться до сведения граждан и организаций путем применения различных мер образовательного, воспитательного, информационного, организационного или методического характера. | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.6. Организация размещения тематических материалов в учреждениях Истоминского сельского поселения направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.7. Обеспечение стабильности в межнациональных отношениях в обществе, формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости; снижение риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий. | - | - | - | - |

Приложение № 5

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности» за 2023 год

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения выполненных в полном объеме за 2023 год

|  |  |  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  | - | - | - |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей |  |  | - | - | - |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий |  |  | - | - | - |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | - | - | - |

Приложение № 6

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности» за 2023 год

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятия ведомственных целевых программ финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме за 2023 год

|  |  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году |  | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  | - |  | - | _ |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей |  | - |  | - | - |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий |  | - |  | - | - |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  | - |  | - | - |
| Глава администрации Истоминского сельского поселения |  |  | Д.А. Кудовба |  |  |