

|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ****РАСПОРЯЖЕНИЕ**21.02.2024 № 16 |
| х. Островского |

Об утверждении отчета о реализации

плана муниципальной программы

«Информационное общество»

по итогам за 2023года

В соответствии с постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2022 № 135 «[Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ](http://internet.garant.ru/document/redirect/43770156/0) Истоминского сельского поселения»

1. Утвердить отчет о реализации плана мероприятий муниципальной программы «Информационное общество» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам за 2023 года согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Распоряжение вносит главный

специалист Администрации

Приложение

 к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

От 21.02..2024 № 16

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Информационное общество» отчет за 2023 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименования основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы Расходы бюджета | Расходы местного реализацию муниципальной программы, тыс. рублей бюджета  | Объем неосвоенных средств, причины их не освоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Подпрограмма 1.** **«Развитие** **информационных** **технологий»** | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист –Толстикова С.В. | Х | Х | Х | 310,6 | 310,6 | 305,5 | заключено 7 контрактов на сумму 310,6тыс. руб. |
| 1.1 | Мероприятия по созданию и развитию информационной инфраструктуры, защиты информации в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Информационное общество» | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист – Толстикова С.В | Обеспечение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования через официальный сайт Администрации Истоминского сельского поселения https://истоминская-администрация.рф/index.phpЗаключены контракты: на сопровождение бухгалтерского программного обеспечения, на сопровождение электронного периодического справочника «Система Гарант», на приобретение услуг продления срока действия лицензии и сопровождения программного обеспечения, на изготовление электронных подписей, приобретение средств криптографической защиты обновление VipNet Client до актуальной версии, на приобретение средств криптозащиты КриптоПро, на приобретение СБиС+Электронная отчетность, на изготовление ключей электронной подписи и сертификатов ключей проверки электронной подписи.  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 310,6 | 310,6 | 310,6 | заключено 7 контрактов на сумму 310,6тыс. руб. |
| 1.2. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Увеличение посетителей сайта**,** заключение договоров по информационному и техническому обслуживанию. | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист – Толстикова С.В | Число посещений официального сайта администрации за 2022 году – 2100 посетителей, за 2023 года – 2100 посетителя. По сравнению с прошлым полугодием не изменилось. | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Доля рабочих мест в Администрации в Истоминского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства. | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист – Толстикова С.В | Доля рабочих мест в Администрации в Истоминского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, составляет 70% от общего количества рабочих мест | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 2. | **Подпрограмма 2.** **«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» -** | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист – Толстикова С.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по развитию деятельности предоставления муниципальных услуг | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист – Толстикова С.В. | Обеспечено стабильное и бесперебойное функционирование системы межведомственного электронного взаимодействия и портала государственных и муниципальных услуг, информационных систем и сервисов, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг (функцийhttps://истоминская-администрация.рф/index.php | 01.01.2023 | 31.12.2023 | -  | -  | - | -  |
| 2.2 | Контрольное событие. Муниципальной программы 2.1Подача заявлений на предоставление государственных и муниципальных электронных услуг | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист – Толстикова С.В. | Предоставлено муниципальных услуг в количестве 77 шт. за 2023 года Количество электронных услуг, оказанных с помощью портала государственных и муниципальных услуг, 77 шт. | X | 31.12.2023 | X |  X | X | X |
| 3 | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист – Толстикова С.В. | X | X | X | 310,6 | 310,6 | 310,6 | заключено 7 контрактов на сумму 310,6тыс. руб. |

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Информационное общество»

по итогам за 2023 года

 Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Информационное общество» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 года № 244.

|  |
| --- |
| На реализацию муниципальной программы |

в 2023 году предусмотрено 310,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 310,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам за 2023 года составило 305,5 тыс. рублей или 98,3 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие информационных технологий» (далее – подпрог0рамма 1);

Подпрограмма 2 – **«**Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – подпрограмма 2);

План реализации муниципальной программы на 2023 год утвержден распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 26.12.2022 № 270 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество» на 2023 год»

 На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 310,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 310,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам девяти месяцев 2023\_ года составило 305,5 тыс. рублей или 98,3 процентов.

 Завершение основных мероприятий запланировано на конец года, возможных рисков, проблем при их выполнении не ожидается.

В рамках программных мероприятий заключены следующие договоры: с ООО «Гарант-РостСервис» для обслуживания официального сайта системы «Гарант», тех. поддержка АС УМС от ООО «НП0Ц Космос-2», приобретение изготовление сертификата ключей ЭДО, СБИС, (ООО «Компания Тензор), ООО «ТехноКад» - получение услуг по формированию документов из ЕГРН, ИП Малыгин А.В. проводил оказание услуг в области информационных технологий, а так же на базе1С-Бухгалтерия ( ИП Гончарова Т.Н.),

0 Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 2 контрольных событий.

 По итогам за 2023 года достигнуты 2 контрольных события,*)*:

* Число посещений официального сайта администрации за год 2022 года – 2100 посетителя, за 2023 года – 2100 посетителей. По сравнению с прошлым количество не изменилось.
* Доля рабочих мест в Администрации в Истоминского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, составляет 70% от общего количества рабочих мест

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам за 2023 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

В рамках подпрограммы **«**Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация Истоминского сельского поселения оказывает 28 услуг в электронном виде и на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Подробно данная информация размещена на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения в разделе «Муниципальные услуги» указан перечень предоставляемых муниципальных услуг, даны ссылки для получения услуг на ЕПГУ.

* Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.
* По итогам за 2023 года достигнуто 1 контрольное событие.
* Предоставлено муниципальных услуг в количестве 77 шт. за 2023 года Количество электронных услуг, оказанных с помощью портала государственных и муниципальных услуг, 77 шт.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.