В Е С Т Н И К

Истоминского сельского поселения

Является официальным периодическим печатным изданием

Истоминского сельского поселения

Аксайского района Ростовской области

 № 12 от « 04» июля 2024 года

Учредитель: Администрация Истоминского сельского поселения

Главный редактор: Глава Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Ответственный за выпуск: Аракелян И.С.

Издатель: Администрация Истоминского сельского поселения

Дата и время подписания в печать: 05.07.2024. 16.00ч

Тираж: 40 экземпляров, распространяется бесплатно

Адрес редакции: п. Дорожный, ул. Центральная, 25а, Аксайского района, Ростовской области

Телефон: 8 (86350) 48-0-67

Факс: 8 (86350)28-3-31

Электронная почта: e-mail: sp02025@donpac.ru

Содержание:

 1 Распоряжение № 71 от 04.07.2024г «Об утверждении отчета по плану реализации

муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Молодёжь» по итогам

 1 полугодия 2024 года»

 2. Распоряжение № 72 от 04.07.2024г «Об утверждении отчета по плану реализации муниципальной программы «Управление имуществом» за 1 полугодие 2024 года

 3. Распоряжение № 73 от 04.07.2024г «Об утверждении отчета по плану реализации Муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за первое полугодие 2024 года

 4. . Распоряжение № 74 от 04.07.2024г «Об утверждении отчета о реализации плана муниципальной программы «Информационное общество» по итогам 1 полугодия 2024ода

 5. . Распоряжение № 75 от 04.07.2024г Об утверждении отчета о реализации плана муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 1 полугодия 2024 года

 6. . Распоряжение № 84 от 04.07.2024г Об утверждении отчета о реализации плана муниципальной программы «Культура» по итогам за шесть месяцев 2024 года

 7. . Распоряжение № 85 от 04.07.2024г «Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Доступная среда» за 1 полугодие 2024 года.

 8. Распоряжение № 86 от 04.07.2024г Об утверждении отчета по плану реализации

муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1 полугодие 2024 года

 9. Распоряжение № 87 от 04.07.2024г Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2024 года

 10. Распоряжение № 88 от 04.07.2024г Об утверждении отчета по плану реализации Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» за 1 полугодие 2024 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

04.07.2024 х. Островского № 71

Об утверждении отчета по плану реализации

муниципальной программы Истоминского

сельского поселения «Молодёжь»

по итогам 1 полугодия 2024 года.

В соответствии с постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2022 № 135 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет по плану реализации муниципальной программы «Молодежь» Истоминского сельского поселения по итогам 1 полугодия 2024 года, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Приложение

к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

от 04.07.2024 года № 71

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Молодежь» по итогам 1 полугодия 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименования основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | оды бюджета | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств, причины их не освоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  **Подпрограмма 1. «**Поддержка молодежных инициатив**»** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив  | Заместитель главы, старший инспектор Администрации Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Контрольное событие 1.2 Участие молодёжи вовлеченной в добровольческое (волонтёрское) движение. |  Заместитель главы, старший инспектор Администрации Истоминского сельского поселения | Увеличение количества волонтёров на 3 человека | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 |  **Подпрограмма 2. «**Формирование патриотизма в молодежной среде» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.1Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическо­му воспитанию молодых людей | Заместитель главы, старший инспектор Администрации Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Контрольное событие 2.2Участие молодёжи в патриотической акции и мероприятиях  | Заместитель главы, старший инспектор Администрации Истоминского сельского поселения | В поддержку СВО приняли участие более 60 человек | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы, старший инспектор Администрации Истоминского сельского поселения | **Х** | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

**Пояснительная записка к отчёту об исполнении мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Молодежь» в муниципальном образовании**

**«Истоминское сельское поселение»**

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Молодежь»

на 2024 год по итогам 1 полугодие 2024 года

 Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Молодежь» (далее – муниципальная программа) утверждена

|  |
| --- |
|  |

утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018. № 252. На реализацию муниципальной программы

|  |
| --- |
|  |

в 2024 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2024 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Поддержка молодежных инициатив» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 – «Формирование патриотизма в молодежной среде» (далее – подпрограмма 2);

План реализации муниципальной программы на 2024 год утвержден Распоряжением «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Молодёжь» на 2024 год. № 264 от 28.12.2021г.

 На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2024 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

 На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2024 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

В рамках подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 1 основное мероприятие, из которых: выполнены в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока –0

*Контрольное событие - Доля молодёжи вовлеченной в добровольческое (волонтёрское) движение.*

Результат контрольного события - Увеличение количества волонтёров на 5 человека.

В рамках подпрограммы 2 в 2024 году предусмотрено 1 основное мероприятие, из которых: выполнены в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока –0.

Контрольное событие-Доля молодёжи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями.

Обеспеченно проведение мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей». По данному направлению проводились акции в поддержку СВО. В данную акцию вовлечено около 60 человек.

По итогам 1 полугодия 2024 года достигнуты 2 контрольных события, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 2, с нарушением установленного срока – 0 *.*

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

04.07.2024 х. Островского № 73

Об утверждении отчета по плану

реализации Муниципальной программы

 «Социальная поддержка граждан»

за первое полугодие 2024 года.

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2022 № 135 «[Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ](http://internet.garant.ru/document/redirect/43770156/0) Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет о реализации плана муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» Истоминского сельского поселения по итогам первого полугодия 2024 года согласно приложению, к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Приложение №1

к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

от 04.07.2024 года № 73

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан» по итогам первого полугодия 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма1«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Заместитель главы Администрации Аракелян И.С.  | X | X | X | 244,0 | 244,0 | 117,4 | 126,6(выплаты производится ежемесячно) |
|  | Основноемероприятие 1.1 Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | Заместитель главы Администрации Аракелян И.С.  | Ежемесячно выплачивается пенсия двум гражданам, до 20 числа каждого месяца, на основании распоряжений и согласно Решения Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 26.08.2010 №112 |  | 31.12.2024 | 244,0 | 244,0 | 117,4 | 126,6( выплаты производится ежемесячно) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Контрольное событие муниципальнойпрограммы 1.1 Своевременная и в полном объёме выплата муниципальную пенсии за выслугу лет лицами, замещающими муниципальные должности муниципальной службы в поселении | Заместитель главы Администрации Аракелян И.С.  | Выплата производится ежемесячно выплачивается пенсия двум гражданам, до 20 числа каждого месяца, на основании распоряжений и согласно Решения Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 26.08.2010 №112( в редакции) | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан» | ответственный исполнитель муниципальной программы Заместитель главы Администрации Аракелян И.С.  | X | X | X | 244,0 | 244,0 | 117,4 | 126,6(выплаты производится ежемесячно) |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Пояснительная информация к отчёту об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

по итогам первого полугодия 2024 года

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 №243. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 244,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 244,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2024 года составило 117,4 тыс. рублей или 48 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объёма

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 1);

План реализации муниципальной программы на 2024 год утверждён распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения № 213 от 29.12.2023 года.

 На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 244,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 244,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2024 года составило 117,4 тыс. рублей или 48 процентов.

 В рамках подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 1 основных мероприятий, из которых: выполнены в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

 Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается
на основании 1 контрольных событий.

 По итогам первого полугодия 2024 года достигнуты \_1 контрольных события, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 1, с нарушением установленного срока – 0:

* ежемесячно выплачивается пенсия двум гражданам, до 20 числа каждого месяца, на основании распоряжений и согласно Решения Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 26.08.2010 №112(в редакции).

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д. А. Кудовба

|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ****РАСПОРЯЖЕНИЕ**05.07.2024 № 74 |
| х. Островского |

Об утверждении отчета о реализации

плана муниципальной программы

«Информационное общество»

По итогам 1 полугодия 2024ода

В соответствии с постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2022 № 135 «[Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ](http://internet.garant.ru/document/redirect/43770156/0) Истоминского сельского поселения»

1. Утвердить отчет о реализации плана мероприятий муниципальной программы «Информационное общество» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам 1 полугодия 2024 года согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Распоряжение вносит главный

специалист Администрации

Приложение

 к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

От 04.07.2023 № 74

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Информационное общество» за отчетный период**

**1 полугодие 2024 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименования основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы Расходы бюджета | Расходы местного реализацию муниципальной программы, тыс. рублей бюджета  | Объем неосвоенных средств, причины их не освоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Подпрограмма 1.** **«Развитие** **информационных** **технологий»** | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист –Толстикова С.В. | Х | Х | Х | 108,7 | 108,7 | 84,8 | заключено 7контракта на сумму 84,8 тыс. руб.23,9тыс.руб. запланировано на 1 полугодие  |
| 1.1 | Мероприятия по созданию и развитию информационной инфраструктуры, защиты информации в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Информационное общество» | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист – Толстикова С.В. | Обеспечение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования через официальный сайт Администрации Истоминского сельского поселения https://истоминская-администрация.рф/index.phpЗаключены - Договор ПТК -0013На 27.12.2023гНа предоставление телематических услуг связи с предоставлением доступа к сети передачи данных-Договор № 56/2024 от 10.01.2024г «Гарант - РостСерис»- Муниципальный контракт № 2023.1519495 от 18.12.2023г «Власть- Инфо» - Договор № 2023.1409127 от 30.11.2023 на адаптацию и технологическое сопровождение программ 1С-Договор № 2024.142851 от 6 февраля 2024г-Лицензионный договор №1 от 06.05.2024г | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 108,7 | 108,7 | 84,8 | заключено 7контракта на сумму 84,8 тыс. руб.23,9тыс.руб. запланировано на 1 полугодие |
| 1.2. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Увеличение посетителей сайта**,** заключение договоров по информационному и техническому обслуживанию. | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист – Толстикова С.В. | Число посещений официального сайта администрации за первое полугодие 2022 году – 1435 посетителей, за 1 полугодие 2023 года – 1373 посетителя. По сравнению с прошлым полугодием уменьшилось на 62 посетителя. | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Доля рабочих мест в Администрации в Истоминского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства. | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист – Толстикова С.В. | Доля рабочих мест в Администрации в Истоминского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, составляет 70% от общего количества рабочих мест | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 2. | **Подпрограмма 2.** **«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» -** | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист – Толстикова С.В. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по развитию деятельности предоставления муниципальных услуг | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист – Толстикова С.В. | Обеспечено стабильное и бесперебойное функционирование системы межведомственного электронного взаимодействия и портала государственных и муниципальных услуг, информационных систем и сервисов, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг (функцийhttps://истоминская-администрация.рф/index.php | 01.01.2024 | 31.12.2024 | -  | -  | - | -  |
| 2.2 | Контрольное событие. Муниципальной программы 2.1Подача заявлений на предоставление государственных и муниципальных электронных услуг | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист – Толстикова С.В. | Предоставлено муниципальных услуг в количестве 37 шт. за 1 полугодие 2023 года Количество электронных услуг, оказанных с помощью портала государственных и муниципальных услуг, 37 шт. | X | 31.12.2024 | X |  X | X | X |
| 3 | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист – Толстикова С.В. | X | X | X | 108,7 | 108,7 | 84,8 | заключено 7контракта на сумму 84,8 тыс. руб.23,9тыс.руб. запланировано На 1 полугодие |

**Пояснительная записка по исполнению плана мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Информационное общество» в муниципальном образовании**

**«Истоминское сельское поселение»**

**по итогам 1 полугодия 2024 года**

Оптимальной формой решения задачи широкомасштабного использования информационных и телекоммуникационных технологий для достижения качественно нового уровня предоставления муниципальных услуг является муниципальная программа «Информационное общество» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» на 2019-2030 годы».

В рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» в 2024 году на реализацию программных мероприятий запланировано 108,7 тыс. рублей. Расходы бюджета на реализацию программных мероприятий на 01.07.2024 года составили 84,8 тыс. руб. Всего заключено 7 контрактов на сумму 84,8.тыс. рублей.

В рамках программных мероприятий заключены следующие договора:

Договор № 40/24 от 27 декабря 2023г на оказание услуг по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации Индивидуальный предприниматель Пашко А.В. действующий на основании ОГРНИП № 321619600006610 от 20.01.2021г

Договор № 23/24 на оказание услуг по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации от 27 декабря 2023год Индивидуальный предприниматель Пашко А.В. действующий на основании ОГРНИП № 321619600006610 от 20.01.2021г

В рамках подпрограммы **«**Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация Истоминского сельского поселения оказывает 28 услуг в электронном виде и на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Подробно данная информация размещена на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения в разделе «Муниципальные услуги» указан перечень предоставляемых муниципальных услуг, даны ссылки для получения услуг на ЕПГУ. Количество электронных услуг, оказанных с помощью портала муниципальных услуг- 37 шт.

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Информационное общество»

на 2024 год по итогам 6 месяцев 2024 года

 Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Информационное общество» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 года № 244.

|  |
| --- |
| На реализацию муниципальной программы |

в 2024 году предусмотрено 108,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 108,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2024 года составило 84,8 тыс. рублей или 78% процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие информационных технологий» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 – **«**Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – подпрограмма 2);

План реализации муниципальной программы на 2024 год утвержден распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 26.12.2022 № 270 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество» на 2024 год»

 На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 108,7 тыс тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 108,7 тыс тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2024\_ года составило 84,8 тыс. рублей или 79,0% процента.

 Завершение основных мероприятий запланировано на конец года, возможных рисков, проблем при их выполнении не ожидается.

В рамках программных мероприятий заключены следующие договоры: с ООО «Гарант-РостСервис» для обслуживания официального сайта системы «Гарант», тех. поддержка АС УМС от ООО «НПЦ Космос-2», приобретение изготовление сертификата ключей ЭДО, СБИС, (ООО «Компания Тензор), ООО «ТехноКад» - получение услуг по формированию документов из ЕГРН, ИП Малыгин А.В. проводил оказание услуг в области информационных технологий, а так же на базе1С-Бухгалтерия ( ИП Гончарова Т.Н.),

 Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 2 контрольных событий.

 По итогам 6 месяцев 2024 года достигнуты 2 контрольных события,*)*:

* Число посещений официального сайта администрации за первое полугодие 2023 года – 1373 посетителя, за 1 полугодие 2024 года – 2217 посетителей. По сравнению с прошлым полугодием увеличилось на 844 посетителя.
* Доля рабочих мест в Администрации в Истоминского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, составляет 70% от общего количества рабочих мест

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2024 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

В рамках подпрограммы **«**Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация Истоминского сельского поселения оказывает 28 услуг в электронном виде и на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Подробно данная информация размещена на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения в разделе «Муниципальные услуги» указан перечень предоставляемых муниципальных услуг, даны ссылки для получения услуг на ЕПГУ.

* Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.
* По итогам 6 месяцев 2024 года достигнуто 1 контрольное событие.
* Предоставлено муниципальных услуг в количестве 37 шт. за 6 месяцев 2024 года Количество электронных услуг, оказанных с помощью портала государственных и муниципальных услуг, 37 шт.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

|  |
| --- |
| **РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АКСАЙСКИЙ РАЙОН****АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****РАСПОРЯЖЕНИЕ**х.Островского |
| 04.07.2024г. № 85 «Об утверждении отчета об исполненииплана реализации муниципальной программыИстоминского сельского поселения«Доступная среда» за 1 полугодие 2024 года. |
|  |

 В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения» и постановления администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения.

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда» Истоминского сельского поселения за 1 полугодие 2024 года, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Проект распоряжение вносит

Ведущий экономист Администрации

.

Приложение

 к распоряжению

Администрации

Истоминского сельского поселения

 от 04.07.2024 № 85

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда» за отчетный период 1 полугодие 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](file:///Y%3A%5C%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%5C%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%98%D0%A1%D0%9F%5C2024%5C%E2%84%96%2012%20%D0%BE%D1%82%2004.07.2024%D0%B3%5C%E2%84%96%2085%20%D0%BE%D1%82%2004.07.2024%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%206%20%D0%BC%D0%B5%D1%81.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0.doc#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](file:///Y%3A%5C%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%5C%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%98%D0%A1%D0%9F%5C2024%5C%E2%84%96%2012%20%D0%BE%D1%82%2004.07.2024%D0%B3%5C%E2%84%96%2085%20%D0%BE%D1%82%2004.07.2024%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%206%20%D0%BC%D0%B5%D1%81.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0.doc#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 3 4 5 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|   | **Подпрограмма «Адаптация объектов Истоминского сельского поселения для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»** | 876,1 | 876,1 | 0,0 | 876,1 |
| 1.1 | Основное мероприятие:Мероприятие по формированию паспортов доступности  | Ведущий экономистДудукалова Н.В. | Количество зданий, на которые сформированы паспорта доступности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 876,1 | 876,1 | 0,0 | исполнение запланировано на 4 квартал |
| 1.1.1 | Основное мероприятие:Мероприятие по приспособлению входных групп, лестниц. пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий | Ведущий экономистДудукалова Н.В. | Количество зданий приспособленные согласно паспортов доступности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 876,1 | 876,1 | 0,0 | исполнение запланировано на 4 квартал |
|  | Контрольное событие муниципальной программы приспособление путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, входных групп, лестниц, пандусных съездов, санитарно-гигиенических помещений прилегающих территорий | Ведущий экономист Дудукалова Н.В. |  | 01.01.2024  | 31.12.2024 | 876,1 | 876,1 | 0,0 | исполнение запланировано на 4 квартал |

**Пояснительная информация**

к отчёту «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Доступная среда»

за 1 полугодие 2024 год»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Доступная среда» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018г. № 246. На реализацию муниципальной программы за 6 месяцев 2024 года предусмотрено средств местного бюджета 876,1 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Адаптация объектов Истоминского сельского поселения для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 17.05.2024г. № 53/1 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Доступная среда» на 2024год.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИСТОМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

04.07.2024 х. Островского № 86

Об утверждении отчета по плану реализации

муниципальной программы Истоминского

сельского поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 1 полугодие 2024 года.

В соответствии с постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2024 № 135 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет по плану реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Истоминского сельского поселения 1 полугодие 2024 года, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Распоряжение вносит

Заместитель главы Администрации

Приложение

к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

от 04.07.2024 года № 86

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1 полугодие 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименования основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | оды бюджета | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств, причины их не освоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  **Подпрограмма 1. «Противопожарная безопасность»** | 1346,8 | 1346,8 | 673,4 | 673,4 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1Иные межбюджетные трансферты на создание, содержание и организацию деятельности муниципальной пожарной команды на территории поселения  | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1346,8 | 1346,8 | 673,4 | 673,4 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2Дооснащение необходимым снаряжением для тушения и ликвидации ландшафтных пожаров | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. |  **Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций»** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1Создание резерва средств на устранение последствий, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятия 2.2Организационные мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовки | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Обеспечение мобилизационных мероприятий | 01.01.2024 | 31.12.2024  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | **Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде»** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | **Контрольное событие:**Обучение и получение удостоверений о повышении квалификации в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | 2 удостоверения | 01.01.2024 | 31.12.2024  | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | х | х | х | 1346,8 | 1346,8 | 673,4 | 673,4 |

**Пояснительная информация к отчёту «Об исполнении плана мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1 полугодие 2024 года**

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 года № 248. На реализацию муниципальной программы в 2024году предусмотрено средств бюджета 1346,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма 1 – «Противопожарная безопасность» (далее Подпрограмма 1);

 2. Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее Подпрограмма 2);

 3. Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на воде» (далее Подпрограмма 3);

План реализации муниципальной программы на 2024 год утвержден распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.12.2023 № 210 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 1346,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1346,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2024 года составило 673,4 тыс. рублей или 49 процентов.

 В рамках подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 2 основных мероприятия, из которых: выполнены в срок 2, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока –0*.*

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается
на основании 1 контрольного события.

 По итогам 1 полугодия 2024 года достигнуто 1 контрольное событие, из них: ранее запланированного срока –0, в установленный срок – 1, с нарушением установленного срока – 0.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 и 3 в 2024 году муниципальной программой финансирование не предусмотрено.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**РАСПОРЯЖЕНИЕ**04.07.2024 х. Островского № 87 |
|  |
| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2024 года  |

В соответствии с постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2024 № 135 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2024 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д. А. Кудовба

Распоряжение вносит

Заместитель главы Администрации

 Приложение

 к распоряжению Администрации

 Истоминского сельского поселения

 от 04.07.2024 №87

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»

за 1 полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств, причины их неосвоениятыс. руб. |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью  | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и** **массового спорта»** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 17,6 | 17,6 | 6,5 | 11,1 |
| 1.1  | Мероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению содержанию имущества  | Заместитель главы АдминистрацииАракелян И.С.,старший инспектор Колузонов Н.С. | Увеличение численности участников спортивно-досуговых мероприятий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 17,6 | 17,6 | 6,5 | 11,1 |
| 1.2 | Мероприятие 1.2Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования | Заместитель главы Администрации Аракелян И.С.,старший инспектор Колузонов Н.С. | Создание условий для занятий спортом | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,1 |
| 1.3 | **Контрольное событие**Содержание имущества | Заместитель главы АдминистрацииАракелян И.С.,старший инспектор Колузонов Н.С. | Заключение муниципального контракта на противоклещевую обработку |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | **Итого по муниципальной** **программе** | Заместитель главы АдминистрацииАракелян И.С.,старший инспектор Колузонов Н.С. | Х | Х | Х | 17,6 | 17,6 | 6,5 | 11,1 |

**Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 1 полугодия** **2024 года**

 Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.11.2018 года № 273. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 17,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 17,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2024года составило 6,5 тыс. рублей или 37 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и массового спорта**»** (далее – подпрограмма 1);

План реализации муниципальной программы на 2024 год утвержден Распоряжением от 29.12.2023 года № 212 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год».

 На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 17,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 17,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2024 года составило 6,5 тыс. рублей или 37 процентов.

 В рамках подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 3 основных мероприятия, из которых: выполнены в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

По мероприятию 1.3 «Расходы на реализацию инициативных проектов» заключены договора и получено положительное заключение проверки сметной стоимости инициативного проекта, заключены муниципальные контракты по строительному контролю выполнения работ по проекту.

 Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

 По итогам 1 полугодия 2024 года достигнуто контрольное событие, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 1, с нарушением установленного срока – 0:

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 1 полугодии 2024 года муниципальной программой предусмотрено 17,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 17,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2024 года составило 6,5 тыс. рублей или 37 процентов.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы, не установлено несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИСТОМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.07.2024 х. Островского № 88

Об утверждении отчета по плану

реализации Муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы»

за 1 полугодие 2024 года.

В соответствии с постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2024 № 105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет о реализации плана муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» Истоминского сельского поселения за 1 полугодие 2024 года, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Распоряжение вносит

Заместитель главы Администрации

Приложение

 к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

от 04.07.2024 года № 88

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы» за 1 полугодие 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименования основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | оды бюджета | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств, причины их не освоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  **Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы»** | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 1.1 | Обеспечение дополнительного кадрового образования лиц, замещающих должности муниципальной службы и сотрудников, в кадровых резерв муниципальной службы | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Повышение квалификации муниципальных служащих | 01.01.2024 | 31.12.2024  | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 1.2 | Контрольное событие программы:Повышение квалификации сотрудников | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Получение удостоверений о повышении квалификации | 01.01.2024 | 31.12.2024  | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | **Итого по муниципальной программе** | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | х | х | х | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |

**Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» по итогам 1 полугодия 2024 года.**

 Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 года № 249. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 10,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2024 года составило 10,0 тыс. рублей или 0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» (далее – подпрограмма 1);

 План реализации муниципальной программы на 2024 год утвержден Распоряжением от 29.12.2023 года № 211 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы
Истоминского сельского поселения «Развитие муниципальной службы».

 На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 10,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2024 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

 В рамках подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 1 основное мероприятие, из которых: выполнены в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

 Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается
на основании 1 контрольного события.

 По итогам 1 полугодия 2024 года контрольное событие не достигнуто, так как контрольный срок еще не наступил.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба