АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2024                                     х. Островского                                                № 33

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Истоминского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения»

за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте поселения и опубликованию в периодичном печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

| Глава Администрации Истоминского сельского поселения |  | Д.А. Кудовба |
| --- | --- | --- |

Постановление вносит отдел по имущественным

и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству,

архитектуре и предпринимательству

|  | Приложение к постановлению Администрации Истоминского сельского поселения от 21.02.2024 № 33 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», утвержденной постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.11.2018 № 268 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- уплачены взносы на капитальный ремонт помещений в многоквартирных домах, находящиеся в муниципальной собственности;

- ведется учет жилищного фонда поселения;

- проведены работы по содержанию объектов газоснабжения поселения;

- проведен капитальный ремонт многоквартирного дома.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2023 год

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Истоминского сельского поселения», предусмотрена реализация двух основных мероприятий, и одного контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Истоминского сельского поселения» выполнено в полном объеме. Исполнение данного мероприятия привело к оплате взносов на капитальный ремонт 4 нежилых помещений и 3 квартир, находящихся в собственности Истоминского сельского поселения.

Основное мероприятие 1.2. «Расходы на сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» выполнено в полном объеме. Исполнение данного мероприятия привело к ведению сайта ИБ ЖКХ РФ и наполнению его актуальной информацией по жилищному фонду Истоминского сельского поселения.

По подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Истоминского сельского поселения» предусмотрено выполнение одного контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки 1, с нарушением срока - 0; не достигнуто – 0.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Истоминского сельского поселения», предусмотрена реализация одного основного мероприятия, и одного контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства» выполнено в полном объеме. Во исполнение данного мероприятия проводились работы по содержанию и ремонту объектов газоснабжения поселения.

По подпрограмме 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Истоминского сельского поселения» предусмотрено выполнение одного контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки 1, с нарушением срока - 0; не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения».

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2023 год

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали

влияние следующие факторы:

- договора заключались согласно Постановлению Правительства РО от 30.05.2018 № 355.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2023 год

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 1421,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджета – 
0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 1421,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 28.12.2022 № 72 «О бюджете Истоминского сельского поселения Аксайского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 1421,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1421,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1421,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов – 
0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1404,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 
0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 1404,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения  
и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 16,9 тыс. рублей, из них 16,9 тыс. рублей – причина экономии текущая кредиторская задолженность по факту предоставления актов выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения».

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено четыре показателя.

Показатель 1 «Доля многоквартирных домов в Истоминском сельском поселении, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами» – плановое значение 6%, фактическое значение 0%.

Показатель 2 «Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту» – плановое значение 3%, фактическое значение 0%.

Показатель 3 «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья» – плановое значение 1 единица, фактическое значение 0 единиц. Причина невыполнения – торги на заключение договора по управлению многоквартирным домом признаны несостоявшимися

Показатель 4 «Количество отремонтированных объектов в сфере ЖКХ» – плановое значение 1 единиц, фактическое значение 0 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения».

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2023 год

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 0;

степень достижения целевого показателя 2 – 0,5;

степень достижения целевого показателя 3 – 0;

степень достижения целевого показателя 4 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,75, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,  выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,
составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 0 (3/0).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения 
оценивается как отношение фактически произведенных 
в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1404,7 тыс. рублей / 1421,6 тыс. рублей = 0,99

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/0,99 = 1,01

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкая.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0 х 0,5 + 0,99 х 0,3 + 1,01 х 0,2 = 0,999

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

Предложения по дальнейшему реализации муниципальной программы и корректировки показателей (индикаторов) следующие:

Показатель 3 «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья» убрать в связи с тем, что имеется дублирующий показатель: «Доля многоквартирных домов в Истоминском сельском поселении, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами».

Показатель 2 «Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту» откорректировать в соответствии с планом реализации областной программы капитального ремонта.

го

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными

услугами населения» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Истоминского сельского поселения» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Косолапов А.А. | Х | Х | Х | 48,6 | 43,3 | 5,3 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Истоминского сельского поселения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Косолапов А.А. | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 26,6 | 21,0 | 5,6 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Расходы на сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Косолапов А.А. | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 22,4 | 22,3 | 0,1 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Косолапов А.А. | 31.12.2030 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Истоминского сельского поселения» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Косолапов А.А. | Х | Х | Х | 1373,0 | 1373,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Косолапов А.А. | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 306,9 | 306,8 | 0,1 |
|  | мероприятие 2.2. Составление сметной документации на проектно-изыскательские работы по газоснабжению улиц Южная и Новостроек в х. Островского | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Косолапов А.А. | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Косолапов А.А. | 31.12.2030 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основные мероприятия 3.1 Расходы на возмещение предприятия жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Косолапов А.А. | Ведется работа по заключению дол. соглашения в связи с изменением перечня квартир |  |  | 1066,1 | 1054.6 | 11,5 |
|  | Контрольные события: Заключены соглашения на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги |  | Ведется работа по заключению дол. соглашения в связи с изменением перечня квартир | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х |

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2023 год |
| --- | --- |

Сведения

об использовании районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов сельских поселений

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего | 1421,6 | 1404,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1421,6 | 1404,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Истоминского сельского поселения» | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 48,6 | 43,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Истоминского сельского поселения» | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 26,6 | 21,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Расходы на сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 22,4 | 22,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Истоминского сельского поселения» | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1373,0 | 1361,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 306,9 | 306,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основные мероприятия 3.1 | Расходы на возмещение предприятия жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1066,1 | 1054,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

|  | Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2023 год |
| --- | --- |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2023 год

| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 год, предшествующий отчетному |  | отчетный год: 2023 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля многоквартирных домов в Истоминском сельском поселении, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами |  | процентов |  |  | 0 |  | 6 |  | 3 | Аукцион на заключение договора по управлению многоквартирным домом признан несостоявшимися |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту |  | процентов | 1 |  | 3 |  | 3 |  |  | В соответствии с областной программой капитального ремонта |
|  |  | Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья |  | единиц | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | Аукцион на заключение договора по управлению многоквартирным домом признан несостоявшимися |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Количество отремонтированных объектов в сфере ЖКХ |  | единиц | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными

услугами населения» за 2023 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | 1421,6 | 1404,7 | 16,9 | Х |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Истоминского сельского поселения» | 48,6 | 43,3 | 5,3 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Истоминского сельского поселения | 26,6 | 21,0 | 5,6 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Расходы на сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | 22,4 | 22,3 | 0,1 | - |
|  | Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Истоминского сельского поселения | 1373,0 | 1361,4 | 11,6 | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства | 306,9 | 306,8 | 0,1 | - |
|  | Основные мероприятия 3.1 Расходы на возмещение предприятия жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | 1066,1 | 1054,6 | 11,5 | - |

Приложение № 5

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными

услугами населения» за 2023 год

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения выполненных в полном объеме за 2023 год

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году |  | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 3 |  | 3 |  |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 3 |  | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - |  | - | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - |  | - | Х |

Приложение № 6

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными

услугами населения» за 2023 год

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятия ведомственных целевых программ финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме за 2023 год

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 |  |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 3 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Глава администрации

Истоминского сельского поселения                                                                                              Д.А. Кудовба