|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ** **ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** 04.03.2024 х. Островского № 64Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»по итогам 2023 года.В соответствии с постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2022 № 135 «[Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ](http://internet.garant.ru/document/redirect/43770156/0) Истоминского сельского поселения»-**ПОСТАНОВЛЯЮ:**1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации Истоминского сельского поселения |  | Д.А. Кудовба |

 |  |

Постановление вносит

Отдел по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, Благоустройству,

Архитектуре и предпринимательству

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлениюАдминистрацииИстоминского сельского поселенияОт 04.03.2024 №64  |

**ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год**

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 13.11.2018 №258 «Об утверждении Муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»»(далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- высажено 30 (можжевельники).

-проведение акций по охране окружающей среды («Час земли», «Очистим планету от мусора».)

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ****[[1]](#footnote-1) и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, муниципальной программы основных мероприятий, программы.

В рамках подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды», предусмотрена реализацияодного основного мероприятия и одного контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятие по охране окружающей среды» выполнено в полном объеме Исполнение данного мероприятия привело к созданию наиболее благоприятных условий для проживания населения, сохранение и увеличение зеленых насаждений.

По подпрограмме 1 Охрана окружающей среды предусмотрено выполнение одного контрольного события, и достигнуто в установленные сроки одно контрольное событие.

В рамках подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения», предусмотрена реализацияодного основного мероприятия и одного контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятие по расходам на осуществление

полномочий по созданию и содержанию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, определения схемы размещения мест(площадок)накопления твердых коммунальных отходов в части полномочий, установленных законодательством РФ в рамках подпрограммы Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения" муниципальной программы Истоминского сельского поселения "Охрана окружающей среды и рационального природопользования» выполнено в полном объеме. Исполнение данного мероприятия привело к улучшению экологического и санитарно-эпидемиологическое состояния территории поселения.

По подпрограмме 2 «Формирование комплексной системы управления отходами» предусмотрено выполнение одного контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

По подпрограмме 3 «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности» предусмотрено выполнение одного основного мероприятия «мероприятие по использованию и охране земель, находящихся в муниципальной собственности», предусмотрено выполнение одного контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы**

 В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали

влияние следующие факторы:

В течение 2023 года проводилась очистка несанкционированных свалочных очагов. Ликвидация очагов производились в соответствии с действующим законодательством путем заключения контракта с ИП Серков Николай Сергеевич.

В результате проведенной работы минимизировались риски, фактические расходы денежных средств не превысили объем расходов, предусмотренных муниципальной программой.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 821,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджета –
0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

районный бюджет- 821,9 тыс. рублей

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 28.12.2022 №72«О бюджете Истоминского сельского поселения Аксайского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 821,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 821,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

районный бюджет-821,9 тыс. рублей

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов –
0,0тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 821,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета –
0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

районный бюджет -821,9тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения
и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 0,0 тыс. рублей.

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении
значений показателей муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено три показателя, по трем из которых фактически значения соответствуют плановым.

 Показатель 1 «доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшихся твердых коммунальных отходов» – плановое значение 25%, фактическое значение25%.

Показатель 1.1 «доля учтенных объектов зеленых насаждений на территории поселения» – плановое значение 80%, фактическое значение80%

Показатель 1.2 «Доля вывезенных твердых коммунальных отходов, образовавшихся на территории поселения» – плановое значение 87%, фактическое значение87%

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 –1;

степень достижения целевого показателя 1.2 –1;

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (значения для расчета), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,
составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения
оценивается как отношение фактически произведенных
в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

821,9тыс. рублей /821,9тыс. рублей=1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1,

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

\_\_\_\_1х 0,5+1х0,3+1х0,2 =1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы**

В соответствии с Федеральным законом "Об отходах производства и потребления" от 31.12.2017 N 503-ФЗ предлагается в 2024году организовать раздельный сбор ТКО на территории Истоминского сельского поселения

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к отчету о реализации муниципальной программы  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год  |
| СВЕДЕНИЯо выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ,а также контрольных событий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Охрана окружающей среды | Администрация Истоминского с/п | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1Мероприятие по охране окружающей среды. | Администрация Истоминского с/п | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Контрольное событие 1.1 Увеличение зон зеленых насаждений на территории поселения | Администрация Истоминского с/п | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения … | Администрация Истоминского с/п | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 821,9 | 821,9 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Мероприятие по расходам на осуществление полномочий по созданию и содержанию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, определения схемы размещения мест(площадок)накопления твердых коммунальных отходов в части полномочий, установленных законодательством РФ в рамках подпрограммы Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения" муниципальной программы Истоминского сельского поселения "Охрана окружающей среды и рационального природопользования. | Администрация Истоминского с/п | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 821,9 | 821,9 |  |
|  | Контрольное событие 2.2 Мероприятие по расходам на осуществление полномочий по созданию и содержанию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, определения схемы размещения мест(площадок)накопления твердых коммунальных отходов в части полномочий, установленных законодательством РФ в рамках подпрограммы Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения" муниципальной программы Истоминского сельского поселения "Охрана окружающей среды и рационального природопользования. | Администрация Истоминского с/п | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 821,9 | 821,9 |  |
|  |  Подпрограмма3 Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности | Администрация Истоминского с/п | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Мероприятие по использованию и охране земель, находящихся в муниципальной собственности | Администрация Истоминского с/п | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие 3.1охрана муниципальных земельных участков сельскохозяйственного назначения | Администрация Истоминского с/п | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |

 |   |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к отчету о реализации муниципальной программы  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год  |

**Сведения**

**об использовании районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов сельских поселений**

**и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальнаяпрограмма** | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего  | 821,9 | 821,9 |
| местный бюджет | 821,9 | 821,9 |
| субсидии из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 1** | «Охрана окружающей среды» | всего  | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.1** | Мероприятия по охране окружающей среды | всего  | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2** | «Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения» | всего  | 821,9 | 821,9 |
| местный бюджет | 821,9 | 821,9 |
| субсидии из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.1** | Мероприятие по расходам на осуществление полномочий по созданию и содержанию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, определения схемы размещения мест(площадок)накопления твердых коммунальных отходов в части полномочий, установленных законодательством РФ в рамках подпрограммы Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения" муниципальной программы Истоминского сельского поселения "Охрана окружающей среды и рационального природопользования. | всего | 821,9 | 821,9 |
| Местный бюджет | 821,9 | 821,9 |
| субсидии из областного бюджета  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| **Подпрограмма 3** | Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности | всего | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 3.1** | Основное мероприятие Мероприятие по использованию и охране земель, находящихся в муниципальной собственности | всего | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  | Приложение № 3к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год  |

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Истоминского сельского поселения** «**Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2020год, предшествующий отчетному | отчетный год: 2021 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** |
| 1. |  доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшихся твердых коммунальных отходов | процентов | 25 | 25 | 25 |   |
| **Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»**  |
| 1.1. | доля учтенных объектов зеленых насаждений на территории поселения  | процентов | 80 | 80 | 80 |  |
| **Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения»** |
| 2.1. | Доля вывезенных твердых коммунальных отходов, образовавшихся на территории поседения | процентов | 87 | 87 | 87 |  |
| **Подпрограмма 3 «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности»** |
|  | Показатель 3.1. Доля выявленных самовольно занятых земельных участков, собственность на которые не разграничена | процентов | 50 | 50 | 50 |  |

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование» за 2023 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,
мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме
в отчетном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемыйрезультат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Х  | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 1 Охрана окружающей среды. | Х  | Х  |  Х |  Х |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятие по охране окружающей среды  |   |   |   |  Х |
|  | Подпрограмма 2 Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения. | 821,9 | 821,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Мероприятие по расходам на осуществление полномочий по созданию и содержанию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, определения схемы размещения мест(площадок)накопления твердых коммунальных отходов в части полномочий, установленных законодательством РФ в рамках подпрограммы Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения" муниципальной программы Истоминского сельского поселения "Охрана окружающей среды и рационального природопользования. | 821,9 | 821,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3«Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности» | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.1 Мероприятие по использованию и охране земель, находящихся в муниципальной собственности | Х | Х | Х | Х |

Приложение № 5

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование» за 2023год

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
|  - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей  | 2 | 2 | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  |  |  | Х |
|  - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |

Приложение № 6

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование» за 2023год

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятия ведомственных целевых программ финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
|  - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей  | 2 | 2 | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  |  |  | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |

Глава Администрации Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

1. [↑](#footnote-ref-1)