

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

04.07.2024 х. Островского № 73

Об утверждении отчета по плану

реализации Муниципальной программы

 «Социальная поддержка граждан»

за первое полугодие 2024 года.

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2022 № 135 «[Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ](http://internet.garant.ru/document/redirect/43770156/0) Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет о реализации плана муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» Истоминского сельского поселения по итогам первого полугодия 2024 года согласно приложению, к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Приложение №1

к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

от 04.07.2024 года № 73

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан» по итогам первого полугодия 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма1«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Заместитель главы Администрации Аракелян И.С.  | X | X | X | 244,0 | 244,0 | 117,4 | 126,6(выплаты производится ежемесячно) |
|  | Основноемероприятие 1.1 Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | Заместитель главы Администрации Аракелян И.С.  | Ежемесячно выплачивается пенсия двум гражданам, до 20 числа каждого месяца, на основании распоряжений и согласно Решения Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 26.08.2010 №112 |  | 31.12.2024 | 244,0 | 244,0 | 117,4 | 126,6( выплаты производится ежемесячно) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Контрольное событие муниципальнойпрограммы 1.1 Своевременная и в полном объёме выплата муниципальную пенсии за выслугу лет лицами, замещающими муниципальные должности муниципальной службы в поселении | Заместитель главы Администрации Аракелян И.С.  | Выплата производится ежемесячно выплачивается пенсия двум гражданам, до 20 числа каждого месяца, на основании распоряжений и согласно Решения Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 26.08.2010 №112( в редакции) | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан» | ответственный исполнитель муниципальной программы Заместитель главы Администрации Аракелян И.С.  | X | X | X | 244,0 | 244,0 | 117,4 | 126,6(выплаты производится ежемесячно) |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Пояснительная информация к отчёту об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

по итогам первого полугодия 2024 года

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 №243. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 244,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 244,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2024 года составило 117,4 тыс. рублей или 48 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объёма

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 1);

План реализации муниципальной программы на 2024 год утверждён распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения № 213 от 29.12.2023 года.

 На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 244,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 244,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2024 года составило 117,4 тыс. рублей или 48 процентов.

 В рамках подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 1 основных мероприятий, из которых: выполнены в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

 Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается
на основании 1 контрольных событий.

 По итогам первого полугодия 2024 года достигнуты \_1 контрольных события, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 1, с нарушением установленного срока – 0:

* ежемесячно выплачивается пенсия двум гражданам, до 20 числа каждого месяца, на основании распоряжений и согласно Решения Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 26.08.2010 №112(в редакции).

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д. А. Кудовба