|  |
| --- |
|   |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯАКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИРАСПОРЯЖЕНИЕ |
|   04.07.2024 х. Островского № 80 |

«Об утверждении отчета о выполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» за первое полугодие 2024 год»

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Истоминского сельского поселения» за первое полугодие 2024 год и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения и опубликованию в периодичном печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».
3. Контроль над выполнением распоряжение возложить на заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения И.С. Аракелян

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Постановление вносит отдел по

имущественным и земельным отношениям,

ЖКХ, благоустройству, архитектуре и

предпринимательству

Приложение к

Распоряжению Главы Администрации

Истоминского сельского поселения

 от 04.07.2024 № 80

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

 **«Комплексное благоустройство территории поселения»**

 **отчетный период с 01.01.2024 г. по 30.06.2024г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%5C425%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.docx#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%5C425%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.docx#Par1414) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1  | **Подпрограмма 1 «Развитие и содержание сетей уличного освещения поселения»** | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Х | Х | Х | **2528,3** | **2528,3** | **1368,9** | **1159,4** |
| 1.2 |  Содержание сетей уличного освещения | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Организация освещения улиц; |  | 30.06.2024 | 2528,3 | 2528,3 | 1368,9 | 1159,4 |
|  | Контрольное событие:Доля фактически освещенных улиц, в общей протяженности улиц поселения |  | Общая протяженность освещенных улиц 24,6 км, доля фактически освещенных улиц составляет 67,6% | Х |  | Х |  Х | Х | Х |
| 2. | **Подпрограмма 2 "Озеленение и благоустройство территории поселения"** | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Х | Х | Х | **4214,0** | **4214,0** | **770,7** | **3443,3** |
| 2.1 |  Основное мероприятие2.2 Мероприятия по благоустройству территории поселения | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах Истоминского сельского поселения.- озеленение и благоустройство территории. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1640,0 | 1640,0 | 770,7 | 869,3 |
| 2.2. | Основные мероприятия 2.3 Мероприятия на реализацию проектов инициативного бюджетирования | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 исполнени во втором пулогодии 2024 года |
|  | Основные мероприятия 2.4 Мероприятия на реализацию инициативных проектов (Благоустройство земельного участка по адресу Аксайский район п. Дивный ул. Советская 21 А | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2524,0 | 2524,0 | 0,0 |  |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципальных кладбищ поселения»**  | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | **Х** | **Х** |  | **355,6** | **355,6** | **78,6** | **277,0 исполнение во втором полугодии 2024года**  |
| 3.2 |  Благоустройство территории муниципальных кладбищ | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству |  | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 355,6 | 355,6 | 78,6 | 277,0 (экономия средств при исполнении контракта) |
|  | Контрольное событие Муниципальной программы организация проведения санитарных мероприятий для поддержания территории кладбищ в надлежащем состоянии | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Состояние территории кладбищ поселения в санитарном порядке, включающих в себя против клещевая и дератизационная обработка 4 кладбищ |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории поселения»  | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Х | Х |  | 7207,9 | 7207,9 | 4879,7 | 2328,2 (экономия средств при исполнении контракта) |

 **Пояснительная информация**

к отчету «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» за первое полугодие 2024 год»

 Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Комплексное благоустройство территории поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.11.2018 № 265. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено средств бюджета 7207,9 тыс. рублей. Заключено контрактов на общую сумму 4879,7 тыс. рублей или 67,7 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Кассовое исполнение составило 4879,7 тыс. рублей или 67,7 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Производство работ осуществляется в соответствии с графиком работ согласно заключенных муниципальных контрактов. Ответственным исполнителем является Администрация Истоминского сельского поселения в лице начальника отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Косолапов А.А.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие и содержание уличного освещения поселения» (далее Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Озеленение и благоустройство территории поселения» (далее – Подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 – «Благоустройство муниципальных кладбищ поселения» (далее – Подпрограмма 3).

 В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 07.08.2018 № 174 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.12.2023 № 204 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» на первое полугодие 2024 года.

 На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на первое полугодие 2024 год предусмотрено 2528,3 тыс. рублей. По состоянию на 30.06.2024 год заключено 3 муниципальных контракта на сумму 1368,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1368,9 тыс. рублей или 54,1 %.

 Из 2 мероприятий Подпрограммы 1 исполнено 1 мероприятие. Исполнено 1 контрольное событие Подпрограммы 1:

 «Расходы на содержание сетей уличного освещения» основного мероприятия 1.1. по состоянию на 30.06.2024 год составило 2528,3 тыс. руб., или 56,07%, заключен 1 муниципальный контракт, один из них 1417,8 тыс. руб. на оплату за потребление активной энергии, конец его выполнения 31.12.2024г;

 «Ремонт сетей уличного освещения» основного мероприятия 1.1. по состоянию на 30.06.2024 года предусмотрено –1368,9 тыс. руб.

 На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на первое полугодие 2024 год предусмотрено 4214,0 тыс. рублей. По состоянию на первое полугодие 30.06.2024 год освоено 770,7 тыс. руб., или 18,3%, заключено 6 муниципальных контрактов на сумму 2188,1 тыс. руб.

 На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на первое полугодие 2024 год предусмотрено 355,6 тыс. рублей. По состоянию на первое полугодие 30.06.2024 года заключено 3 муниципальных контракта на сумму 163,6 тыс. руб., или 46,0%.

 Срок исполнения по всем мероприятиям 3-х Подпрограмм наступил.

По ряду контрольных событий Подпрограмм по итогам первого полугодия 2024 года можно оценить результаты:

- содержание сетей уличного освещение;

- проведены мероприятия по уборке территорий населенных пунктов

- проведена работа по покосу травы,

- проведена акарицидная обработка кладбищ, парков, скверов.

Глава администрации Истоминского

сельского поселения Д.А. Кудовба