|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ  ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ 04.07.2024 х. Островского № 87 | |
|  | |
| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2024 года |

В соответствии с постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2024 № 135 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2024 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д. А. Кудовба

Распоряжение вносит

Заместитель главы Администрации

Приложение

к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

от 04.07.2024 №87

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»

за 1 полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объем неосвоенных средств, причины их неосвоения  тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и**  **массового спорта»** | | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 17,6 | 17,6 | 6,5 | 11,1 |
| 1.1 | Мероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению содержанию имущества | Заместитель главы АдминистрацииАракелян И.С.,  старший инспектор Колузонов Н.С. | Увеличение численности участников спортивно-досуговых мероприятий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 17,6 | 17,6 | 6,5 | 11,1 |
| 1.2 | Мероприятие 1.2  Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования | Заместитель главы Администрации Аракелян И.С.,  старший инспектор Колузонов Н.С. | Создание условий для занятий спортом | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,1 |
| 1.3 | **Контрольное событие**  Содержание имущества | Заместитель главы АдминистрацииАракелян И.С.,  старший инспектор Колузонов Н.С. | Заключение муниципального контракта на противоклещевую обработку |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | **Итого по муниципальной**  **программе** | Заместитель главы АдминистрацииАракелян И.С.,  старший инспектор Колузонов Н.С. | Х | Х | Х | 17,6 | 17,6 | 6,5 | 11,1 |

**Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 1 полугодия** **2024 года**

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.11.2018 года № 273. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 17,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 17,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2024года составило 6,5 тыс. рублей или 37 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и массового спорта**»** (далее – подпрограмма 1);

План реализации муниципальной программы на 2024 год утвержден Распоряжением от 29.12.2023 года № 212 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 17,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 17,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2024 года составило 6,5 тыс. рублей или 37 процентов.

В рамках подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 3 основных мероприятия, из которых: выполнены в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

По мероприятию 1.3 «Расходы на реализацию инициативных проектов» заключены договора и получено положительное заключение проверки сметной стоимости инициативного проекта, заключены муниципальные контракты по строительному контролю выполнения работ по проекту.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2024 года достигнуто контрольное событие, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 1, с нарушением установленного срока – 0:

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 1 полугодии 2024 года муниципальной программой предусмотрено 17,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 17,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2024 года составило 6,5 тыс. рублей или 37 процентов.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы, не установлено несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба