|  |
| --- |
|  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| 21.02.2024 х. Островского № 14/1 |

«О внесении изменений в план реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории поселения» на 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» на 2024 год, согласно приложению.
2. Сектору экономики и финансов Администрации Истоминского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян Ирину Сергеевну.

Глава Администрации Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Распоряжение вносит отдел по имущественным

и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству,

архитектуре и предпринимательству

Приложение к Распоряжению

Администрации Истоминского

сельского поселения

от 21.02.2024 № 14/1

План реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории поселения» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый  срок реализации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | |
| Всего | Бюджет сельского  поселения | Внебюджетные источники |
|  | Итого по муниципальной программе «Комплексное благоустройство территории поселения» | Администрация Истоминского сельского поселения | Х | Х | 3909,9 | 3857,5 | 0,0 |
| 2. | 1. Подпрограмма «Развитие и содержание уличного освещения поселения» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Косолапов А.А. | Х | Х | 2092,1 | 2092,1 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие  1.1  Расходы на содержание сетей уличного освещения поселения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Косолапов А.А. | Заключение  муниципальных  контрактов на энергоснабжение уличного освещения  и содержание сетей наружного освещения | 31.12.2024 | 2092,1 | 2092,1 | 0,0 |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы: замена светильников и ламп, а так же ремонт и замена приборов регулирующих включение уличного освещения. | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Косолапов А.А. | Исправное состояние и бесперебойная работа уличного освещения в границах населенных пунктах, а именно замена светильников и ламп, а так же ремонт и замена приборов регулирующих включение уличного освещения | 31.12.2024 |  |  |  |
| 6. | 2. Подпрограмма  «Озеленение и благоустройство территории поселения» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Косолапов А.А. | Х | Х | 1462,2 | 1462,2 | 0,0 |
| 7. | Основное мероприятие  2.2 Мероприятия по благоустройству территории поселения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Косолапов А.А. | Работы по уборке территории поселения от мусора, покос травы. | 31.12.2024 | 834,1 | 834,1 | 0,0 |
| 8. | Основные мероприятия  2.3 Мероприятия на реализацию проектов инициативного бюджетирования | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Косолапов А.А. | Работа и услуга для обеспечения государственных (муниципальных услуг) нужд) | 31.12.2024 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| 9. | Основные мероприятия  2.4 Мероприятия на реализацию инициативных проектов (Благоустройство земельного участка по адресу Аксайский район п. Дивный ул. Советская 21 А | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Косолапов А.А. | Ремонт и введение в эксплуатацию | 31.12.2024 | 578,1 | 578,1 | 0,0 |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы: подметание и покос травы парков, скверов, площадей, уборка урн, уборка случайного мусора. | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Косолапов А.А. | Состояние территории поселения в санитарном порядке и благоустройство территории в включающих в себя подметание и покос травы парков, скверов, площадей, уборка урн, уборка случайного мусора, против клещевая и дератизационная обработка. | Х | Х | Х | Х |
| 11. | 3. Подпрограмма «Благоустройство муниципальных кладбищ поселения» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Косолапов А.А. | Х | Х | 355,6 | 355,6 | 0,0 |
| 12. | Основное мероприятие  3.1 Мероприятия по содержанию муниципальных кладбищ | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Косолапов А.А. | Содержание территорий муниципальных кладбищ в санитарном порядке. | 31.12.2024 | 355,6 | 355,6 | 0,0 |
| 13. | Контрольное событие муниципальной программы: против клещевая и дератизационная обработка 4 кладбищ. | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Косолапов А.А. | Состояние территории кладбищ поселения в санитарном порядке, включающем в себя против клещевая и дератизационная обработка 4 кладбищ | 31.12.2024 | Х | Х | Х |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба