### АДМИНИСТРАЦИЯ ### ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ х. Островского

21.02.2024г. № 25 «Об утверждении отчета по плану реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Доступная среда» за 2023 год.

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2022 № 135 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Истоминского сельского поселения» и постановления администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения.

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда» Истоминского сельского поселения за 2023 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Истоминского сельского поселения.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения                                                      Д. А. Кудовба

Распоряжение вносит

старший инспектор Администрации

Приложение

к распоряжению

Администрации

Истоминского сельского поселения

от 21.02.2024г.  № 25

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда»  за 2023 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 3 4 5 6 |  |  |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма «Адаптация объектов Истоминского сельского поселения для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Мероприятие по формированию паспортов доступности | Старший инспектор Дудукалова Н.В. | Количество зданий, на которые сформированы паспорта доступности | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: Мероприятие по приспособлению входных групп, лестниц. пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий | Старший инспектор Дудукалова Н.В. | Старший инспектор | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы приспособление путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, входных групп, лестниц, пандусных съездов, санитарно-гигиенических помещений прилегающих территорий | Старший инспектор Дудукалова Н.В. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | - | - | - |  |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения

«Доступная среда» за 2023 год»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Доступная среда» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018г. № 246.

На реализацию муниципальной программы 2023 года предусмотрено средств местного бюджета 0,0.тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Адаптация объектов Истоминского сельского поселения для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения  01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2022 № 135  утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Доступная среда» на 2023 год.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения                                                     Д.А. Кудовба