В Е С Т Н И К

Истоминского сельского поселения

Является официальным периодическим печатным изданием

Истоминского сельского поселения

Аксайского района Ростовской области

 № 39 от « 15» октября 2024 года

Учредитель: Администрация Истоминского сельского поселения

Главный редактор: Глава Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Ответственный за выпуск: Аракелян И.С.

Издатель: Администрация Истоминского сельского поселения

Дата и время подписания в печать: 15.10.2024. 16.00ч

Тираж: 40 экземпляров, распространяется бесплатно

Адрес редакции: п. Дорожный, ул. Центральная, 25а, Аксайского района, Ростовской области

Телефон: 8 (86350) 48-0-67

Факс: 8 (86350)28-3-31

Электронная почта: e-mail: sp02025@donpac.ru

 1.Распоряжение № 107 от 04.10.2024г «Об утверждении отчета по плану реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2024 года.»

 2. Распоряжение № 108 от 04.10.2024г «Об утверждении отчета по плану реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2024 года.»

 3. Распоряжение № 109 от 04.10.2024г «Об утверждении отчета по плану реализации Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» за 9 месяцев 2024 года.»

 4. Распоряжение № 110 от 04.10.2024г «Об утверждении отчета по плану реализации Муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 9 месяцев 2024 года.»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИСТОМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

04.10.2024 х. Островского № 107

Об утверждении отчета по плану реализации

муниципальной программы Истоминского

сельского поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 9 месяцев 2024 года.

В соответствии с постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2024 № 135 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет по плану реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Истоминского сельского поселения 9 месяцев 2024 года, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Распоряжение вносит

Заместитель главы Администрации

Приложение

к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

от 04.10.2024 года № 107

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименования основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | оды бюджета | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств, причины их не освоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  **Подпрограмма 1. «Противопожарная безопасность»** | 1346,8 | 1346,8 | 1010,1 | 336,7 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1Иные межбюджетные трансферты на создание, содержание и организацию деятельности муниципальной пожарной команды на территории поселения  | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1346,8 | 1346,8 | 1010,1 | 336,7 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2Дооснащение необходимым снаряжением для тушения и ликвидации ландшафтных пожаров | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. |  **Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций»** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1Создание резерва средств на устранение последствий, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятия 2.2Организационные мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовки | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Обеспечение мобилизационных мероприятий | 01.01.2024 | 31.12.2024  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | **Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде»** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | **Контрольное событие:**Обучение и получение удостоверений о повышении квалификации в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | 2 удостоверения | 01.01.2024 | 31.12.2024  | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | х | х | х | 1346,8 | 1346,8 | 1010,1 | 336,7 |

**Пояснительная информация к отчёту «Об исполнении плана мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2024 года**

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 года № 248. На реализацию муниципальной программы в 2024году предусмотрено средств бюджета 1346,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма 1 – «Противопожарная безопасность» (далее Подпрограмма 1);

 2. Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее Подпрограмма 2);

 3. Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на воде» (далее Подпрограмма 3);

План реализации муниципальной программы на 2024 год утвержден распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.12.2023 № 210 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 1346,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1346,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2024 года составило 1010,1 тыс. рублей или 75 процентов.

 В рамках подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 2 основных мероприятия, из которых: выполнены в срок 2, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока –0*.*

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается
на основании 1 контрольного события.

 По итогам 9 месяцев 2024 года достигнуто 1 контрольное событие, из них: ранее запланированного срока –0, в установленный срок – 1, с нарушением установленного срока – 0.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 и 3 в 2024 году муниципальной программой финансирование не предусмотрено.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**РАСПОРЯЖЕНИЕ**04.10.2024 х. Островского № 108 |
|  |
| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2024 года  |

В соответствии с постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2024 № 135 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2024 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д. А. Кудовба

Распоряжение вносит

Заместитель главы Администрации

 Приложение

 к распоряжению Администрации

 Истоминского сельского поселения

 от 04.10.2024 №108

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»

за 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств, причины их неосвоениятыс. руб. |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью  | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и** **массового спорта»** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 17,6 | 17,6 | 13,0 | 4,6 |
| 1.1  | Мероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению содержанию имущества  | Заместитель главы АдминистрацииАракелян И.С.,старший инспектор Колузонов Н.С. | Увеличение численности участников спортивно-досуговых мероприятий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 17,6 | 17,6 | 13,0 | 4,6 |
| 1.2 | Мероприятие 1.2Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования | Заместитель главы Администрации Аракелян И.С.,старший инспектор Колузонов Н.С. | Создание условий для занятий спортом | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | **Контрольное событие**Содержание имущества | Заместитель главы АдминистрацииАракелян И.С.,старший инспектор Колузонов Н.С. | Заключение муниципального контракта на противоклещевую обработку |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | **Итого по муниципальной** **программе** | Заместитель главы АдминистрацииАракелян И.С.,старший инспектор Колузонов Н.С. | Х | Х | Х | 17,6 | 17,6 | 13,0 | 4,6 |

**Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 9 месяцев 2024 года**

 Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.11.2018 года № 273. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 17,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 17,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2024года составило 13,0 тыс. рублей или 74 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и массового спорта**»** (далее – подпрограмма 1);

План реализации муниципальной программы на 2024 год утвержден Распоряжением от 29.12.2023 года № 212 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год».

 На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 17,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 17,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2024 года составило 13,0 тыс. рублей или 74 процента.

 В рамках подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 3 основных мероприятия, из которых: выполнены в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

По мероприятию 1.3 «Расходы на реализацию инициативных проектов» заключены договора и получено положительное заключение проверки сметной стоимости инициативного проекта, заключены муниципальные контракты по строительному контролю выполнения работ по проекту.

 Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

 По итогам 9 месяцев 2024 года достигнуто контрольное событие, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 1, с нарушением установленного срока – 0:

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 за 9 месяцев 2024 года муниципальной программой предусмотрено 17,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 17,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2024 года составило 13,0 тыс. рублей или 74 процента.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы, не установлено несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИСТОМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.10.2024 х. Островского № 109

Об утверждении отчета по плану

реализации Муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы» за 9 месяцев 2024 года.

В соответствии с постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2024 № 105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет о реализации плана муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» Истоминского сельского поселения за 9 месяцев 2024 года, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Приложение

 к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

от 04.10.2024 года № 109

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы» за 9 месяцев 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименования основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | оды бюджета | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств, причины их не освоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  **Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы»** | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 1.1 | Обеспечение дополнительного кадрового образования лиц, замещающих должности муниципальной службы и сотрудников, в кадровых резерв муниципальной службы | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Повышение квалификации муниципальных служащих | 01.01.2024 | 31.12.2024  | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 1.2 | Контрольное событие программы:Повышение квалификации сотрудников | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Получение удостоверений о повышении квалификации | 01.01.2024 | 31.12.2024  | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | **Итого по муниципальной программе** | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | х | х | х | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |

**Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» по итогам 9 месяцев 2024 года.**

 Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 года № 249. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 10,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2024 года составило 10,0 тыс. рублей или 0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» (далее – подпрограмма 1);

 План реализации муниципальной программы на 2024 год утвержден Распоряжением от 29.12.2023 года № 211 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы
Истоминского сельского поселения «Развитие муниципальной службы».

 На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 10,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2024 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

 В рамках подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 1 основное мероприятие, из которых: выполнены в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

 Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается
на основании 1 контрольного события.

 По итогам 9 месяцев 2024 года контрольное событие не достигнуто, так как контрольный срок еще не наступил.

 Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

04.10.2024 х. Островского № 110

Об утверждении отчета по плану

реализации Муниципальной программы

 «Социальная поддержка граждан»

за 9 месяцев 2024 года.

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2022 № 135 «[Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ](http://internet.garant.ru/document/redirect/43770156/0) Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет о реализации плана муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» Истоминского сельского поселения по итогам 9 месяцев 2024 года согласно приложению, к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Приложение №1

к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

от 04.10.2024 года № 110

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан» по итогам 9 месяцев 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма1«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Заместитель главы Администрации Аракелян И.С.  | X | X | X | 244,0 | 244,0 | 176,2 | 67,8(выплаты производится ежемесячно) |
|  | Основноемероприятие 1.1 Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | Заместитель главы Администрации Аракелян И.С.  | Ежемесячно выплачивается пенсия двум гражданам, до 20 числа каждого месяца, на основании распоряжений и согласно Решения Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 26.08.2010 №112 |  | 31.12.2024 | 244,0 | 244,0 | 176,2 | 67,8( выплаты производится ежемесячно) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Контрольное событие муниципальнойпрограммы 1.1 Своевременная и в полном объёме выплата муниципальную пенсии за выслугу лет лицами, замещающими муниципальные должности муниципальной службы в поселении | Заместитель главы Администрации Аракелян И.С.  | Выплата производится ежемесячно выплачивается пенсия двум гражданам, до 20 числа каждого месяца, на основании распоряжений и согласно Решения Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 26.08.2010 №112( в редакции) | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан» | ответственный исполнитель муниципальной программы Заместитель главы Администрации Аракелян И.С.  | X | X | X | 244,0 | 244,0 | 176,2 | 67,8(выплаты производится ежемесячно) |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Пояснительная информация к отчёту об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

по итогам 9 месяцев 2024 года

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 №243. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 244,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 244,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2024 года составило 117,4 тыс. рублей или 48 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объёма

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 1);

План реализации муниципальной программы на 2024 год утверждён распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения № 213 от 29.12.2023 года.

 На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 244,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 244,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2024 года составило 117,4 тыс. рублей или 48 процентов.

 В рамках подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 1 основных мероприятий, из которых: выполнены в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

 Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается
на основании 1 контрольных событий.

 По итогам 9 месяцев 2024 года достигнуты \_1 контрольных события, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 1, с нарушением установленного срока – 0:

* ежемесячно выплачивается пенсия двум гражданам, до 20 числа каждого месяца, на основании распоряжений и согласно Решения Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 26.08.2010 №112(в редакции).

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д. А. Кудовба