В Е С Т Н И К

Истоминского сельского поселения

Является официальным периодическим печатным изданием

Истоминского сельского поселения

Аксайского района Ростовской области

 № 20 от « 07 » августа 2024 года

Учредитель: Администрация Истоминского сельского поселения

Главный редактор: Глава Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Ответственный за выпуск: Аракелян И.С.

Издатель: Администрация Истоминского сельского поселения

Дата и время подписания в печать: 07.08.2024. 16.00ч

Тираж: 40 экземпляров, распространяется бесплатно

Адрес редакции: п. Дорожный, ул. Центральная, 25а, Аксайского района, Ростовской области

Телефон: 8 (86350) 48-0-67

Факс: 8 (86350)28-3-31

Электронная почта: e-mail: sp02025@donpac.ru

Содержание:

1. Распоряжение № 79 от 04.07.2024г «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за первое полугодие 2024 год»
2. Распоряжение № 80 от 04.07.2024г«Об утверждении отчета о выполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» за первое полугодие 2024 год»



Приложение к Распоряжению

Администрации Истоминского

сельского поселения

 от 04.07. 2024 № 79

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения"**

**за первое полугодие 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%98%D0%A0%D0%90%5C%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%5C%D0%9E%D0%9A%20%D0%96%D0%9A%D0%A3%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.docx#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%98%D0%A0%D0%90%5C%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%5C%D0%9E%D0%9A%20%D0%96%D0%9A%D0%A3%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  | 45,2 | 45,2 |  32,9 | 12,3 исполнение во втором полугодии |
| 1.1 | Основные мероприятия: Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Истоминского сельского поселения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Уплата взносов на капитальный ремонт муниципальных помещений в многоквартирных домах | 01.01.2024г. | 30.06.2024г. | 21,9 | 21,9 | 9,6 | 12,3 исполнение во втором полугодии |
| 1.2 | Контрольные события:полная уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Истоминского сельского поселения |  | Уплата взносов на капитальный ремонт муниципальных помещений в многоквартирных домах | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.3 | Основные мероприятия: Расходы на сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Заключен лицензионный договор с ИБ ЖКХ РО | 01.01.2024г. | 30.06.2024г. | 23,3 | 23,3 | 23,3 | заключен муниципальный контракт |
| 1.4 | Контрольное событие муниципальной программы: Полное наполнение «Информационно-аналитической базы данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» |  | Заключен Ведется работа по заключению доп. соглашения в связи с изменением перечня квартир | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества коммунальных услуг на территории поселения» |  |  |  |  | 2256,1 | 2256,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Основные мероприятия:Мероприятия по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Заключены договора на техническое обслуживание объектов г ГРП, ШРП, на ремонт двух ГРП,ШРП, заключен контракт на техническую экспертизу пяти ШРП и ГРП. | 01.01.2024г. | 30.06.2024г. | 306,8 | 306,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятия по реконструкции здания ШГРН по адресу: Россия Ростовская обл. Аксайский р-он п. Дивный ул. Ленина дом 23-в в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории поселения» муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения поселения» (Бюджетные инвестиции) | отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ благоустройству, архитектуре и предпринимательству | договора на техническое обслуживание объектов г ГРП, ШРП, на ремонт двух ГРП,ШРП, заключен контракт на техническую экспертизу пяти ШРП и ГРП. | 01.01.2024г | 30.06.2024г. | 523,8 | 523,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Контрольное событие: сохранность и рабочее состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства  |  | Заключены договора на техническое обслуживание объектов г ГРП, ШРП, на ремонт двух ГРП,ШРП, заключен контракт на техническую экспертизу пяти ШРП и ГРП | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 3.1 | Основные мероприятия:Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Ведется работа по заключению доп. соглашения в связи с изменением перечня квартир |  |  | 1425,5 | 1425,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Контрольное событие: заключение соглашения на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги |  | ведется работа по заключению доп. соглашения в связи с изменением организации | 01.01.2024 | 30.06.2024 | Х | Х | Х |  |
|  | Итого по муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Х | Х |  | 2301,3 | 2301,3 | 32,9 | 2268,4 исполнение во втором полугодии 2024 года |

 **Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за первое полугодие 2024 год»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.11.2018 № 268. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено средств бюджета 2301,3 тыс. рублей. Заключено контрактов на общую сумму 23,3 тыс. рублей или 1,01 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Кассовое исполнение составило 32,9 рублей или 1,4 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Производство работ осуществлялось в соответствии с графиком работ согласно заключенных муниципальных контрактов. Ответственным исполнителем является Администрация Истоминского сельского поселения в лице начальника отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Косолапов А.А.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищного хозяйства в поселении» (далее Подпрограмма 1);

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 07.08.2018 № 174 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения», распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.12.2023 № 205 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2024 год.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на первое полугодие 2024 год предусмотрено 45,2 тыс. рублей. По состоянию на 30.06.2024 года заключено 1 муниципальный контрактов на сумму 45,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 32,9 тыс. рублей или 72,8 %.

Из 2 мероприятий Подпрограммы 1 исполнено 2 мероприятия: «Уплата взносов на капитальный ремонт имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности» основного мероприятия 1.1. по состоянию на 30.06.2024 года освоено 9,6 тыс. руб.

«Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» основного мероприятия 1.1. по состоянию на 30.06.2024 года освоено 23,3 тыс. руб.;

По мероприятию 2.1 подпрограммы 2- «Ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства» основного мероприятия 2.1 по состоянию на 30.06.2024 года заключено 0 муниципальный контрактов на сумму 306,8 тыс. руб.

По мероприятию 2.2 подпрограммы 2 – «Мероприятия по реконструкции здания ШГРН по адресу: Россия Ростовская обл. Аксайский р-он п. Дивный ул. Ленина дом 23-в» по состоянию на 30.06.2024 год заключено 0 муниципальный контрактов на сумму 523,8 тыс. руб.

По мероприятию 2.3 подпрограммы 2- «Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» по состоянию на 30.06.2024 года заключено 0 муниципальный контрактов на сумму 1425,5 тыс. руб.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» обеспечено 0,0 % исполнение всех запланированных мероприятий на первое полугодие в 2024 году.

Глава администрации Истоминского

сельского поселения Д.А. Кудовба

|  |
| --- |
|  АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯАКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИРАСПОРЯЖЕНИЕ |
|   04.07.2024 х. Островского № 80 |

«Об утверждении отчета о выполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» за первое полугодие 2024 год»

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Истоминского сельского поселения» за первое полугодие 2024 год и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения и опубликованию в периодичном печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».
3. Контроль над выполнением распоряжение возложить на заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения И.С. Аракелян

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Постановление вносит отдел по

имущественным и земельным отношениям,

ЖКХ, благоустройству, архитектуре и

предпринимательству

Приложение к

Распоряжению Главы Администрации

Истоминского сельского поселения

 от 04.07.2024 № 80

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

 **«Комплексное благоустройство территории поселения»**

 **отчетный период с 01.01.2024 г. по 30.06.2024г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%5C425%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.docx#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%5C425%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.docx#Par1414) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1  | **Подпрограмма 1 «Развитие и содержание сетей уличного освещения поселения»** | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Х | Х | Х | **2528,3** | **2528,3** | **1368,9** | **1159,4** |
| 1.2 |  Содержание сетей уличного освещения | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Организация освещения улиц; |  | 30.06.2024 | 2528,3 | 2528,3 | 1368,9 | 1159,4 |
|  | Контрольное событие:Доля фактически освещенных улиц, в общей протяженности улиц поселения |  | Общая протяженность освещенных улиц 24,6 км, доля фактически освещенных улиц составляет 67,6% | Х |  | Х |  Х | Х | Х |
| 2. | **Подпрограмма 2 "Озеленение и благоустройство территории поселения"** | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Х | Х | Х | **4214,0** | **4214,0** | **770,7** | **3443,3** |
| 2.1 |  Основное мероприятие2.2 Мероприятия по благоустройству территории поселения | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах Истоминского сельского поселения.- озеленение и благоустройство территории. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 1640,0 | 1640,0 | 770,7 | 869,3 |
| 2.2. | Основные мероприятия 2.3 Мероприятия на реализацию проектов инициативного бюджетирования | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 исполнени во втором пулогодии 2024 года |
|  | Основные мероприятия 2.4 Мероприятия на реализацию инициативных проектов (Благоустройство земельного участка по адресу Аксайский район п. Дивный ул. Советская 21 А | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2524,0 | 2524,0 | 0,0 |  |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципальных кладбищ поселения»**  | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | **Х** | **Х** |  | **355,6** | **355,6** | **78,6** | **277,0 исполнение во втором полугодии 2024года**  |
| 3.2 |  Благоустройство территории муниципальных кладбищ | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству |  | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 355,6 | 355,6 | 78,6 | 277,0 (экономия средств при исполнении контракта) |
|  | Контрольное событие Муниципальной программы организация проведения санитарных мероприятий для поддержания территории кладбищ в надлежащем состоянии | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Состояние территории кладбищ поселения в санитарном порядке, включающих в себя против клещевая и дератизационная обработка 4 кладбищ |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории поселения»  | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Х | Х |  | 7207,9 | 7207,9 | 4879,7 | 2328,2 (экономия средств при исполнении контракта) |

 **Пояснительная информация**

к отчету «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» за первое полугодие 2024 год»

 Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Комплексное благоустройство территории поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.11.2018 № 265. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено средств бюджета 7207,9 тыс. рублей. Заключено контрактов на общую сумму 4879,7 тыс. рублей или 67,7 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Кассовое исполнение составило 4879,7 тыс. рублей или 67,7 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Производство работ осуществляется в соответствии с графиком работ согласно заключенных муниципальных контрактов. Ответственным исполнителем является Администрация Истоминского сельского поселения в лице начальника отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Косолапов А.А.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие и содержание уличного освещения поселения» (далее Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Озеленение и благоустройство территории поселения» (далее – Подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 – «Благоустройство муниципальных кладбищ поселения» (далее – Подпрограмма 3).

 В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 07.08.2018 № 174 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.12.2023 № 204 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» на первое полугодие 2024 года.

 На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на первое полугодие 2024 год предусмотрено 2528,3 тыс. рублей. По состоянию на 30.06.2024 год заключено 3 муниципальных контракта на сумму 1368,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1368,9 тыс. рублей или 54,1 %.

 Из 2 мероприятий Подпрограммы 1 исполнено 1 мероприятие. Исполнено 1 контрольное событие Подпрограммы 1:

 «Расходы на содержание сетей уличного освещения» основного мероприятия 1.1. по состоянию на 30.06.2024 год составило 2528,3 тыс. руб., или 56,07%, заключен 1 муниципальный контракт, один из них 1417,8 тыс. руб. на оплату за потребление активной энергии, конец его выполнения 31.12.2024г;

 «Ремонт сетей уличного освещения» основного мероприятия 1.1. по состоянию на 30.06.2024 года предусмотрено –1368,9 тыс. руб.

 На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на первое полугодие 2024 год предусмотрено 4214,0 тыс. рублей. По состоянию на первое полугодие 30.06.2024 год освоено 770,7 тыс. руб., или 18,3%, заключено 6 муниципальных контрактов на сумму 2188,1 тыс. руб.

 На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на первое полугодие 2024 год предусмотрено 355,6 тыс. рублей. По состоянию на первое полугодие 30.06.2024 года заключено 3 муниципальных контракта на сумму 163,6 тыс. руб., или 46,0%.

 Срок исполнения по всем мероприятиям 3-х Подпрограмм наступил.

По ряду контрольных событий Подпрограмм по итогам первого полугодия 2024 года можно оценить результаты:

- содержание сетей уличного освещение;

- проведены мероприятия по уборке территорий населенных пунктов

- проведена работа по покосу травы,

- проведена акарицидная обработка кладбищ, парков, скверов.

Глава администрации Истоминского

сельского поселения Д.А. Кудовба