

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИСТОМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.10.2024 х. Островского № 107

Об утверждении отчета по плану реализации

муниципальной программы Истоминского

сельского поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 9 месяцев 2024 года.

В соответствии с постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2024 № 135 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет по плану реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Истоминского сельского поселения 9 месяцев 2024 года, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Распоряжение вносит

Заместитель главы Администрации

Приложение

к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

от 04.10.2024 года № 107

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименования основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | оды бюджета | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств, причины их не освоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  **Подпрограмма 1. «Противопожарная безопасность»** | 1346,8 | 1346,8 | 1010,1 | 336,7 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1Иные межбюджетные трансферты на создание, содержание и организацию деятельности муниципальной пожарной команды на территории поселения  | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1346,8 | 1346,8 | 1010,1 | 336,7 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2Дооснащение необходимым снаряжением для тушения и ликвидации ландшафтных пожаров | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. |  **Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций»** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1Создание резерва средств на устранение последствий, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятия 2.2Организационные мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовки | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Обеспечение мобилизационных мероприятий | 01.01.2024 | 31.12.2024  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | **Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде»** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | **Контрольное событие:**Обучение и получение удостоверений о повышении квалификации в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | 2 удостоверения | 01.01.2024 | 31.12.2024  | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | х | х | х | 1346,8 | 1346,8 | 1010,1 | 336,7 |

**Пояснительная информация к отчёту «Об исполнении плана мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2024 года**

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 года № 248. На реализацию муниципальной программы в 2024году предусмотрено средств бюджета 1346,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма 1 – «Противопожарная безопасность» (далее Подпрограмма 1);

 2. Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее Подпрограмма 2);

 3. Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на воде» (далее Подпрограмма 3);

План реализации муниципальной программы на 2024 год утвержден распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.12.2023 № 210 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 1346,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1346,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2024 года составило 1010,1 тыс. рублей или 75 процентов.

 В рамках подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 2 основных мероприятия, из которых: выполнены в срок 2, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока –0*.*

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается
на основании 1 контрольного события.

 По итогам 9 месяцев 2024 года достигнуто 1 контрольное событие, из них: ранее запланированного срока –0, в установленный срок – 1, с нарушением установленного срока – 0.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 и 3 в 2024 году муниципальной программой финансирование не предусмотрено.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба