

**АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

04.07.2024 х. Островского № 72

Об утверждении отчета по плану реализации муниципальной программы «Управление имуществом» за 1 полугодие 2024 года

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 135 от 09.06.2022 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением от 09.06.2022 №136 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом» по итогам 1 полугодия 2024 года согласно приложению, к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Распоряжение вносит отдел по

имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству,

архитектуре и предпринимательству

Приложение №1 к распоряжению от 04.07.2024 № 72

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление имуществом Истоминского сельского поселения» по итогам 1 полугодия 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств, причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью  | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. 1
 | Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | Начальник сектора имущественных отношений и архитектурыНовикова Вера Валериевна. | Х | Х | Х | 24,5 | 24,5 | 4,5 | 20,0 ( контракт заключен,, срок исполнения июль 2024) |
| 1. 4
 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества | Начальник сектора имущественных отношений и архитектурыНовикова Вера Валериевна |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. 5
 | Контрольное событие: содержание муниципального имущества | Начальник сектора имущественных отношений и архитектурыНовикова Вера Валериевна | Заключение договоров на содержание муниципального имущества | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1. 6
 | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по обеспечению учета имущества  | Начальник сектора имущественных отношений и архитектурыНовикова Вера Валериевна | Заключение муниципального контракта: оценка рыночной стоимости объектов недвижимости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 24,5 | 24,5 | 4,5 | 20,0 ( контракт заключен,, срок исполнения июль 2024) |
| 1. 7
 | Контрольное событие: регистрация объектов в муниципальную собственность | Начальник сектора имущественных отношений и архитектурыНовикова Вера Валериевна |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1. 8
 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/Новикова Вера Валериевна | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1. 9
 | 2.1 Мероприятие по созданию условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/Новикова Вера Валериевна | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. 10
 | Контрольное событие: создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/Новикова Вера Валериевна | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1. 11
 | 2.2 Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/Новикова Вера Валериевна. | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. 12
 | Контрольное событие: обеспечение надлежащего содержания, эксплуатации и сохранности имущества | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/Новикова Вера Валериевна | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1. 13
 | Итого по муниципальной программе | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/Новикова Вера Валериевна | Х | Х | Х | 24.5 | 24,5 | 4,5 | 20,0 |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Приложение № 2

к распоряжению от 04.07.2024 № 72

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом»

по итогам 1 полугодия 2024 года

 Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Управление имуществом» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.11.2018 № 271. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 24,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 24,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2024 года составило 4,5 тыс. рублей или 18,4 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 – «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» (далее – подпрограмма 2).

 План реализации муниципальной программы на 2024 год утвержден распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения Аксайского района Ростовской области от 26.12.2023 № 250 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Управление имуществом» на 2023 год».

 На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 24,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 24,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2024 года составило 4,5 тыс. рублей или 18,4 процентов.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей.

 В рамках подпрограммы 2 в 2024 году мероприятий не предусмотрено.

 По итогам 1 полугодия 2024 года достигнуты следующие контрольные события:

1. Заключение муниципального контракта: 2 контракта оценка технического состояния муниципального имущества.

2. Реализация контрольных событий осуществлена на 18,4%.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д. А. Кудовба