

**АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

04.07.2024 х. Островского № 72

Об утверждении отчета по плану реализации муниципальной программы «Управление имуществом» за 1 полугодие 2024 года

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 135 от 09.06.2022 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением от 09.06.2022 №136 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом» по итогам 1 полугодия 2024 года согласно приложению, к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Распоряжение вносит отдел по

имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству,

архитектуре и предпринимательству

Приложение №1 к распоряжению от 04.07.2024 № 72

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление имуществом Истоминского сельского поселения» по итогам 1 полугодия 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Объем неосвоенных средств, причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. 1 | Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры  Новикова Вера Валериевна. | Х | Х | Х | 24,5 | 24,5 | 4,5 | 20,0 ( контракт заключен,, срок исполнения июль 2024) |
| 1. 4 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры  Новикова Вера Валериевна |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. 5 | Контрольное событие: содержание муниципального имущества | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры  Новикова Вера Валериевна | Заключение договоров на содержание муниципального имущества | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1. 6 | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по обеспечению учета имущества | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры  Новикова Вера Валериевна | Заключение муниципального контракта: оценка рыночной стоимости объектов недвижимости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 24,5 | 24,5 | 4,5 | 20,0 ( контракт заключен,, срок исполнения июль 2024) |
| 1. 7 | Контрольное событие: регистрация объектов в муниципальную собственность | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры  Новикова Вера Валериевна |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1. 8 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Новикова Вера Валериевна | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1. 9 | 2.1 Мероприятие по созданию условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Новикова Вера Валериевна | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. 10 | Контрольное событие: создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Новикова Вера Валериевна | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1. 11 | 2.2 Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Новикова Вера Валериевна. | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. 12 | Контрольное событие: обеспечение надлежащего содержания, эксплуатации и сохранности имущества | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Новикова Вера Валериевна | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1. 13 | Итого по муниципальной программе | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Новикова Вера Валериевна | Х | Х | Х | 24.5 | 24,5 | 4,5 | 20,0 |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Приложение № 2

к распоряжению от 04.07.2024 № 72

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом»

по итогам 1 полугодия 2024 года

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Управление имуществом» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.11.2018 № 271. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 24,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 24,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2024 года составило 4,5 тыс. рублей или 18,4 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 – «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» (далее – подпрограмма 2).

План реализации муниципальной программы на 2024 год утвержден распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения Аксайского района Ростовской области от 26.12.2023 № 250 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Управление имуществом» на 2023 год».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 24,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 24,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2024 года составило 4,5 тыс. рублей или 18,4 процентов.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в 2024 году мероприятий не предусмотрено.

По итогам 1 полугодия 2024 года достигнуты следующие контрольные события:

1. Заключение муниципального контракта: 2 контракта оценка технического состояния муниципального имущества.

2. Реализация контрольных событий осуществлена на 18,4%.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д. А. Кудовба