

|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **РАСПОРЯЖЕНИЕ**  05.07.2024 № 74 |
| х. Островского |

Об утверждении отчета о реализации

плана муниципальной программы

«Информационное общество»

По итогам 1 полугодия 2024ода

В соответствии с постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2022 № 135 «[Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ](http://internet.garant.ru/document/redirect/43770156/0) Истоминского сельского поселения»

1. Утвердить отчет о реализации плана мероприятий муниципальной программы «Информационное общество» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам 1 полугодия 2024 года согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Распоряжение вносит главный

специалист Администрации

Приложение

к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

От 04.07.2023 № 74

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Информационное общество» за отчетный период**

**1 полугодие 2024 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименования основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | | Результат реализации (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | | Расходы Расходы бюджета | | Расходы местного реализацию муниципальной программы, тыс. рублей бюджета | | Объем неосвоенных средств, причины их не освоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату | тыс. руб. |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Подпрограмма 1.**  **«Развитие**  **информационных**  **технологий»** | | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист –  Толстикова С.В. | | | Х | Х | Х | | 108,7 | | 108,7 | 84,8 | заключено  7  контракта на сумму  84,8 тыс. руб.  23,9тыс.руб. запланировано на 1 полугодие |
| 1.1 | Мероприятия по созданию и развитию информационной инфраструктуры, защиты информации в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Информационное общество» | | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист – Толстикова С.В. | | Обеспечение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования через официальный сайт Администрации Истоминского сельского поселения https://истоминская-администрация.рф/index.php  Заключены  - Договор ПТК -0013  На 27.12.2023г  На предоставление телематических услуг связи с предоставлением доступа к сети передачи данных  -Договор № 56/2024 от 10.01.2024г «Гарант - РостСерис»  - Муниципальный контракт № 2023.1519495 от 18.12.2023г  «Власть- Инфо»  - Договор № 2023.1409127 от 30.11.2023 на адаптацию и технологическое сопровождение программ 1С  -Договор № 2024.142851 от 6 февраля 2024г  -Лицензионный договор №1 от 06.05.2024г | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | 108,7 | | 108,7 | 84,8 | заключено  7  контракта на сумму  84,8 тыс. руб.  23,9тыс.руб. запланировано на 1 полугодие |
| 1.2. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Увеличение посетителей сайта**,** заключение договоров по информационному и техническому обслуживанию. | | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист – Толстикова С.В. | | Число посещений официального сайта администрации за первое полугодие 2022 году – 1435 посетителей, за 1 полугодие 2023 года – 1373 посетителя. По сравнению с прошлым полугодием уменьшилось на 62 посетителя. | | X | 31.12.2024 | | X | | X | X | X |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Доля рабочих мест в Администрации в Истоминского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства. | | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист – Толстикова С.В. | | Доля рабочих мест в Администрации в Истоминского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, составляет 70% от общего количества рабочих мест | | X | 31.12.2024 | | X | | X | X | X |
| 2. | **Подпрограмма 2.** **«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» -** | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист – Толстикова С.В. | | Х | | | Х | Х | - | | - | | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по развитию деятельности предоставления муниципальных услуг | | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист – Толстикова С.В. | | Обеспечено стабильное и бесперебойное функционирование системы межведомственного электронного взаимодействия и портала государственных и муниципальных услуг, информационных систем и сервисов, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг (функцийhttps://истоминская-администрация.рф/index.php | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | - | | - | - | - |
| 2.2 | Контрольное событие.  Муниципальной программы 2.1  Подача заявлений на предоставление государственных и муниципальных электронных услуг | | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист – Толстикова С.В. | | Предоставлено муниципальных услуг в количестве 37 шт. за 1 полугодие 2023 года Количество электронных услуг, оказанных с помощью портала государственных и муниципальных услуг, 37 шт. | | X | 31.12.2024 | | X | | X | X | X |
| 3 | Итого по муниципальной  программе | | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист – Толстикова С.В. | | X | | X | X | | 108,7 | | 108,7 | 84,8 | заключено  7  контракта на сумму  84,8 тыс. руб.  23,9тыс.руб. запланировано  На  1 полугодие |

**Пояснительная записка по исполнению плана мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Информационное общество» в муниципальном образовании**

**«Истоминское сельское поселение»**

**по итогам 1 полугодия 2024 года**

Оптимальной формой решения задачи широкомасштабного использования информационных и телекоммуникационных технологий для достижения качественно нового уровня предоставления муниципальных услуг является муниципальная программа «Информационное общество» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» на 2019-2030 годы».

В рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» в 2024 году на реализацию программных мероприятий запланировано 108,7 тыс. рублей. Расходы бюджета на реализацию программных мероприятий на 01.07.2024 года составили 84,8 тыс. руб. Всего заключено 7 контрактов на сумму 84,8.тыс. рублей.

В рамках программных мероприятий заключены следующие договора:

Договор № 40/24 от 27 декабря 2023г на оказание услуг по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации Индивидуальный предприниматель Пашко А.В. действующий на основании ОГРНИП № 321619600006610 от 20.01.2021г

Договор № 23/24 на оказание услуг по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации от 27 декабря 2023год Индивидуальный предприниматель Пашко А.В. действующий на основании ОГРНИП № 321619600006610 от 20.01.2021г

В рамках подпрограммы **«**Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация Истоминского сельского поселения оказывает 28 услуг в электронном виде и на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Подробно данная информация размещена на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения в разделе «Муниципальные услуги» указан перечень предоставляемых муниципальных услуг, даны ссылки для получения услуг на ЕПГУ. Количество электронных услуг, оказанных с помощью портала муниципальных услуг- 37 шт.

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Информационное общество»

на 2024 год по итогам 6 месяцев 2024 года

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Информационное общество» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 года № 244.

|  |
| --- |
| На реализацию муниципальной программы |

в 2024 году предусмотрено 108,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 108,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2024 года составило 84,8 тыс. рублей или 78% процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие информационных технологий» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 – **«**Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – подпрограмма 2);

План реализации муниципальной программы на 2024 год утвержден распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 26.12.2022 № 270 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество» на 2024 год»

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 108,7 тыс тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 108,7 тыс тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2024\_ года составило 84,8 тыс. рублей или 79,0% процента.

Завершение основных мероприятий запланировано на конец года, возможных рисков, проблем при их выполнении не ожидается.

В рамках программных мероприятий заключены следующие договоры: с ООО «Гарант-РостСервис» для обслуживания официального сайта системы «Гарант», тех. поддержка АС УМС от ООО «НПЦ Космос-2», приобретение изготовление сертификата ключей ЭДО, СБИС, (ООО «Компания Тензор), ООО «ТехноКад» - получение услуг по формированию документов из ЕГРН, ИП Малыгин А.В. проводил оказание услуг в области информационных технологий, а так же на базе1С-Бухгалтерия ( ИП Гончарова Т.Н.),

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 2 контрольных событий.

По итогам 6 месяцев 2024 года достигнуты 2 контрольных события,*)*:

* Число посещений официального сайта администрации за первое полугодие 2023 года – 1373 посетителя, за 1 полугодие 2024 года – 2217 посетителей. По сравнению с прошлым полугодием увеличилось на 844 посетителя.
* Доля рабочих мест в Администрации в Истоминского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, составляет 70% от общего количества рабочих мест

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2024 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

В рамках подпрограммы **«**Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация Истоминского сельского поселения оказывает 28 услуг в электронном виде и на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Подробно данная информация размещена на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения в разделе «Муниципальные услуги» указан перечень предоставляемых муниципальных услуг, даны ссылки для получения услуг на ЕПГУ.

* Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.
* По итогам 6 месяцев 2024 года достигнуто 1 контрольное событие.
* Предоставлено муниципальных услуг в количестве 37 шт. за 6 месяцев 2024 года Количество электронных услуг, оказанных с помощью портала государственных и муниципальных услуг, 37 шт.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба