|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ  ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ 04.07.2024 х. Островского № 84 | |
|  | |
| Об утверждении отчета о реализации плана муниципальной программы «Культура»  по итогам за шесть месяцев 2024 года |

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 135 от 09.06.2022 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением № 174 от 07.08.2018 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения»

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Культура» по итогам шести месяцев 2024 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

1. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Приложение

к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

От 04.07.2024 года №84

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Культура»

по итогам за шесть месяцев 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Объем неосвоенных средств, причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 1 | 1. Подпрограмма «Сельские дома культуры» | | Заместитель главы Администрации Аракелян И.С.,  старший инспектор  Дудукалова Н.В. | Х | Х | Х | 9904,7 | 9904,7 | 4953,0 | | 4951,7 |
|  | Основное мероприятие 1.1  Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений Истоминского сельского поселения | Заместитель главы Администрации Аракелян И.С.,  старший инспектор  Дудукалова Н.В. | | Развитие художественного, музыкального, хореографического, хорового, искусства;  улучшение материально-технической базы учреждение культуры;  повышение эффективности деятельности организаций культуры.  выравнивание доступности к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям;  воспроизводст о творческого потенциала поселения. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 9904,7 | 9904,7 | 4953,0 | | 4951,7 финансирование  ведется согласно соглашения №1 от 29.12.2023 года |
|  | Основное мероприятия 1.4 Мероприятия по организации и проведению независимой оценки качества на оказание услуг организации в сфере культуры | Заместитель главы Администрации Аракелян И.С.,  старший инспектор  Дудукалова Н.В. | | повышение качества деятельности работников культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | - | | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы  Согласно муниципального задания на 2024 год запланировано количество клубных формирований самодеятельного народного творчества - 46  Культурно –массовые (иные зрелищные) мероприятия- 660  количество участников мероприятий -119340 |  | | По итогам шести месяцев 2024 года  количество клубных формирований самодеятельного народного творчества - 46  Культурно –массовые (иные зрелищные) - 333  количество участников мероприятий -26683 |  |  |  |  |  | |  |
| 2 | 2. Подпрограмма «Памятники» | Заместитель главы Администрации Аракелян И.С.,  старший инспектор  Дудукалова Н.В. | | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы:  Удовлетворительное состояние памятников павшим в ВОВ |  | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | Х |
| 4 | Итого по муниципальной  программе | Заместитель главы Администрации Аракелян И.С.,  старший инспектор  Дудукалова Н.В. | |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 9904,7 | 9904,7 | 4953,0 | | 4951,7 |

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения « Культура»

по итогам за шести месяцев 2024 года.

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Культура» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 25.12.2023 № 286. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 9904,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 9904,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам шести месяцев 2024 года составило 4953,0 тыс. рублей или 50 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.   
 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Сельские дома культуры»» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 – «Памятники» (далее – подпрограмма 2);

План реализации муниципальной программы на 2024 год утвержден распоряжением Администрации Истоминского сельского поселенияАксайского района ростовской области от 29.12.2023 № 203 « Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Культура» на 2024 год»

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 9904,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 9904,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам шести месяцев 2024 года составило 4953,0 тыс. рублей или 50 процентов.

В рамках подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 1 основное мероприятие, из которых: не наступил срок выполнения.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается   
на основании 1 контрольного события.

По итогам шести месяцев 2024 года не наступил срок исполнения контрольного события - 0.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2024 году муниципальной программой проведение мероприятий не было предусмотрено.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д. А. Кудовба