В Е С Т Н И К

Истоминского сельского поселения

Является официальным периодическим печатным изданием

Истоминского сельского поселения

Аксайского района Ростовской области

 № 19 от « 30 » июля 2024 года

Учредитель: Администрация Истоминского сельского поселения

Главный редактор: Глава Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Ответственный за выпуск: Аракелян И.С.

Издатель: Администрация Истоминского сельского поселения

Дата и время подписания в печать: 30.07.2024. 16.00ч

Тираж: 40 экземпляров, распространяется бесплатно

Адрес редакции: п. Дорожный, ул. Центральная, 25а, Аксайского района, Ростовской области

Телефон: 8 (86350) 48-0-67

Факс: 8 (86350)28-3-31

Электронная почта: e-mail: sp02025@donpac.ru

Содержание:

 1.Постановление: № 85/1 от 25.04.2024г. «О внесении изменений в Постановление Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 № 258»

 2 Постановление: № 131 от 09.07.2024г «О внесении изменений в Постановление Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 № 258»

3.Распоряжение № 57 от 23.05.2024г «О внесении изменений в план реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2024 год»

4. Распоряжение № 73 от 04.07.2024г «Об утверждении отчета по плану реализации Муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за первое полугодие 2024 года.

 5.Распоряжение № 76 от 04.07.2024г«Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Энергоэффективность» отчет за первое полугодие 2024 год»

6. Распоряжение № 77 от 04.07.2024г ««Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения» за первое полугодие 2024 год»

7. Распоряжение № 78 от 04.07.2024г«Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за шесть месяцев 2024 год»

8. Распоряжение № 81 от 04.07.2024г «Об утверждении отчета о реализации плана муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам первого полугодия 2024 года.»

 9. Распоряжение № 86 от 04.07.2024 Об утверждении отчета по плану реализации

муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1 полугодие 2024 года.

 10.. Распоряжение № 87 от 04.07.2024 «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2024 года»

 11. Распоряжение № 88 от 04.07.2024 Об утверждении отчета по плану реализации Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» за 1 полугодие 2024 года

 12. Распоряжение № 92 от 09.07.2024 «О внесении изменений в план реализации

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2024 год

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2024г. х. Островского № 85/1

О внесении изменений в Постановление

Администрации Истоминского сельского

поселения от 12.11.2018 № 258

 В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», в связи с изменением объема бюджетных ассигнований, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в постановление Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 года № 258 «Об утверждении муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2019-2030 годы»: согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 29.02.2024 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Постановление вносит отдел по имущественным и земельным отношениям,

ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству

Приложение №1

к постановлению Администрации

Истоминского сельского поселения

от 25.04.2024г. №85/1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

 Паспорт

муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | – | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – государственная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | – | Администрация Истоминского сельского поселения |
| Соисполнитель муниципальной программы  | – | отсутствует |
| Участники программы  | – | Администрация Истоминского сельского поселения |
| Подпрограммы государственной программы  | – | 1. «Охрана окружающей среды».2. «Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения».3.«Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности» |
| Программно-целевые инструменты  | – | отсутствуют |
| Цель программы  | – | повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов  |
| Задачи муниципальной программы  | – | создание условий для формирования комплексной системы управления твердыми коммунальными отходами, способствующих улучшению качества окружающей природной среды и снижению негативного воздействия на здоровье человека |
| Целевые показатели государственной программы  | – | доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшихся твердых коммунальных отходов |
| Этапы и сроки реализации программы  | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение программы  | – | общий объем финансирования муниципальной программы: в 2019 – 2030 годах. составляет 5302,7 тыс. рублей-средства местного бюджета в том числе по годам:в 2019 году – 999,0 тыс. рублей;в 2020 году – 32,5 тыс. рублей; в 2021 году – 979,4 тыс. рублей;в 2022 году – 240,0 тыс. рублей; в 2023 году – 821,9 тыс. рублей;в 2024 году – 885,0 тыс. рублей;в 2025 году – 640,4 тыс. рублей;в 2026 году – 704,5 тыс. рублей;в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы  | – | снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду за счет:расширения границ зоны зеленых насаждений,увеличения доли утилизированных (твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшихся твердых коммунальных отходов |

Паспорт

подпрограммы «Охрана окружающей среды»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | – | «Охрана окружающей среды» (далее – подпрограмма 1)  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | – | Администрация Истоминского сельского поселения  |  |
| Участники подпрограммы 1 | – | Администрация Истоминского сельского поселения |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | – | отсутствуют |  |
| Цель подпрограммы 1 | – |  Сохранение и расширение границ зоны зеленых насаждений |  |
| Задача подпрограммы 1 | – | обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности |  |
| Целевые показатели подпрограммы 1 | – | доля учтенных объектов зеленых насаждений на территории поселенияколичество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности;доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения Истоминского сельского поселения |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются |  |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | – | общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2019 – 2030 годах 0,0 тыс. рублей- средства местного бюджета в том числе по годам:в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;в 2022 году –0,0 тыс. рублей;в 2023 году –0,0 тыс. рублей;в 2024 году –0,0 тыс. рублей;в 2025 году –0,0 тыс. рублей;в 2026 году –0,0 тыс. рублей;в 2027 году –0,0 тыс. рублей; в 2028 году –0,0 тыс. рублей;в 2029 году –0,0 тыс. рублей;в 2030 году –0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | – | Расширение зоны зеленых насаждений; формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения Истоминского сельского поселения. |  |

Паспорт подпрограммы

«Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | – | «Формирование комплексной системы управления отходами территории поселения»  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | – | Администрация Истоминского сельского поселения |
| Участники подпрограммы 2 | – | Администрация Истоминского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | – |  отсутствует |
| Цель подпрограммы 2 | – | формирование комплексной системы управления твердыми коммунальными отходами, способствующей улучшению качества окружающей природной среды и снижению негативного воздействия на здоровье человека |
| Задача подпрограммы 2 | – | развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов |
| Целевые показатели подпрограммы 2 | – | Доля вывезенных твердых коммунальных отходов, образовавшихся на территории поседения; |
| Этапы и срокиреализации подпрограммы 2 | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | – | общий объем финансирования подпрограммы: 2 в 2019 – 2030 годах. составляет 5302,7 тыс. рублей-средства местного бюджета в том числе по годам:в 2019 году – 999,0 тыс. рублей;в 2020 году – 32,5 тыс. рублей; в 2021 году – 979,4 тыс. рублей;в 2022 году – 240,0 тыс. рублей; в 2023 году – 821,9 тыс. рублей;в 2024 году – 885,0 тыс. рублей;в 2025 году – 640,4 тыс. рублей;в 2026 году – 704,5 тыс. рублей;в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | – | увеличение объемов твердых коммунальных отходов, вовлекаемых в хозяйственный оборот; сокращение количества твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение; уменьшение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения  |

Паспорт подпрограммы

«Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | – | «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности»  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 | – | Администрация Истоминского сельского поселения |
| Участники подпрограммы 3 | – | Администрация Истоминского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 3 | – |  отсутствует |
| Цель подпрограммы 3 | – | предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, а также обеспечения рационального использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель, находящихся в муниципальной собственности  |
| Задача подпрограммы 3 | – | - повышение эффективности использования и охраны земель; обеспечение организации рационального использования и охраны земель; проведение инвентаризации земель, находящихся в муниципальной собственности.  |
| Целевые показатели подпрограммы 3 | – | площадь убранных территорий находящихся в муниципальной собственности к общей площади населенных пунктов; |
| Этапы и срокиреализации подпрограммы 3 | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 | – | общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2019 – 2030 годах 0,0 тыс. рублей- средства местного бюджета в том числе по годам:в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;в 2022 году –0,0 тыс. рублей;в 2023 году –0,0 тыс. рублей;в 2024 году –0,0 тыс. рублей;в 2025 году –0,0 тыс. рублей;в 2026 году –0,0 тыс. рублей;в 2027 году –0,0 тыс. рублей; в 2028 году –0,0 тыс. рублей;в 2029 году –0,0 тыс. рублей;в 2030 году –0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | – | охрана муниципальных земельных участков сельскохозяйственного назначения от загрязнения химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения и других негативных воздействий, в результате которых происходит деградация земель; |

Приоритеты и цели

Муниципальной программы Истоминского сельского поселения в сфере

охраны окружающей среды и рационального природопользования

Основными приоритетами муниципальной программы Истоминского сельского поселения в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования являются:

минимизация негативного воздействия на состояние окружающей среды;

расширение системы наблюдения за состоянием окружающей среды;

ведение мониторинга объектов, представляющих опасность для окружающей среды;

формирование экологической культуры, развитие экологического просвещения;

обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности;

развитие инфраструктуры по сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов;

расходы на мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития поселения на период до 2030 года основной целью развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу в сфере экологии является снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду, для реализации которой предусмотрены следующие приоритетные задачи:

проведение расчисток водных объектов с целью их оздоровления и предотвращения негативного воздействия вод;

предотвращение незаконных рубок лесных насаждений;

повышение эффективности региональной системы обращения с отходами:

определение региональных операторов;

организация системы раздельного сбора и транспортировки отходов;

повышение уровня заинтересованности населения в решении вопросов в области обращения с отходами;

расходы на мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов

Указанные направления реализуются в соответствии со следующими документами:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Стратегией экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176;

Стратегией сохранения окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 05.02.2013 № 48;

государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326;

государственной программой Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 322;

комплексной стратегией обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.08.2013 № 298;

Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г.

Сведения о показателях муниципальной программы Истоминского сельского «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», подпрограмм муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» и их значениях приведены в приложении № 1 к программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» приведен в приложении № 2 к программе.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» приведены в приложении № 3 к программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» приведены в приложении № 4 к программе.

Приложение №3

 к муниципальной программе

Истоминского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

РАСХОДЫ

бюджета на реализацию муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Истоминского сельского поселения»

| № п/п | Наименования муниципальной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Администрация Истоминского сельского поселения | 951 |  | 1700000000 |  | 5302,7 | 999,0 | 32,5 | 979,4 | 240,0 | 821,9 | 885,0 | 640,4 | 704,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Подпрограмма1 «Охрана окружающей среды» | Администрация Истоминского сельского поселения | 951 |  | 1710000000 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | ОМ 1.1. Мероприятия по охране окружающей среды | Администрация Истоминского сельского поселения | 951 |  | 1710024340 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения» | Администрация Истоминского сельского поселения | 951 |  | 1720000000 |  | 5302,7 | 999,0 | 32,5 | 967,7 | 240,0 | 821,9 | 885,0 | 640,4 | 704,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | ОМ 2.1 Мероприятие по расходам на осуществление полномочий по созданию и содержанию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, определения схемы размещения мест(площадок)накопления твердых коммунальных отходов в части полномочий, установленных законодательством РФ | Администрация Истоминского сельского поселения | 951 | 0502 | 1720024560 | 240 | 967,7 | 0,0 | 0,0 | 967,7 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ОМ 2.2.Расходы на мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов |  | 951 | 0502 | 1720024700 | 240 | 1706,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 821,9 | 885,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма3 «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности» | Администрация Истоминского сельского поселения | 951 | 0503 | 1730000000 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | ОМ 3.1 Мероприятие по использованию и охране земель, находящихся в муниципальной собственности | Администрация Истоминского сельского поселения | 951 | 0503 | 1730024500 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

 Приложение № 4

к муниципальной программе

Истоминского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное

 природопользования»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Истоминского сельского поселения»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов, всего  | В том числе по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 5302,7 | 999,0 | 32,5 | 979,4 | 240,0 | 821,9 | 885,0 | 640,4 | 704,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1043,2 | 999,0 | 32,5 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 4259,5 | 0,0 | 0,0 | 967,7 | 240,0 | 821,9 | 885,0 | 640,4 | 704,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения» | всего | 5302,7 | 999,0 | 32,5 | 967,7 | 240,0 | 821,9 | 885,0 | 640,4 | 704,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1043,2 | 999,0 | 32,5 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 4259,5 | 0,0 | 0,0 | 967,7 | 240,0 | 821,9 | 885,0 | 640,4 | 704,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2024г. х. Островского № 131

О внесении изменений в Постановление Администрации

Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 № 258

 В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», в связи с изменением объема бюджетных ассигнований, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести следующие изменения в постановление Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 года № 258 «Об утверждении муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2019-2030 годы»: согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 27.04.2024 года.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Постановление вносит отдел по имущественным и земельным отношениям,

ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству

Приложение №1

к постановлению Администрации

Истоминского сельского поселения

От 09.07.2024г. №131

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Паспорт

муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | – | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – государственная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | – | Администрация Истоминского сельского поселения |
| Соисполнитель муниципальной программы  | – | отсутствует |
| Участники программы  | – | Администрация Истоминского сельского поселения |
| Подпрограммы государственной программы  | – | 1. «Охрана окружающей среды».2. «Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения».3.«Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности» |
| Программно-целевые инструменты  | – | отсутствуют |
| Цель программы  | – | повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов  |
| Задачи муниципальной программы  | – | создание условий для формирования комплексной системы управления твердыми коммунальными отходами, способствующих улучшению качества окружающей природной среды и снижению негативного воздействия на здоровье человека |
| Целевые показатели государственной программы  | – | доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшихся твердых коммунальных отходов |
| Этапы и сроки реализации программы  | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение программы  | – | общий объем финансирования муниципальной программы: в 2019 – 2030 годах. составляет 7364,8 тыс. рублей-средства местного бюджета в том числе по годам:в 2019 году – 999,0 тыс. рублей;в 2020 году – 32,5 тыс. рублей; в 2021 году – 979,4 тыс. рублей;в 2022 году – 240,0 тыс. рублей; в 2023 году – 821,9 тыс. рублей;в 2024 году – 2947,1 тыс. рублей;в 2025 году – 640,4 тыс. рублей;в 2026 году – 704,5 тыс. рублей;в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы  | – | снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду за счет:расширения границ зоны зеленых насаждений,увеличения доли утилизированных (твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшихся твердых коммунальных отходов |

Паспорт

подпрограммы «Охрана окружающей среды»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | – | «Охрана окружающей среды» (далее – подпрограмма 1)  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | – | Администрация Истоминского сельского поселения  |  |
| Участники подпрограммы 1 | – | Администрация Истоминского сельского поселения |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | – | отсутствуют |  |
| Цель подпрограммы 1 | – |  Сохранение и расширение границ зоны зеленых насаждений |  |
| Задача подпрограммы 1 | – | обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности |  |
| Целевые показатели подпрограммы 1 | – | доля учтенных объектов зеленых насаждений на территории поселенияколичество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности;доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения Истоминского сельского поселения |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются |  |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | – | общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2019 – 2030 годах 0,0 тыс. рублей- средства местного бюджета в том числе по годам:в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;в 2022 году –0,0 тыс. рублей;в 2023 году –0,0 тыс. рублей;в 2024 году –0,0 тыс. рублей;в 2025 году –0,0 тыс. рублей;в 2026 году –0,0 тыс. рублей;в 2027 году –0,0 тыс. рублей; в 2028 году –0,0 тыс. рублей;в 2029 году –0,0 тыс. рублей;в 2030 году –0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | – | Расширение зоны зеленых насаждений; формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения Истоминского сельского поселения. |  |

Паспорт подпрограммы

«Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | – | «Формирование комплексной системы управления отходами территории поселения»  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | – | Администрация Истоминского сельского поселения |
| Участники подпрограммы 2 | – | Администрация Истоминского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | – |  отсутствует |
| Цель подпрограммы 2 | – | формирование комплексной системы управления твердыми коммунальными отходами, способствующей улучшению качества окружающей природной среды и снижению негативного воздействия на здоровье человека |
| Задача подпрограммы 2 | – | развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов |
| Целевые показатели подпрограммы 2 | – | Доля вывезенных твердых коммунальных отходов, образовавшихся на территории поседения; |
| Этапы и срокиреализации подпрограммы 2 | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | – | общий объем финансирования подпрограммы: 2 в 2019 – 2030 годах. составляет 7364,8 тыс. рублей-средства местного бюджета в том числе по годам:в 2019 году – 999,0 тыс. рублей;в 2020 году – 32,5 тыс. рублей; в 2021 году – 979,4 тыс. рублей;в 2022 году – 240,0 тыс. рублей; в 2023 году – 821,9 тыс. рублей;в 2024 году – 2947,1 тыс. рублей;в 2025 году – 640,4 тыс. рублей;в 2026 году – 704,5 тыс. рублей;в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | – | увеличение объемов твердых коммунальных отходов, вовлекаемых в хозяйственный оборот; сокращение количества твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение; уменьшение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения  |

Паспорт подпрограммы

«Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | – | «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности»  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 | – | Администрация Истоминского сельского поселения |
| Участники подпрограммы 3 | – | Администрация Истоминского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 3 | – |  отсутствует |
| Цель подпрограммы 3 | – | предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, а также обеспечения рационального использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель, находящихся в муниципальной собственности  |
| Задача подпрограммы 3 | – | - повышение эффективности использования и охраны земель; обеспечение организации рационального использования и охраны земель; проведение инвентаризации земель, находящихся в муниципальной собственности.  |
| Целевые показатели подпрограммы 3 | – | площадь убранных территорий находящихся в муниципальной собственности к общей площади населенных пунктов; |
| Этапы и срокиреализации подпрограммы 3 | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 | – | общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2019 – 2030 годах 0,0 тыс. рублей- средства местного бюджета в том числе по годам:в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;в 2022 году –0,0 тыс. рублей;в 2023 году –0,0 тыс. рублей;в 2024 году –0,0 тыс. рублей;в 2025 году –0,0 тыс. рублей;в 2026 году –0,0 тыс. рублей;в 2027 году –0,0 тыс. рублей; в 2028 году –0,0 тыс. рублей;в 2029 году –0,0 тыс. рублей;в 2030 году –0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | – | охрана муниципальных земельных участков сельскохозяйственного назначения от загрязнения химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения и других негативных воздействий, в результате которых происходит деградация земель; |

Приоритеты и цели

Муниципальной программы Истоминского сельского поселения в сфере

охраны окружающей среды и рационального природопользования

Основными приоритетами муниципальной программы Истоминского сельского поселения в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования являются:

минимизация негативного воздействия на состояние окружающей среды;

расширение системы наблюдения за состоянием окружающей среды;

ведение мониторинга объектов, представляющих опасность для окружающей среды;

формирование экологической культуры, развитие экологического просвещения;

обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности;

развитие инфраструктуры по сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов;

расходы на мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития поселения на период до 2030 года основной целью развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу в сфере экологии является снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду, для реализации которой предусмотрены следующие приоритетные задачи:

проведение расчисток водных объектов с целью их оздоровления и предотвращения негативного воздействия вод;

предотвращение незаконных рубок лесных насаждений;

повышение эффективности региональной системы обращения с отходами:

определение региональных операторов;

организация системы раздельного сбора и транспортировки отходов;

повышение уровня заинтересованности населения в решении вопросов в области обращения с отходами;

расходы на мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов

Указанные направления реализуются в соответствии со следующими документами:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Стратегией экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176;

Стратегией сохранения окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 05.02.2013 № 48;

государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326;

государственной программой Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 322;

комплексной стратегией обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.08.2013 № 298;

Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г.

Сведения о показателях муниципальной программы Истоминского сельского «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», подпрограмм муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» и их значениях приведены в приложении № 1 к программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» приведен в приложении № 2 к программе.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» приведены в приложении № 3 к программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» приведены в приложении № 4 к программе.

Приложение № 3

 к муниципальной программе

Истоминского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

РАСХОДЫ

бюджета на реализацию муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Истоминского сельского поселения»

| № п/п | Наименования муниципальной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Администрация Истоминского сельского поселения | 951 |  | 1700000000 |  | 7364,8 | 999,0 | 32,5 | 979,4 | 240,0 | 821,9 | 2947,1 | 640,4 | 704,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Подпрограмма1 «Охрана окружающей среды» | Администрация Истоминского сельского поселения | 951 |  | 1710000000 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | ОМ 1.1. Мероприятия по охране окружающей среды | Администрация Истоминского сельского поселения | 951 |  | 1710024340 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения» | Администрация Истоминского сельского поселения | 951 |  | 1720000000 |  | 7364,8 | 999,0 | 32,5 | 967,7 | 240,0 | 821,9 | 2947,1 | 640,4 | 704,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | ОМ 2.1 Мероприятие по расходам на осуществление полномочий по созданию и содержанию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, определения схемы размещения мест(площадок)накопления твердых коммунальных отходов в части полномочий, установленных законодательством РФ | Администрация Истоминского сельского поселения | 951 | 0502 | 1720024560 | 240 | 967,7 | 0,0 | 0,0 | 967,7 | 240,0 | 0,0 | 2062,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ОМ 2.2.Расходы на мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов |  | 951 | 0502 | 1720024700 | 240 | 1706,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 821,9 | 885,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма3 «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности» | Администрация Истоминского сельского поселения | 951 | 0503 | 1730000000 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | ОМ 3.1 Мероприятие по использованию и охране земель, находящихся в муниципальной собственности | Администрация Истоминского сельского поселения | 951 | 0503 | 1730024500 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Истоминского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное

 природопользования»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Истоминского сельского поселения» тыс. рублей

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов, всего  | В том числе по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 7364,8 | 999,0 | 32,5 | 979,4 | 240,0 | 821,9 | 2947,1 | 640,4 | 704,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1043,2 | 999,0 | 32,5 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 6321,6 | 0,0 | 0,0 | 967,7 | 240,0 | 821,9 | 2947,1 | 640,4 | 704,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения» | всего | 7364,8 | 999,0 | 32,5 | 967,7 | 240,0 | 821,9 | 2947,1 | 640,4 | 704,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1043,2 | 999,0 | 32,5 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 6321,6 | 0,0 | 0,0 | 967,7 | 240,0 | 821,9 | 2947,1 | 640,4 | 704,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

23.05.2024 х. Островского № 57

О внесении изменений в план реализации

муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» на 2024 год

 В соответствии с постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2022 № 135 «[Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ](http://internet.garant.ru/document/redirect/43770156/0) Истоминского сельского поселения

Внести изменения в план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2024 год (далее – план реализации) согласно приложению, к настоящему распоряжению.

 Начальнику сектора земельных отношений, налогов и сборов и сектору экономики и финансов Администрации Истоминского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 29.02.2024 года.

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселени Д.А. Кудовба

Распоряжение вносит

Отдел по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству,

архитектуре и предпринимательству

Приложение

к распоряжению

от 23.05.2024 №57

**План реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения**

**«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  | Ожидаемый результат (краткое описание)  | Срок реализации (дата)  |  Объем расходов (тыс. рублей)  |
| всего | районный бюджет  | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды».  | Администрация Истоминского сельского поселения | Х  | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.1Мероприятие по охране окружающей среды  | Администрация Истоминского сельского поселения | Содержание и расширение границ зоны зеленых насаждений | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами» | Администрация Истоминского сельского поселения | Решение проблем сбора, вывоза бытовых отходов, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. | Х | 885,0 | 885,0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятие по формированию комплексной системы управления отходами на территории поселения | Администрация Истоминского сельского поселения | Решение проблем сбора, вывоза бытовых отходов, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Х | 885,0 | 885,0 | 0,0 | 0 |
|  | Мероприятие по расходам на осуществление полномочий по созданию и содержанию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, определения схемы размещения мест(площадок)накопления твердых коммунальных отходов в части полномочий, установленных законодательством РФ в рамках подпрограммы Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения" муниципальной программы Истоминского сельского поселения "Охрана окружающей среды и рационального природопользования"(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)(НЕ УКАЗАНО) | Администрация Истоминского сельского поселения | Решение проблем сбора, вывоза бытовых отходов, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3«Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности» | Администрация Истоминского сельского поселения |  | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Мероприятие по Использованию и охране земель, находящихся в муниципальной собственности | Администрация Истоминского сельского поселения | охрана муниципальных земельных участков сельскохозяйственного назначения от загрязнения химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения и других негативных воздействий, в результате которых происходит деградация земель | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |

Глава Администрации Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

04.07.2024 х. Островского № 73

Об утверждении отчета по плану

реализации Муниципальной программы

 «Социальная поддержка граждан»

за первое полугодие 2024 года.

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2022 № 135 «[Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ](http://internet.garant.ru/document/redirect/43770156/0) Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет о реализации плана муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» Истоминского сельского поселения по итогам первого полугодия 2024 года согласно приложению, к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Приложение №1

к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

от 04.07.2024 года № 73

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан» по итогам первого полугодия 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма1«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Заместитель главы Администрации Аракелян И.С.  | X | X | X | 244,0 | 244,0 | 117,4 | 126,6(выплаты производится ежемесячно) |
|  | Основноемероприятие 1.1 Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | Заместитель главы Администрации Аракелян И.С.  | Ежемесячно выплачивается пенсия двум гражданам, до 20 числа каждого месяца, на основании распоряжений и согласно Решения Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 26.08.2010 №112 |  | 31.12.2024 | 244,0 | 244,0 | 117,4 | 126,6( выплаты производится ежемесячно) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Контрольное событие муниципальнойпрограммы 1.1 Своевременная и в полном объёме выплата муниципальную пенсии за выслугу лет лицами, замещающими муниципальные должности муниципальной службы в поселении | Заместитель главы Администрации Аракелян И.С.  | Выплата производится ежемесячно выплачивается пенсия двум гражданам, до 20 числа каждого месяца, на основании распоряжений и согласно Решения Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 26.08.2010 №112( в редакции) | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан» | ответственный исполнитель муниципальной программы Заместитель главы Администрации Аракелян И.С.  | X | X | X | 244,0 | 244,0 | 117,4 | 126,6(выплаты производится ежемесячно) |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Пояснительная информация к отчёту об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

по итогам первого полугодия 2024 года

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 №243. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 244,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 244,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2024 года составило 117,4 тыс. рублей или 48 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объёма

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 1);

План реализации муниципальной программы на 2024 год утверждён распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения № 213 от 29.12.2023 года.

 На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 244,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 244,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2024 года составило 117,4 тыс. рублей или 48 процентов.

 В рамках подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 1 основных мероприятий, из которых: выполнены в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

 Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается
на основании 1 контрольных событий.

 По итогам первого полугодия 2024 года достигнуты \_1 контрольных события, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 1, с нарушением установленного срока – 0:

* ежемесячно выплачивается пенсия двум гражданам, до 20 числа каждого месяца, на основании распоряжений и согласно Решения Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 26.08.2010 №112(в редакции).

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д. А. Кудовба

|  |
| --- |
|  АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИРАСПОРЯЖЕНИЕ |
|  04.07. | 2024 |  |  |  |  |  |  |  | № | 76 |
| х. Островского |
| «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Энергоэффективность» отчет за первое полугодие 2024 год» |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2022 № 135 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность» Истоминского сельского поселения за первое полугодие 2024 год и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».
3. Контроль над выполнением распоряжения возложить на Заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Постановление вносит отдел по имущественным и земельных

отношениям, ЖКХ, благоустройству,

архитектуре и предпринимательству

Приложение к Распоряжению

Главы Администрации Истоминского

сельского поселения

 от 04.07.2024 г. № 76

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

 «Энергоэффективность" за первое полугодие 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%98%D0%A0%D0%90%5C%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%5C%D0%9E%D0%9A%20%D0%96%D0%9A%D0%A3%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.docx#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной рописью | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%98%D0%A0%D0%90%5C%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%5C%D0%9E%D0%9A%20%D0%96%D0%9A%D0%A3%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ благоустройству, архитектуре и предпринимательству Косолапов А.А. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятия 1.1. Мероприятия по энергосбережению | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ благоустройству, архитектуре и предпринимательству Косолапов А.А. | Обеспечен 100 процентный расчет по зданиям МБУК ИСП «Дорожный СДК» за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета Обеспечен 70 процентный расчет по зданиям Администрации Истоминского сельского поселения за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | 01.01.2024 г. | 30.06.2024г. | - | - | - | - |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Увеличение доли объемов энергетических ресурсов (далее – ЭР), потребляемой муниципальными бюджетными учреждениями (далее-МБУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭР, потребляемой МБУ, расчеты за которую осуществляются расчетным способом;  | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ благоустройству, архитектуре и предпринимательству Косолапов А.А | Обеспечен 100 процентный расчет по зданиям МБУК ИСП «Дорожный СДК» за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета Обеспечен 70 процентный расчет по зданиям Администрации Истоминского сельского поселения за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учетаза первое полугодие 2024 года потребление электроэнергии составило 157428 Квт. час, за первое полугодие 2023 года составило 136323 Квт. час. Произошло увеличения потребления электроэнергии, в связи с внесением изменениямив график освещения за счет увеличения часов горения.  | Х | 30.06.2024г.  | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ благоустройству, архитектуре и предпринимательству Косолапов А.А | Х | Х | Х | - | - | - | - |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Энергоэффективность» за первое полугодие 2024 год»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Энергоэффективность» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.11.2018 № 269. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено средств бюджета 0,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

 (далее Подпрограмма 1);

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2022 № 136 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения», распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 28.12.2023 № 303 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Энергоэффективность» на 2024 года.

Финансирование основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году не предусмотрено. В связи с тем, что денежные средства не были предусмотрены, достигнутых результатов нет.

Глава администрации Истоминского

сельского поселения Д.А. Кудовба

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИРАСПОРЯЖЕНИЕ |
| 04.07.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | № | 77 |
| х. Островского |
| «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения» за первое полугодие 2024 год» |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения» за первое полугодие 2024 год и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения и опубликованию в периодичном печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».
3. Контроль над выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Постановление вносит отдел

имущественных и земельных отношений,

ЖКХ, благоустройству, архитектуре и

предпринимательству

Приложение к распоряжению

Администрации Истоминского

сельского поселения

 от 04.07.2024г. № 77

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

**«Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения»**

 **отчетный период за первое полугодие 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс.руб. [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%98%D0%A0%D0%90%5C%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%5C%D0%A2%D0%A1%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.docx#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%98%D0%A0%D0%90%5C%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%5C%D0%A2%D0%A1%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Программа 1 «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения» |
| 1.1  | Основное мероприятие  Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий»  | Администрация Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.2 | Мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (парков) | Администрация Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Контрольное событие: Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | Администрация Истоминского сельского поселения | - улучшение облика территории муниципального образования Истоминского сельского поселения; - улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в муниципальном образовании; - создание безопасных и комфортных условий для проживания населения муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий Истоминского сельского поселения» |
| 2.1 | **Основное мероприятие** Мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Контрольное событие: Увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий | Администрация Истоминского сельского поселения сельского поселения | повышение уровня благоустройства нуждающихся вблагоустройстве территорий общего пользованиямуниципального образования Истоминскогосельского поселения, а также дворовых территориймногоквартирных домов, расположенных натерритории муниципального образованияИстоминского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |

 Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения за первое полугодие 2024 год.

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 07.12.2017 № 303.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам шести месяцев 2024 года составило 0 тыс. рублей или 0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Основное мероприятие Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий»

подпрограмма 2 – Основное мероприятие Мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

План реализации муниципальной программы на 2024 год утвержден Распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 28.12.2023 № 298 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения» на 2024 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2024 года составило 0 тыс. рублей или 0 процентов.

 В рамках подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 0 основных мероприятий, из которых: выполнены в срок 0, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока.

 Далее по каждому завершенному основному мероприятию указываются фактические результаты.

 Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается

на основании 0 контрольных событий.

 По итогам шести месяцев 2023 года достигнуты 0 контрольных события, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 0, с нарушением установленного срока – 0

 По итогам первого полугодия 2024 года не достигнуты следующие контрольные события:

контрольное событие - улучшение облика территории муниципального образования Истоминского сельского поселения; - улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в муниципальном образовании; - создание безопасных и комфортных условий для проживания населения муниципального образования.

Контрольное событие повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования муниципального образования Истоминского сельского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Истоминского сельского поселения

Отдельно указывается информация о ходе выполнения работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности Ростовской области.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам девяти месяцев 2022 года составило 0 тыс. рублей или 0 процентов.

Финансирование основных мероприятий муниципальной программы на 2024 год не предусмотрено. В связи с тем, что денежные средства не были предусмотрены, достигнутых результатов нет.

Глава администрации Истоминского

сельского поселения Кудовба Д.А.

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИРАСПОРЯЖЕНИЕ |
| 04.07. | 2024 |  |  |  |  |  |  |  | № | 78 |
| х. Островского |
| «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за шесть месяцев 2024 год» |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» Истоминского сельского поселения за девять месяцев 2024 года и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения и опубликованию в периодичном печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».
3. Контроль над выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения И.С. Аракелян

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Постановление вносит отдел

по имущественным и земельным

отношениям, ЖКХ, благоустройству,

архитектуре и предпринимательству

Приложение к распоряжению

Администрации Истоминского

 сельского поселения от 04.07.2024 № 78

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период с 01.01.2024 г. по 30.06.2024г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%98%D0%A0%D0%90%5C%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%5C%D0%A2%D0%A1%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.docx#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%98%D0%A0%D0%90%5C%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%5C%D0%A2%D0%A1%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Х | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 2560,1 | 2560,1 | 363,7 | 2196,4заключено 6 муниципальных контрактов на сумму 2560,1 тыс. руб. исполнение предусмотрено в 4 квартале 2024 года |
| 1.1. | Расходы на ремонт и Содержание автомобильных дорог общего пользования Аксайского района и искусственных сооружений на них  | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ благоустройству, архитектуре и предпринимательству  | Грейдированные, отсыпка дорог, ямочный ремонт, установка дорожных знаков, уборка снега и мусора с дорожного покрытия | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 2560,1 | 2560,1 | 363,7 | 2196,4 заключено 6 муниципальных контрактов на сумму 2560,1тыс. руб. исполнение предусмотрено в 4 квартале 2024 года |
| 1.2. | Контрольное событие Содержание внутри поселковых дорог 500 м. кв. ямочный ремонт 6600 м. кв. отсыпка грейдированние дорогнанесению разметки на пешеходных переходах 7 штук | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Отремонтированы дороги внутри поселковые с асфальтным покрытием, ямочный ремонт 500 м2, отградуированы и отсыпаны дороги  | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Х | Х | Х |  |
| 1.3. | Итого по муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Отремонтированы дороги внутри поселковые с асфальтным покрытием, ямочный ремонт 500 м2, отградуированы и отсыпаны дороги  | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 2560,1 | 2560,1 | 363,7 | 2196,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Пояснительная информация**

к отчету «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за шесть месяцев 2024год»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.11.2018 № 267. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено средств бюджета 2560,1 тыс. рублей. Заключено контрактов на общую сумму 2560,1 тыс. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Кассовое исполнение составило 363,7 тыс. рублей или 14,2 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Производство работ осуществляется в соответствии с графиком работ согласно заключенных муниципальных контрактов. Ответственным исполнителем является Администрация Истоминского сельского поселения в лице начальника отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Косолапов А.А.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Истоминского сельского поселения» (далее Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Истоминского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 07.08.2018 № 174 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения», распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.12.2023 № 202 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2024 год.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2024 год предусмотрено 2560,1 тыс. рублей. По состоянию на 30.06.2024 года заключено 6 муниципальных контрактов на сумму 2560,1тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 363,6 тыс. рублей или 14,2 %, в связи с получением средств из бюджета Аксайского района.

Из 3 мероприятий Подпрограммы 1 исполнено 1 мероприятие. Исполнено 1 контрольное событие Подпрограммы 1:

 «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в рамках подпрограммы основного мероприятия 1.1. по состоянию на 30.06.2024 года заключено 6 муниципальных контрактов;

 «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Аксайского района и искусственных сооружений на них» основного мероприятия 1.2. по состоянию на 30.06.2024 года заключено 6 муниципальных контрактов.

«Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» основного мероприятия 1.3. по состоянию на 30.06.2024 года средства не предусмотрены.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2024 год предусмотрено 0,0 тыс. рублей. По состоянию на 30.06.2024 года мероприятия не выполнены, так как их проведение не запланировано.

Срок исполнения по мероприятию Подпрограммы 2 не наступил.

По ряду контрольных событий Подпрограммы 1 по итогам девяти месяцев 2024 года можно оценить результаты:

- зимнее содержание дорог;

- проведены мероприятия по ямочному ремонту дорог и выравниванию профиля с добавлением нового материала щебеночных дорог.

- покос обочин дорог

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» не обеспечено исполнение всех запланированных мероприятий до окончания срока их исполнения в 2024 году.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за шесть месяцев 2024 год представлен в приложении к настоящему распоряжению.

Глава администрации Истоминского

сельского поселения Д.А. Кудовба

|  |
| --- |
| **РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АКСАЙСКИЙ РАЙОН** **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****РАСПОРЯЖЕНИЕ** |
| 04.07.2024г. х. Островского № 81 |
| Об утверждении отчета о реализации плана муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам первого полугодия 2024 года. |

В соответствии с постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2022 № 135 «[Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ](http://internet.garant.ru/document/redirect/43770156/0) Истоминского сельского поселения»

1. Утвердить отчет о реализации плана муниципальной «Охрана окружающей среды» и рациональное природопользование в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам первого полугодия 2024 года согласно приложению к настоящему распоряжению
2. Разместить настоящее Распоряжение на официальном сайте Истоминского сельского поселения.

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжение возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение»

по итогам первого полугодия 2024 года.»

 Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение»» (далее – муниципальная программа) утверждена наименование утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 21.10.2018 № 258. На реализацию муниципальной программы реквизиты в 2024 году предусмотрено 2947,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2947,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2024 года составило 399,4 тыс. рублей или 13,6 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Охрана окружающей среды» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 – «Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения» (далее – подпрограмма 2);

подпрограмма 3 – «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности» (далее – подпрограмма 3).

 План реализации муниципальной программы на 2024 поселения от 29.12.2023 № 200 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2024год.

 На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2024 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

 В рамках подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 1 основных мероприятий, из которых: выполнены в срок - 0, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании одного контрольного события.

По итогам первого полугодия 2024 года нет достигнутых контрольных события, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 0, с нарушением установленного срока – 0.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 2947,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2947,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2024 года составило 399,4 тыс. рублей или 13,6 процентов.

В рамках подпрограммы 2 в 2024 году предусмотрено 1 основных мероприятий, из которых: выполнены в срок – 399,4 раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании одного контрольного события.

По итогам первого полугодия 2024 года достигнутых контрольных события, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 399,4 с нарушением установленного срока – 0.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2024 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

В рамках подпрограммы 3 в 2024 году предусмотрено 1 основных мероприятий, из которых: выполнены в срок - 0, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании одного контрольного события.

 По итогам первого полугодия 2024 года нет достигнутых контрольных события, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 0, с нарушением установленного срока – 0.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.

Приложение

к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

от 04.07.2024г. № 81

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам первого полугодия 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотреномуниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Программа «Охрана окружающей среды и рациональное** **природопользование в Истоминском сельском поселении** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **2947,1** | **2947,1** | **399,4** | Заключен 2 контракта на сумму 2547,7 |
| 1 | **1.Подпрограмма «Охрана окружающей среды»** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1Мероприятие по охране окружающей среды | Начальник сектора земельных отношений, налогов и сборов | Содержание и расширение границ зоны зеленых насаждений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Контрольное событие муниципальнойпрограммы 1.1 высадка деревьев на территории парков, скверов | Начальник сектора земельных отношений, налогов и сборов | Увеличения площади зеленых насаждений |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | **2.Подпрограмма «Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения»** | 2947,1 | 2947,1 | 399,4 | 0,0 |
|  | ОМ 2.1 Мероприятие по формированию комплексной системы управления отходами на территории поселения |  |  | 1 января | 31 декабря |  |  |  | Заключен 2 контракта на сумму 2547,7 |
|  | ОМ 2.1 Мероприятие по расходам на осуществление полномочий по созданию и содержанию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, определения схемы размещения мест(площадок)накопления твердых коммунальных отходов в части полномочий, установленных законодательством РФ |  |  |  |  | 2062,1 | 2062,1 | 0,0 | 2062,1В т.ч. 586,1 2 контракта исполнение в июле 2024г. |
| 5 | Основное мероприятие 2.2 Расходы на мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | Начальник сектора земельных отношений налогов и сборов |  | 1 января | 31 декабря | 885,0 | 885,0 | 399,4 | 485,6 |
| 6 | Контрольное событие муниципальнойПрограммы: 2.2. ликвидация 63 мест свалочных очагов  |  | Санитарный порядок на всех 63местах свалочных очагов | 1 января | 31 декабря | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Подпрограмма 3 «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности»** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Основное мероприятие 3.1. Мероприятие по Использованию и охране земель, находящихся в муниципальной собственности | Начальник сектора земельных отношений, налогов и сборов | охрана муниципальных земельных участков сельскохозяйственного назначения от загрязнения химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения и других негативных воздействий, в результате которых происходит деградация земель | 1 января | 31 декабря | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Контрольное событие муниципальнойПрограммы:3.1. выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот |  | проведение инвентаризации земель, выявление пустующих и нерационально используемых земель в целях передачи их в аренду (собственность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО по муниципальной Программе «Охрана окружающей среды и рациональное** **природопользование в Истоминском сельском поселении** | **2024г.** | **2024г.** | **2947,1** | **2947,1** | **0,0** | **0,0** |

Глава Администрации Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИСТОМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

04.07.2024 х. Островского № 86

Об утверждении отчета по плану реализации

муниципальной программы Истоминского

сельского поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 1 полугодие 2024 года.

В соответствии с постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2024 № 135 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет по плану реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Истоминского сельского поселения 1 полугодие 2024 года, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Распоряжение вносит

Заместитель главы Администрации

Приложение

к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

от 04.07.2024 года № 86

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1 полугодие 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименования основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | оды бюджета | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств, причины их не освоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  **Подпрограмма 1. «Противопожарная безопасность»** | 1346,8 | 1346,8 | 673,4 | 673,4 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1Иные межбюджетные трансферты на создание, содержание и организацию деятельности муниципальной пожарной команды на территории поселения  | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1346,8 | 1346,8 | 673,4 | 673,4 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2Дооснащение необходимым снаряжением для тушения и ликвидации ландшафтных пожаров | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. |  **Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций»** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1Создание резерва средств на устранение последствий, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятия 2.2Организационные мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовки | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Обеспечение мобилизационных мероприятий | 01.01.2024 | 31.12.2024  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | **Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде»** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | **Контрольное событие:**Обучение и получение удостоверений о повышении квалификации в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | 2 удостоверения | 01.01.2024 | 31.12.2024  | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | х | х | х | 1346,8 | 1346,8 | 673,4 | 673,4 |

**Пояснительная информация к отчёту «Об исполнении плана мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1 полугодие 2024 года**

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 года № 248. На реализацию муниципальной программы в 2024году предусмотрено средств бюджета 1346,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма 1 – «Противопожарная безопасность» (далее Подпрограмма 1);

 2. Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее Подпрограмма 2);

 3. Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на воде» (далее Подпрограмма 3);

План реализации муниципальной программы на 2024 год утвержден распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.12.2023 № 210 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 1346,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1346,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2024 года составило 673,4 тыс. рублей или 49 процентов.

 В рамках подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 2 основных мероприятия, из которых: выполнены в срок 2, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока –0*.*

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается
на основании 1 контрольного события.

 По итогам 1 полугодия 2024 года достигнуто 1 контрольное событие, из них: ранее запланированного срока –0, в установленный срок – 1, с нарушением установленного срока – 0.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 и 3 в 2024 году муниципальной программой финансирование не предусмотрено.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**РАСПОРЯЖЕНИЕ**04.07.2024 х. Островского № 87 |
|  |
| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2024 года  |

В соответствии с постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2024 № 135 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2024 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д. А. Кудовба

Распоряжение вносит

Заместитель главы Администрации

 Приложение

 к распоряжению Администрации

 Истоминского сельского поселения

 от 04.07.2024 №87

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»

за 1 полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств, причины их неосвоениятыс. руб. |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью  | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и** **массового спорта»** | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 17,6 | 17,6 | 6,5 | 11,1 |
| 1.1  | Мероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению содержанию имущества  | Заместитель главы АдминистрацииАракелян И.С.,старший инспектор Колузонов Н.С. | Увеличение численности участников спортивно-досуговых мероприятий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 17,6 | 17,6 | 6,5 | 11,1 |
| 1.2 | Мероприятие 1.2Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования | Заместитель главы Администрации Аракелян И.С.,старший инспектор Колузонов Н.С. | Создание условий для занятий спортом | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,1 |
| 1.3 | **Контрольное событие**Содержание имущества | Заместитель главы АдминистрацииАракелян И.С.,старший инспектор Колузонов Н.С. | Заключение муниципального контракта на противоклещевую обработку |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | **Итого по муниципальной** **программе** | Заместитель главы АдминистрацииАракелян И.С.,старший инспектор Колузонов Н.С. | Х | Х | Х | 17,6 | 17,6 | 6,5 | 11,1 |

**Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по итогам 1 полугодия** **2024 года**

 Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.11.2018 года № 273. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 17,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 17,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2024года составило 6,5 тыс. рублей или 37 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и массового спорта**»** (далее – подпрограмма 1);

План реализации муниципальной программы на 2024 год утвержден Распоряжением от 29.12.2023 года № 212 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год».

 На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 17,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 17,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2024 года составило 6,5 тыс. рублей или 37 процентов.

 В рамках подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 3 основных мероприятия, из которых: выполнены в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

По мероприятию 1.3 «Расходы на реализацию инициативных проектов» заключены договора и получено положительное заключение проверки сметной стоимости инициативного проекта, заключены муниципальные контракты по строительному контролю выполнения работ по проекту.

 Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

 По итогам 1 полугодия 2024 года достигнуто контрольное событие, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 1, с нарушением установленного срока – 0:

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 1 полугодии 2024 года муниципальной программой предусмотрено 17,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 17,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2024 года составило 6,5 тыс. рублей или 37 процентов.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы, не установлено несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИСТОМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.07.2024 х. Островского № 88

Об утверждении отчета по плану

реализации Муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы»

за 1 полугодие 2024 года.

В соответствии с постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2024 № 105 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет о реализации плана муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» Истоминского сельского поселения за 1 полугодие 2024 года, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Распоряжение вносит

Заместитель главы Администрации

Приложение

 к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

от 04.07.2024 года № 88

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы» за 1 полугодие 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименования основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | оды бюджета | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств, причины их не освоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  **Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы»** | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 1.1 | Обеспечение дополнительного кадрового образования лиц, замещающих должности муниципальной службы и сотрудников, в кадровых резерв муниципальной службы | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Повышение квалификации муниципальных служащих | 01.01.2024 | 31.12.2024  | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 1.2 | Контрольное событие программы:Повышение квалификации сотрудников | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Получение удостоверений о повышении квалификации | 01.01.2024 | 31.12.2024  | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | **Итого по муниципальной программе** | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | х | х | х | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |

**Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» по итогам 1 полугодия 2024 года.**

 Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 года № 249. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 10,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2024 года составило 10,0 тыс. рублей или 0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» (далее – подпрограмма 1);

 План реализации муниципальной программы на 2024 год утвержден Распоряжением от 29.12.2023 года № 211 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы
Истоминского сельского поселения «Развитие муниципальной службы».

 На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 10,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2024 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

 В рамках подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 1 основное мероприятие, из которых: выполнены в срок 1, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

 Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается
на основании 1 контрольного события.

 По итогам 1 полугодия 2024 года контрольное событие не достигнуто, так как контрольный срок еще не наступил.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

09.07.2024 х. Островского № 92

О внесении изменений в план реализации

муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» на 2024 год

 В соответствии с постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2022 № 135 «[Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ](http://internet.garant.ru/document/redirect/43770156/0) Истоминского сельского поселения

Внести изменения в план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2024 год (далее – план реализации) согласно приложению, к настоящему распоряжению.

 Начальнику сектора земельных отношений, налогов и сборов и сектору экономики и финансов Администрации Истоминского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 27.04.2024 года.

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселени Д.А. Кудовба

Распоряжение вносит

Отдел по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству,

архитектуре и предпринимательству

Приложение

к распоряжению

от 09.07.2024 № 92

**План реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения**

**«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  | Ожидаемый результат (краткое описание)  | Срок реализации (дата)  |  Объем расходов (тыс. рублей)  |
| всего | районный бюджет  | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды».  | Администрация Истоминского сельского поселения | Х  | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.1Мероприятие по охране окружающей среды  | Администрация Истоминского сельского поселения | Содержание и расширение границ зоны зеленых насаждений | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами» | Администрация Истоминского сельского поселения | Решение проблем сбора, вывоза бытовых отходов, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. | Х | 2947,1 | 2947,1 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятие по формированию комплексной системы управления отходами на территории поселения | Администрация Истоминского сельского поселения | Решение проблем сбора, вывоза бытовых отходов, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Х | 885,0 | 885,0 | 0,0 | 0 |
|  | Мероприятие по расходам на осуществление полномочий по созданию и содержанию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, определения схемы размещения мест(площадок)накопления твердых коммунальных отходов в части полномочий, установленных законодательством РФ в рамках подпрограммы Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения" муниципальной программы Истоминского сельского поселения "Охрана окружающей среды и рационального природопользования"(Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)(НЕ УКАЗАНО) | Администрация Истоминского сельского поселения | Решение проблем сбора, вывоза бытовых отходов, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |  | 2062,1 | 2062,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3«Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности» | Администрация Истоминского сельского поселения |  | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Мероприятие по Использованию и охране земель, находящихся в муниципальной собственности | Администрация Истоминского сельского поселения | охрана муниципальных земельных участков сельскохозяйственного назначения от загрязнения химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения и других негативных воздействий, в результате которых происходит деградация земель | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |

Глава Администрации Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба