В Е С Т Н И К

Истоминского сельского поселения

Является официальным периодическим печатным изданием

Истоминского сельского поселения

Аксайского района Ростовской области

№ 35 от « 09» октября 2024 года

Учредитель: Администрация Истоминского сельского поселения

Главный редактор: Глава Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Ответственный за выпуск: Аракелян И.С.

Издатель: Администрация Истоминского сельского поселения

Дата и время подписания в печать: 09.10.2024. 16.00ч

Тираж: 40 экземпляров, распространяется бесплатно

Адрес редакции: п. Дорожный, ул. Центральная, 25а, Аксайского района, Ростовской области

Телефон: 8 (86350) 48-0-67

Факс: 8 (86350)28-3-31

Электронная почта: e-mail: sp02025@donpac.ru

1 Постановление № 142 от 31.07.2024г «О внесении изменений в постановление Администрации

Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 года № 265 Об утверждении муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории

поселения»

2 Постановление № 164 от 14.08.2024г «О внесении изменений в постановление Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 года № 265

Об утверждении муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения»

3.Распоряжение № 116 от 04.10.2024г «Об утверждении отчета о реализации плана муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам 9 месяцев 2024 года.»

4. Распоряжение № 117 от 04.10.2024г «Об утверждении отчета по плану реализации муниципальной программы «Управление имуществом» за 9 месяцев 2024 года»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2024 х. Островского № 142

О внесении изменений в постановление Администрации

Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 года № 265

Об утверждении муниципальной программы Истоминского

сельского поселения «Комплексное благоустройство территории

поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», в связи с изменением объема бюджетных ассигнований, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» следующие изменения:

1) в приложении: в разделе «Паспорт программы»:

- подраздел «ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Общий объем бюджетных ассигнований в 2019-2030 годах составляет – 41194,4 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 4741,6 тыс. рублей;

2020 год – 4569,0тыс. рублей;

2021 год – 2290,3 тыс. рублей;

2022 год – 3326,3 тыс. рублей;

2023 год – 4391,1 тыс. рублей;

2024 год – 7207,9 тыс. рублей;

2025 год – 4458,6 тыс. рублей.

2026 год – 5498,0 тыс. рублей;

2027 год – 1552,9 тыс. рублей;

2028 год – 1052,9 тыс. рублей;

2029 год – 1052,9 тыс. рублей;

2030 год – 1052,9 тыс. рублей;

2) в разделе «Паспорт подпрограммы 1 «Развитие и содержание уличного освещения поселения»

-подраздел ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в следующей редакции:

Общий объем бюджетных ассигнований в 2019-2030 годах составляет – 19705,3 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 2434,7 тыс. рублей;

2020 год – 1754,5 тыс. рублей;

2021 год – 1489,5 тыс. рублей;

2022 год – 2538,6 тыс. рублей;

2023 год – 2405,4 тыс. рублей;

2024 год – 2528,3 тыс. рублей;

2025 год – 810,4 тыс. рублей.

2026 год – 2204,3 тыс. рублей.

2027 год – 884,9 тыс. рублей.

2028 год – 884,9 тыс. рублей.

2029 год – 884,9 тыс. рублей.

2030 год – 884,9 тыс. рублей.

2) в разделе «Паспорт подпрограммы 2 «Озеленение и благоустройство территории поселения»

-подраздел ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в следующей редакции:

Общий объем бюджетных ассигнований в 2019-2030 годах составляет – 14113,1 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 2261,0 тыс. рублей;

2020 год – 2734,5 тыс. рублей;

2021 год – 622,3 тыс. рублей;

2022 год – 763,2 тыс. рублей;

2023 год – 1423,1 тыс. рублей;

2024 год – 4324,0 тыс. рублей;

2025 год – 3648,2 тыс. рублей.

2026 год – 791,6 тыс. рублей.

2027 год – 158,0 тыс. рублей.

2028 год – 158,0 тыс. рублей.

2029 год – 158,0 тыс. рублей.

2030 год – 158,0 тыс. рублей.

3) в разделе «Паспорт подпрограммы 3 «Благоустройство муниципальных кладбищ»

-подраздел ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в следующей редакции:

Общий объем бюджетных ассигнований в 2019-2030 годах составляет – 4289,2 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 45,9 тыс. рублей;

2020 год – 80,0 тыс. рублей;

2021 год – 178,5 тыс. рублей;

2022 год – 24,5 тыс. рублей;

2023 год – 562,6 тыс. рублей;

2024 год – 355,6 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

2026 год – 2502,1 тыс. рублей.

2027 год – 510,0 тыс. рублей.

2028 год – 10,0 тыс. рублей.

2029 год – 10,0 тыс. рублей.

2030 год – 10,0 тыс. рублей.

Приложение № 2,5 к муниципальной программе Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» изложить в следующей редакции:

Приложение № 2

к муниципальной программе

Истоминского сельского поселения

«Комплексное благоустройство

территории поселения»

РАСХОДЫ

бюджета на реализацию муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения»

| № п/п | Наименования муниципальной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной  классификации расходов | | | | Объем расходов, всего  (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации  муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории поселения» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Администрации Истоминского сельского поселения |  |  |  |  | **41194,4** | **4741,6** | **4569,0** | **2290,3** | **3326,3** | **4391,1** | **7207,9** | **4458,6** | **5498,0** | **1552,9** | **1052,9** | **1052,9** | **1052,9** |
| 1.1 | **Подпрограмма 1 «Развитие и содержание уличного освещения поселения»** | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Администрации Истоминского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | **19705,3** | **2434,7** | **1754,5** | **1489,5** | **2538,6** | **2405,4** | **2528,3** | **810,4** | **2204,3** | **884,9** | **884,9** | **884,9** | **884,9** |
| 1.1.1 | Расходы на содержание сетей уличного освещения в рамках подпрограммы» Развитие и содержание уличного освещения поселения» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Администрации Истоминского сельского поселения | Х |  |  |  | 18905,3 | 1634,7 | 1754,5 | 1489,5 | 2538,6 | 2405,4 | 2528,3 | 810,4 | 2204,3 | 884,9 | 884,9 | 884,9 | 884,9 |
| 1.1.2 | Расходы на ремонт сетей уличного освещения в рамках подпрограммы «Развитие и содержание уличного освещения поселения» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Администрации Истоминского сельского поселения |  |  |  |  | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | **Подпрограмма 2 «Озеленение и благоустройство территории поселения»** | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Администрации Истоминского сельского поселения |  |  |  |  | **14113,1** | **2261,0** | **2734,5** | **622,3** | **763,2** | **1423,1** | **4324,0** | **3648,2** | **791,6** | **158,0** | **158,0** | **158,0** | **158,0** |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по благоустройству территории поселения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Администрации Истоминского сельского поселения |  |  | 1420024300 |  | 9139,1 | 2261,0 | 1044,1 | 622,3 | 763,2 | 1384,9 | 1640,0 | 0,0 | 791,6 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 2.2. Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования территории поселения" | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Администрации Истоминского сельского поселения | 05 | 03 | 1420024640 | 240 | 1579,4 | 0,0 | 1381,2 | 0,0 | 0,0 | 38,2 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Мероприятия по благоустройству Центральной площади в п. Дивный Аксайского района | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Администрации Истоминского сельского поселения | 05 | 03 | 1420024550 | 244 | 309,2 | 0,0 | 309,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | Расходы на реализацию инициативных проектов (Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство парка по адресу Аксайский район п. Дивный ул. Советская 21А | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Администрации Истоминского сельского поселения | 05 | 03 | 14200S4644 | 244 | 2524,0 |  |  |  |  |  | 2524,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район, х. Истомино, ул. Истомина, 65а) | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Администрации Истоминского сельского поселения | 05 | 03 | 14200S4645 | 244 | 3648,2 |  |  |  |  |  |  | 3648,2 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | **Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципальных кладбищ поселения»** | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Администрации Истоминского сельского поселения |  |  |  |  | **4289,2** | **45,9** | **80,0** | **178,5** | **24,5** | **562,6** | **355,6** | **0,0** | **2502,1** | **510,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| 1.3.1 | Мероприятия по содержанию муниципальных кладбищ в рамках подпрограммы «Благоустройство муниципальных кладбищ поселения» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Администрации Истоминского сельского поселения |  |  | 1430024310 |  | 4289,2 | 45,9 | 80,0 | 178,5 | 10,0 | 562,6 | 355,6 | 0,0 | 2502,1 | 510,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Истоминского сельского поселения

«Комплексное благоустройство территории поселения»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения»

тыс. рублей

| № п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов, всего | В том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории поселения» | всего | **41194,4** | **4741,6** | **4569,0** | **2290,3** | **3326,3** | **4391,1** | **7207,9** | **4458,6** | **5498,0** | **1552,9** | **1052,9** | **1052,9** | **1052,9** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 5607,2 | 0,0 | 1138,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1469,1 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 35507,2 | 4741,6 | 3356,9 | 2290,3 | 3326,3 | 4391,1 | 5114,2 | 1458,6 | 5498,0 | 1552,9 | 1052,9 | 1052,9 | 1052,9 |
| Внебюджетные источники | 74,0 | 0,0 | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | **Подпрограмма 1 «Развитие и содержание уличного освещения поселения»** | всего | **19705,3** | **2434,7** | **1754,5** | **1489,5** | **2538,6** | **2405,4** | **2528,3** | **810,4** | **2204,3** | **884,9** | **884,9** | **884,9** | **884,9** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 19705,3 | 2434,7 | 1754.5 | 1489,5 | 2538,6 | 2405,4 | 2528,3 | 810,4 | 2204,3 | 884,9 | 884,9 | 884,9 | 884,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | **Подпрограмма 2 «Озеленение и благоустройство территории поселения»** | всего | **17199,9** | **2261,0** | **2734,5** | **622,3** | **763,2** | **1423,1** | **4324,0** | **3648,2** | **791,6** | **158,0** | **158,0** | **158,0** | **158,0** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 5607,2 | 0,0 | 1138,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1469,1 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 11518,7 | 2261,0 | 1522,4 | 622,3 | 763,2 | 1423,1 | 2854,8 | 648,2 | 791,6 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| Внебюджетные источники | 74,0 | 0,0 | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | **Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципальных кладбищ поселения»** | всего | **4289,2** | **45,9** | **80,0** | **178,5** | **24,5** | **562,6** | **355,6** | **0,0** | **2502,1** | **510,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 4289,2 | 45,9 | 80,0 | 178,5 | 24,5 | 562,6 | 355,6 | 0,0 | 2502,1 | 510,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. Настоящее Постановление ступает в силу, с момента подписания и применяется к возникши правоотношениям с 08.07.2024г.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2024 х. Островского № 164

О внесении изменений в постановление Администрации

Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 года № 265

Об утверждении муниципальной программы Истоминского

сельского поселения «Комплексное благоустройство территории

поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», в связи с изменением объема бюджетных ассигнований, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» следующие изменения:

1) в приложении: в разделе «Паспорт программы»:

- подраздел «ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Общий объем бюджетных ассигнований в 2019-2030 годах составляет – 38194,4 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 4741,6 тыс. рублей;

2020 год – 4569,0тыс. рублей;

2021 год – 2290,3 тыс. рублей;

2022 год – 3326,3 тыс. рублей;

2023 год – 4391,1 тыс. рублей;

2024 год – 7207,9 тыс. рублей;

2025 год – 1458,6 тыс. рублей.

2026 год – 5498,0 тыс. рублей;

2027 год – 1552,9 тыс. рублей;

2028 год – 1052,9 тыс. рублей;

2029 год – 1052,9 тыс. рублей;

2030 год – 1052,9 тыс. рублей;

2) в разделе «Паспорт подпрограммы 1 «Развитие и содержание уличного освещения поселения»

-подраздел ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в следующей редакции:

Общий объем бюджетных ассигнований в 2019-2030 годах составляет – 20353,5 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 2434,7 тыс. рублей;

2020 год – 1754,5 тыс. рублей;

2021 год – 1489,5 тыс. рублей;

2022 год – 2538,6 тыс. рублей;

2023 год – 2405,4 тыс. рублей;

2024 год – 2528,3 тыс. рублей;

2025 год – 1458,6 тыс. рублей.

2026 год – 2204,3 тыс. рублей.

2027 год – 884,9 тыс. рублей.

2028 год – 884,9 тыс. рублей.

2029 год – 884,9 тыс. рублей.

2030 год – 884,9 тыс. рублей.

2) в разделе «Паспорт подпрограммы 2 «Озеленение и благоустройство территории поселения»

-подраздел ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в следующей редакции:

Общий объем бюджетных ассигнований в 2019-2030 годах составляет – 10464,9 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 2261,0 тыс. рублей;

2020 год – 2734,5 тыс. рублей;

2021 год – 622,3 тыс. рублей;

2022 год – 763,2 тыс. рублей;

2023 год – 1423,1 тыс. рублей;

2024 год – 4324,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

2026 год – 791,6 тыс. рублей.

2027 год – 158,0 тыс. рублей.

2028 год – 158,0 тыс. рублей.

2029 год – 158,0 тыс. рублей.

2030 год – 158,0 тыс. рублей.

3) в разделе «Паспорт подпрограммы 3 «Благоустройство муниципальных кладбищ»

-подраздел ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в следующей редакции:

Общий объем бюджетных ассигнований в 2019-2030 годах составляет – 4289,2 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 45,9 тыс. рублей;

2020 год – 80,0 тыс. рублей;

2021 год – 178,5 тыс. рублей;

2022 год – 24,5 тыс. рублей;

2023 год – 562,6 тыс. рублей;

2024 год – 355,6 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

2026 год – 2502,1 тыс. рублей.

2027 год – 510,0 тыс. рублей.

2028 год – 10,0 тыс. рублей.

2029 год – 10,0 тыс. рублей.

2030 год – 10,0 тыс. рублей.

Приложение № 2,5 к муниципальной программе Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» изложить в следующей редакции:

Приложение № 2

к муниципальной программе

Истоминского сельского поселения

«Комплексное благоустройство

территории поселения»

РАСХОДЫ

бюджета на реализацию муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения»

| № п/п | Наименования муниципальной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной  классификации расходов | | | | Объем расходов, всего  (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации  муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории поселения» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Администрации Истоминского сельского поселения |  |  |  |  | **38194,4** | **4741,6** | **4569,0** | **2290,3** | **3326,3** | **4391,1** | **7207,9** | **1458,6** | **5498,0** | **1552,9** | **1052,9** | **1052,9** | **1052,9** |
| 1.1 | **Подпрограмма 1 «Развитие и содержание уличного освещения поселения»** | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Администрации Истоминского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | **20353,5** | **2434,7** | **1754,5** | **1489,5** | **2538,6** | **2405,4** | **2528,3** | **1458,6** | **2204,3** | **884,9** | **884,9** | **884,9** | **884,9** |
| 1.1.1 | Расходы на содержание сетей уличного освещения в рамках подпрограммы» Развитие и содержание уличного освещения поселения» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Администрации Истоминского сельского поселения | Х |  |  |  | 19553,5 | 1634,7 | 1754,5 | 1489,5 | 2538,6 | 2405,4 | 2528,3 | 1458,6 | 2204,3 | 884,9 | 884,9 | 884,9 | 884,9 |
| 1.1.2 | Расходы на ремонт сетей уличного освещения в рамках подпрограммы «Развитие и содержание уличного освещения поселения» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Администрации Истоминского сельского поселения |  |  |  |  | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | **Подпрограмма 2 «Озеленение и благоустройство территории поселения»** | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Администрации Истоминского сельского поселения |  |  |  |  | **10464,9** | **2261,0** | **2734,5** | **622,3** | **763,2** | **1423,1** | **4324,0** | **0,0** | **791,6** | **158,0** | **158,0** | **158,0** | **158,0** |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по благоустройству территории поселения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Администрации Истоминского сельского поселения |  |  | 1420024300 |  | 9139,1 | 2261,0 | 1044,1 | 622,3 | 763,2 | 1384,9 | 1640,0 | 0,0 | 791,6 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 2.2. Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования территории поселения" | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Администрации Истоминского сельского поселения | 05 | 03 | 1420024640 | 240 | 1579,4 | 0,0 | 1381,2 | 0,0 | 0,0 | 38,2 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Мероприятия по благоустройству Центральной площади в п. Дивный Аксайского района | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Администрации Истоминского сельского поселения | 05 | 03 | 1420024550 | 244 | 309,2 | 0,0 | 309,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | Расходы на реализацию инициативных проектов (Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство парка по адресу Аксайский район п. Дивный ул. Советская 21А | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Администрации Истоминского сельского поселения | 05 | 03 | 14200S4644 | 244 | 2524,0 |  |  |  |  |  | 2524,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | **Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципальных кладбищ поселения»** | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Администрации Истоминского сельского поселения |  |  |  |  | **4289,2** | **45,9** | **80,0** | **178,5** | **24,5** | **562,6** | **355,6** | **0,0** | **2502,1** | **510,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| 1.3.1 | Мероприятия по содержанию муниципальных кладбищ в рамках подпрограммы «Благоустройство муниципальных кладбищ поселения» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Администрации Истоминского сельского поселения |  |  | 1430024310 |  | 4289,2 | 45,9 | 80,0 | 178,5 | 10,0 | 562,6 | 355,6 | 0,0 | 2502,1 | 510,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Истоминского сельского поселения

«Комплексное благоустройство территории поселения»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения»

тыс. рублей

| № п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов, всего | В том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории поселения» | всего | **38194,4** | **4741,6** | **4569,0** | **2290,3** | **3326,3** | **4391,1** | **7207,9** | **1458,6** | **5498,0** | **1552,9** | **1052,9** | **1052,9** | **1052,9** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2607,2 | 0,0 | 1138,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1469,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 35507,2 | 4741,6 | 3356,9 | 2290,3 | 3326,3 | 4391,1 | 5114,2 | 1458,6 | 5498,0 | 1552,9 | 1052,9 | 1052,9 | 1052,9 |
| Внебюджетные источники | 74,0 | 0,0 | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | **Подпрограмма 1 «Развитие и содержание уличного освещения поселения»** | всего | **20353,5** | **2434,7** | **1754,5** | **1489,5** | **2538,6** | **2405,4** | **2528,3** | **1458,6** | **2204,3** | **884,9** | **884,9** | **884,9** | **884,9** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 20353,5 | 2434,7 | 1754.5 | 1489,5 | 2538,6 | 2405,4 | 2528,3 | 1458,6 | 2204,3 | 884,9 | 884,9 | 884,9 | 884,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | **Подпрограмма 2 «Озеленение и благоустройство территории поселения»** | всего | **13551,7** | **2261,0** | **2734,5** | **622,3** | **763,2** | **1423,1** | **4324,0** | **0,0** | **791,6** | **158,0** | **158,0** | **158,0** | **158,0** |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2607,2 | 0,0 | 1138,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1469,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 10870,5 | 2261,0 | 1522,4 | 622,3 | 763,2 | 1423,1 | 2854,8 | 0,0 | 791,6 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| Внебюджетные источники | 74,0 | 0,0 | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | **Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципальных кладбищ поселения»** | всего | **4289,2** | **45,9** | **80,0** | **178,5** | **24,5** | **562,6** | **355,6** | **0,0** | **2502,1** | **510,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 4289,2 | 45,9 | 80,0 | 178,5 | 24,5 | 562,6 | 355,6 | 0,0 | 2502,1 | 510,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. Настоящее Постановление ступает в силу, с момента подписания и применяется к возникши правоотношениям с 08.07.2024г.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Постановление вносит отдел по имущественным

и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству

архитектуре и предпринимательству

|  |
| --- |
| **РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АКСАЙСКИЙ РАЙОН**  **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **РАСПОРЯЖЕНИЕ** |
| 04.10.2024г. х. Островского № 116 |
| «Об утверждении отчета о  реализации плана муниципальной программы:  «Охрана окружающей среды и рациональное  природопользование в муниципальном образовании  «Истоминское сельское поселение»  по итогам 9 месяцев 2024 года. |

В соответствии с постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2022 № 135 «[Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ](http://internet.garant.ru/document/redirect/43770156/0) Истоминского сельского поселения»

1. Утвердить отчет о реализации плана муниципальной «Охрана окружающей среды» и рациональное природопользование в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам 9 месяцев 2024 года согласно приложению к настоящему распоряжению
2. Разместить настоящее Распоряжение на официальном сайте Истоминского сельского поселения.

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжение возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение»

по итогам 9 месяцев 2024 года.»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение»» (далее – муниципальная программа) утверждена наименование утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 21.10.2018 № 258. На реализацию муниципальной программы реквизиты в 2024 году предусмотрено 2947,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2947,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2024 года составило 2068,2 тыс. рублей или 70,18% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Охрана окружающей среды» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 – «Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения» (далее – подпрограмма 2);

подпрограмма 3 – «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности» (далее – подпрограмма 3).

План реализации муниципальной программы на 2024 поселения от 29.12.2023 № 200 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2024год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2024 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

В рамках подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 1 основных мероприятий, из которых: выполнены в срок - 0, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании одного контрольного события.

По итогам первого полугодия 2024 года нет достигнутых контрольных события, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 0, с нарушением установленного срока – 0.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 2947,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2947,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2024 года составило 2068,2 тыс. рублей или 70,18 процентов.

В рамках подпрограммы 2 в 2024 году предусмотрено 1 основных мероприятий, из которых: выполнены в срок – 2068,2 раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании одного контрольного события.

По итогам первого полугодия 2024 года достигнутых контрольных события, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 2068,2 с нарушением установленного срока – 0.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2024 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

В рамках подпрограммы 3 в 2024 году предусмотрено 1 основных мероприятий, из которых: выполнены в срок - 0, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании одного контрольного события.

По итогам 9 месяцев 2024 года нет достигнутых контрольных события, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 0, с нарушением установленного срока – 0.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.

Приложение

к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

от 04.10.2024г. № 116

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 9 месяцев 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Программа «Охрана окружающей среды и рациональное**  **природопользование в Истоминском сельском поселении** | | | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **2947,1** | **2947,1** | **2068,2** | 878,9 исполнение на 4 кв. |
| 1 | **1.Подпрограмма «Охрана окружающей среды»** | | | |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1Мероприятие по охране окружающей среды | Начальник сектора земельных отношений, налогов и сборов | | Содержание и расширение границ зоны зеленых насаждений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Контрольное событие муниципальной  программы  1.1 высадка деревьев на территории парков, скверов | Начальник сектора земельных отношений, налогов и сборов | | Увеличения площади зеленых насаждений |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | **2.Подпрограмма «Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения»** | | | | | | 2947,1 | 2947,1 | 2068,2 | 878,9 исполнение на 4 кв. |
|  | ОМ 2.1 Мероприятие по формированию комплексной системы управления отходами на территории поселения | |  |  | 1 января | 31 декабря |  |  |  |  |
|  | ОМ 2.1 Мероприятие по расходам на осуществление полномочий по созданию и содержанию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, определения схемы размещения мест(площадок)накопления твердых коммунальных отходов в части полномочий, установленных законодательством РФ | |  |  |  |  | 2062,1 | 2062,1 | 1269,5 | 792,6 исполнение на 4 кв |
| 5 | Основное мероприятие 2.2 Расходы на мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | Начальник сектора земельных отношений налогов и сборов | |  | 1 января | 31 декабря | 885,0 | 885,0 | 798,7 | 86,3 исполнение на 4 кв |
| 6 | Контрольное событие муниципальной  Программы: 2.2. ликвидация 63 мест свалочных очагов |  | | Санитарный порядок на всех 63местах свалочных очагов | 1 января | 31 декабря | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Подпрограмма 3 «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности»** | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Основное мероприятие 3.1. Мероприятие по Использованию и охране земель, находящихся в муниципальной собственности | Начальник сектора земельных отношений, налогов и сборов | | охрана муниципальных земельных участков сельскохозяйственного назначения от загрязнения химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения и других негативных воздействий, в результате которых происходит деградация земель | 1 января | 31 декабря | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Контрольное событие муниципальной  Программы:  3.1. выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот |  | | проведение инвентаризации земель, выявление пустующих и нерационально используемых земель в целях передачи их в аренду (собственность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО по муниципальной Программе «Охрана окружающей среды и рациональное**  **природопользование в Истоминском сельском поселении** | | | | **2024г.** | **2024г.** | **2947,1** | **2947,1** | **2068,2** | **878,9** |

Глава Администрации Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

**АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

04.10.2024 х. Островского № 117

Об утверждении отчета по плану

реализации муниципальной программы

«Управление имуществом» за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 135 от 09.06.2022 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением от 09.06.2022 №136 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом» по итогам 9 месяцев 2024 года согласно приложению, к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Распоряжение вносит отдел по

имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству,

архитектуре и предпринимательству

Приложение №1

к распоряжению от 04.10.2024 № 117

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление имуществом Истоминского сельского поселения» по итогам 9 месяцев 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Объем неосвоенных средств, причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. 1 | Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры  Новикова Вера Валериевна. | Х | Х | Х | 282,0 | 282,0 | 18,5 | 263,5 (срок исполнения декабрь 2024) |
| 1. 4 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры  Новикова Вера Валериевна |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. 5 | Контрольное событие: содержание муниципального имущества | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры  Новикова Вера Валериевна | Заключение договоров на содержание муниципального имущества | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1. 6 | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по обеспечению учета имущества | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры  Новикова Вера Валериевна | Заключение муниципального контракта: оценка рыночной стоимости объектов недвижимости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 282,0 | 282,0 | 185 | 263,5 (срок исполнения декабрь 2024) |
| 1. 7 | Контрольное событие: регистрация объектов в муниципальную собственность | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры  Новикова Вера Валериевна |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1. 8 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Новикова Вера Валериевна | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1. 9 | 2.1 Мероприятие по созданию условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Новикова Вера Валериевна | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. 10 | Контрольное событие: создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Новикова Вера Валериевна | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1. 11 | 2.2 Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Новикова Вера Валериевна. | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. 12 | Контрольное событие: обеспечение надлежащего содержания, эксплуатации и сохранности имущества | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Новикова Вера Валериевна | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 1. 13 | Итого по муниципальной программе | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Новикова Вера Валериевна | Х | Х | Х | 282,0 | 282,0 | 18,5 | 263,5 (срок исполнения декабрь 2024) |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Приложение № 2

к распоряжению от 04.10.2024 № 117

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом»

по итогам 9 месяцев 2024 года

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Управление имуществом» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.11.2018 № 271. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 282,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 282,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2024 года составило 18,5 тыс. рублей или 6,6 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 – «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» (далее – подпрограмма 2).

План реализации муниципальной программы на 2024 год утвержден распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения Аксайского района Ростовской области от 26.12.2023 № 250 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Управление имуществом» на 2023 год».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 282,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 282,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2024 года составило 18,5 тыс. рублей или 6,6 процентов.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в 2024 году мероприятий не предусмотрено.

По итогам 9 месяцев 2024 года достигнуты следующие контрольные события:

1. Заключение муниципального контракта: 2 контракта оценка технического состояния муниципального имущества.

2. Реализация контрольных событий осуществлена на 6,6 %.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д. А. Кудовба