|  |
| --- |
| 111  |
|  **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
|  30.12. 2014 г. |  |  № 338 |
|  х. Островского |

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

на 2015г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 15.08.2013г. № 284 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», с изменением бюджетных ассигнований.-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Истоминского сельского поселения на 2015 год, согласно приложению.

 2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Истоминского сельского поселения.

Глава Истоминского

сельского поселения А.И. Корниенко

Постановление вносит

Специалист 1 кат.

Баделина К.А.

Приложение к Постановлению

№ 338 от 30.12.2014 г.

**План реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Истоминского сельского поселения на 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы | Срок реализации | Ожидаемый результат | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1. Итого по муниципальной программе |  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Истоминского сельского поселения | В течении2015 года | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах | 1235,0 |  | 1235,0 |
| Подпрограмма 1  |  «Противопожарная безопасность» | Администрация,Истоминского сельского поселения | В течении 2015 года | Организация эффективной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности | 887,1 |  | 887,1 |
| 2.1 Основные мероприятия   | Мероприятие по обеспечению пожарной безопасности  | Администрация, Истоминского сельского поселения;  | 31.12.2015г. | -//- | 0 |  | 0 |
| 2.2 Основные мероприятия | Иные межбюджетные трансферты на создание, содержание и организацию деятельности муниципальной пожарной команды на территории поселения | АдминистрацияИстоминского сельского поселения;Полномочия переданы Администрации Аксайского района | 31.12.2015г. | -//- | 887,1 |  | 887,1 |
| Подпрограмма 2  | «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Истоминского сельского поселения | 31.12.2015г. | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 342,7 |  | 342,7 |
| 2.1 Основные мероприятия | Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | Администрация Истоминского сельского поселения | 31.12.2015г. | -//- | 8,2 |  | 8,2 |
| 2.2 Основные мероприятия | Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по организации деятельности и содержанию муниципального бюджетного учреждения Аксайского района «Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Администрация Истоминского сельского поселения;Полномочия переданы Администрации Аксайского района | 31.12.2015г. | -//- | 334,5 |  | 334,5 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Истоминского сельского поселения | 31.12.2015г. | Обеспечение эффективного предупреждения происшествий на водных объектах | 5,2 |  | 5,2 |
| 3.1 Основные мероприятия | Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Администрация Истоминского сельского поселения | 31.12.2015г. |  | 5,2 |  | 5,2 |

Глава Истоминского сельского поселения А.И. Корниенко