

**Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

***1.1. Основные результаты, достигнутые за отчетный период.***

Муниципальная программа «Информационное общество (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 19 сентября 2013 г. № 343

Объем финансирования Программы в 2014 году за счет средств местного бюджета (целевая статья расходов **12 0 0000**) составляет 109,1 тыс. рублей. Расходы на капитальные вложения не предусмотрены.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период, приведены ниже.

Изготовлен квалифицированный сертификат ЭП, осуществлялась информационная поддержка в системе межведомственного электронного документооборота «Дело Web»

***1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей Программы.***

Задача предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

решалась за счет:

- развития единой инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного взаимодействия и взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с организациями и гражданами

- повышения открытости деятельности органов государственной власти;

Задача информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, социально-экономических и общественно-политических процессах

решалась за счет:

размещения информации о деятельности администрации на официальном сайте администрации.

Анализ реализации Программы, проведённый в соответствии с Методикой, показал, что Программа реализуется с высоким уровнем эффективности

***1.3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Информационное общество», подпрограмм муниципальной программы «Информационное общество», оценка эффективности Программы.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения |
| 2013  год | 2014  Год план | 2014  Год  факт | Степень достижения целевых показателей  КЦИi | Степень соответствия запланированному уровню затрат  КБЗi | Причины невыполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Доля рабочих мест в Администрации Истоминского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства | про­цент | 6 | 15 | 13 | 0,87 | | 1 | | Запланированных средств не хватило на приобретение необходимого программного обеспечения |
| 1.2 | Количество приобретенных мобильных рабочих мест (планшетных ПК) | Шт. | 0 | 0 | 0 | ---------- | | ------- | |  |
| 1.3 | Доля персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение | процент | 16 | 25 | 100 | 4 | | 1 | |  |
| 1.4 | Доля защищённых персональных компьютеров, на которых обрабатываются персональные данные. | процент | 18 | 30 | 100 | 3,3 | | 1 | |  |
| 1.5. | Количество Интернет-сайтов администрации Истоминского сельского поселения | Шт. | 0 | 0 | 0 | -------- | | ------------ | |  |
| 1.6 | Число посещений официального сайта администрации в месяц Истоминского сельского поселения | Шт. | 0 | 0 | 0 | ---------------- | | ------------------ | |  |
| 1.7 | Доля сотрудников администрации Истоминского сельского поселения, прошедших специальную подготовку по использованию информационно-коммуникационных технологий профессиональной деятельности | процент | 10 | 30 | 30 | 1 | | Без финансирования | |  |
| 1.8 | Доля обеспеченности муниципальных служащих современными ПК. | процент | 20 | 50 | 50 | 1 | | 1 | |  |
| 2.1 | Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме | процент | 10 | 20 | 22 | 1,1 | | 1 | |  |
| 2.2. | Численность получателей муниципальных услуг в электронной форме | человек | 2 | 10 | 0 | 0 | | Без финансирования | | Жители поселения не воспользовались возможностью получения услуги в электронной форме |
| 2.3. | Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Истоминского сельского поселения | штук | 98 | 110 | 150 | 1,4 | | Без финансирования | |  |
| 2.4 | Доля граждан, положительно оценивающих качество оказания муниципальных услуг в электронном виде | процент | - | 15 | 0 | 0 | Без финансирования | | За оказанием услуги в электронном виде не обращались | |
| 3.1 | Удовлетворённость населения качеством и доступностью информации о деятельности администрации Истоминского сельского поселения | процент | 15 | 25 | 25 | 1 | Без финансирования | |  | |

**Раздел 2. Сведения о реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм**

**Программы «Информационное общество».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | | | Фактический срок | | | | Результаты | | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала  реализации | окончания  реализации | | начала  реализации | | | окончания  реализации | запланированные | Достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | 8 |
| **1.Подпрограмма «Развитие информационных технологий»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия по созданию и развитию информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, защиты информации»  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения | 2014 | 2020 | | 2014 | | | 2020 | Обновление компьютерной базы, установка нового программного обеспечения, закупка ключей электронных цифровых подписей | Приобретена ЭП для осуществления межведомственного документооборота. | Недостаточно средств |
| 1.2. | Мероприятия по созданию и развитию информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, защиты информации»  (Субсидии бюджетным учреждениям) | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения | 2014 | 2020 | | 2014 | | | 2020 |
| 2 | **2. Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг»** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятия по развитию деятельности предоставления муниципальных услуг  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения | 2014 | 2020 | | 2014 | | 2020 | | Повышение доли граждан, получающих услуги в электронной форме. | Разработаны регламенты получения муниципальных услуг . |  |
| 2.2 | Мероприятия по развитию деятельности предоставления муниципальных услуг Субсидии бюджетным учреждениям | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения | 2014 | 2020 | | 2015 | | 2020 | |

**Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию**

**муниципальной программы (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы ( тыс.руб) | | |
| ЦСР | ВР | Рз | Пр | 2014  год  план | 2014  Год  факт | % исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа | «Информационное общество» в Истоминском сельском поселении | Заместитель Главы администрации | 12 0 0000 |  | 0 | 2 | 109,1 | 109,0 | 99,9 |
| Подпрограмма | **«Развитие информационных технологий»** | Заместитель Главы администрации | 12 1 0000 |  |  |  | 48,1 | 48,02 | 99,8 |
|  | Мероприятия по созданию и развитию информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, защиты информации»  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Заместитель Главы администрации | 1212438 |  | 01 | 04 | 48,1 | 48,02 | 99,8 |
|  | Мероприятия по созданию и развитию информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, защиты информации»  (Субсидии бюджетным учреждениям) | Заместитель Главы администрации | 1212348 |  | 08 | 01 | 0,0 | 0,0 | ------ |
| Подпрограмма | «**Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг**» | Заместитель Главы администрации |  |  |  |  | 61,0 | 60,98 | 99,9 |
|  | Мероприятия по развитию деятельности предоставления муниципальных услуг  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Заместитель Главы администрации | 1222349 |  | 01 | 04 | 61,0 | 60,98 | 99,9 |
|  | Мероприятия по развитию деятельности предоставления муниципальных услуг  (Субсидии бюджетным учреждениям) | Заместитель Главы администрации | 1222439 |  | 08 | 01 | 0,0 | 0,0 | ------- |

**Раздел 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование (краткое описание) внесенного в муниципальную программу изменения | Реквизиты постановлений о внесении изменений |
| **1** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации Истоминского сельского поселения от 24.12.2013 г. № 436 |
| **2** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации Истоминского сельского поселения от 11.06.2014 г. № 122 |
| **3** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 13.08.2014 г. № 164-1 |
| **4** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации Истоминского сельского поселения от 29.09.2014 г. № 187 |
| **5** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации Истоминского сельского поселения от 30.10.2014 г. № 273 |
| **6** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации Истоминского сельского поселения от 17.11.2014 г. № 278 |

**Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации Программы**

В 2015 году Программа реализуется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы «Информационное общество (2014-2020 годы)», подготовленным в соответствии с изменениями, внесенными в Постановление Администрации от 19 сентября 2013 г. № 343 Постановлением Администрации от 17 ноября 2014 г. № 278.