|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание: Описание: axr_ar_bb_new | | | | | | | | | | | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | | | | | | | | |
| 28 | апреля | 2015 г**.** |  |  |  |  |  |  |  | № | 103-2 | |
| х. Островского | | | | | | | | | | | |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Региональная политика» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам работы за 2014 год | | | | | | | | | | | |

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 284 от 15.08.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением № 285 от 16.08.2013 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Региональная политика» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам работы за 2014 год .
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Истоминского сельского поселения.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя Главы администрации Истоминского сельского поселения О.Н.Моисееву

Глава Истоминского сельского поселения А.Н.Корниенко

*Постановление вносит*

*заместитель Главы Администрации*

*Истоминского сельского поселения Моисеева О.Н.*

**Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

***1.1. Основные результаты, достигнутые за отчетный период.***

Муниципальная программа «Региональная политика (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 16 декабря 2013 г. № 430

Объем финансирования Программы в 2014 году за счет средств местного бюджета (целевая статья расходов 06 0 0000) составляет 33,1 тыс. рублей. Расходы на капитальные вложения не предусмотрены.

По итогам 2014 года расходы бюджета на реализацию программных мероприятий составили 33,02 тыс. руб. Специалисты администрации прошли обучение по программам: «Управление закупками для обеспечения государственных и муниц.нужд», «Управление финансами в органах исполнительной власти», «Градостроительство», «Управление земельными ресурсами муниципальных образований».

***1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей Программы.***

Задача обеспечения дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих;

решалась за счет:

- участия в семинарах, прохождения курсов повышения квалификации

Задача совершенствования правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы

решалась за счет:

приведения нормативно-правовых актов администрации Истоминского сельского поселения в соответствие в связи с изменениями законодательства.

Анализ реализации Программы, проведённый в соответствии с Методикой, показал, что Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***1.3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Региональная политика», подпрограмм муниципальной программы «Региональная политика», оценка эффективности Программы.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения |
| 2013  год | 2014  Год план | 2014  Год  факт | Степень достижения целевых показателей  КЦИi | Степень соответствия запланированному уровню затрат  КБЗi | Причины невыполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления Истоминского сельского поселения | проценты | 31,2 | 33,4 | 38,1 | 1,1 | Без финансирования |  |
| 2 | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | проценты | - | 10,0 | 50 | 5 | 1 |  |
| 3 | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | 0,0 | 13 | 0 | 0,0 | Без финансирования | Нет вакансий |
| 4 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | 0,0 | 5,0 | 0 | 0 | Без финансирования | Нет вакансий |
| 5 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | - | 10 | 0 | 0 | Без финансирования | Нет вакансий |
| 6 | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, которые содержат показатели результативности | проценты | - | 50 | 55 | 1,1 | Без финансирования Без финансирования |  |
| 6 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 80 | 90,0 | 89,0 | 0,9 | Без финансирования | Поступили в высшие учебные заведения, но ещё не получили диплом о высшем образовании |

**Раздел 2. Сведения о реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм**

**Программы «Региональная политика».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  основного мероприятия | | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | | | Фактический срок | | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |
| начала  реализации | окончания  реализации | | начала  реализации | | окончания  реализации | запланированные | Достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | |
| Подпрограмма. «Развитие муниципальной службы в Истоминском сельском поселении» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения | 2014 | 2020 | | 2014 | | 2020 | Приведение НПА в соответствие с действующим законодательством. | Приняты НПА | |  |
| 1.2. | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения | 2014 | 2020 | | 2014 | | 2020 | Повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Истоминского сельского поселения. | Прошли обучение 5 муниципальных служащих | |  |
| 1.3 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения | 2014 | 2020 | | 2014 | | 2020 | Повышение привлекательности муниципальной службы. | В апреле 2014 года проводился «День открытых дверей» для уч-ся старших классов МБОУ Истоминского сельского поселения | |  |
| 1.4. | Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения | 2014 | 2020 | | 2014 | | 2020 |  | Утверждён список кандидатов в муниципальный кадровый резерв. | |  |
| 1.5 | Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения | 2014 | 2020 | | 2014 | | 2020 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. | Организована еженедельная учёба муниципальных служащих. | |  |

**Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию**

**муниципальной программы (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы ( тыс.руб) | | |
| ЦСР | ВР | Рз | Пр | 2014  год  план | 2014  Год  факт | % исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа | «Региональное развитие» | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения | 06 0 0000 |  | 0 | 2 | 33,1 | 33,02 | 0,997 |
| Подпрограмма | «Развитие муниципальной службы в Истоминском сельском поселении» | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения | 06 0 0000 |  |  |  | 33,1 | 33,02 | 0,997 |
|  | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | Без финансирования |
|  | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих должности муниципальной службы | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения |  |  |  |  | 33,1 | 33,02 | 0,997 |
|  | Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | Без финансирования |

**Раздел 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование (краткое описание) внесенного в муниципальную программу изменения | Реквизиты постановлений о внесении изменений |
| **1** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации Истоминского сельского поселения  от 11.06.2014 г. № 121-1 |
| **2** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации Истоминского сельского поселения  от 13.08.2014 г. № 165 |
| **3** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации Истоминского сельского поселения  от 24.12.2014 г. № 310 |

**Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации Программы**

В 2015 году Программа реализуется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы «Региональная политика (2014-2020 годы)», подготовленным в соответствии с изменениями, внесенными в Постановление Администрации от 16 декабря 203 г. № 310 Постановлением Администрации от 24 декабря 2014 г. № 310