|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | | | | | |
| 10 июля 2015 |  | г. |  | № | 198 | |
| х. Островского | | | | | | |
| Об утверждении отчета о реализации плана мероприятий муниципальной программы «Информационное общество» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам 1 полугодия 2015 года | | | | | |

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 284 от 15.08.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением № 285 от 16.08.2013 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации плана мероприятий муниципальной «Информационное общество» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам 1 полугодия 2015 года.
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Истоминского сельского поселения.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения О.Н.Моисееву.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Л.Н.Флюта

*Постановление вносит заместитель*

*Главы Администрации*

*Истоминского сельского поселения Моисеева О.Н.*

**Пояснительная записка по исполнению плана мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Информационное общество» в муниципальном образовании**

**«Истоминское сельское поселение»**

**по итогам 1 полугодия 2015 года**

Оптимальной формой решения задачи широкомасштабного использования информационных и телекоммуникационных технологий для достижения качественно нового уровня предоставления муниципальных услуг является муниципальная программа «Информационное общество» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» на 2014-2020 годы».

В рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» в первом полугодии 2015 года на реализацию программных мероприятий финансирование не заложено.

Основными приоритетными задачами дальнейшей реализации программы «Информационное общество» являются:

-реализация мероприятий по технологическому обеспечению информационного взаимодействия органов местного самоуправления при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

-создание условий для повышения компьютерной грамотности;

-обеспечение свободного доступа физических и юридических лиц к оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием универсальной электронной карты;

-обеспечение полного перехода на безбумажный электронный документооборот с использованием электронной подписи;

- реализация мероприятий по защите информации;

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Информационное общество» отчетный период 1 полугодие 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///C:\Users\Специалист%20Зам\Desktop\мои%20программы\отчёты%20мои\1%20полугодие%202014\информационное%20общество.docx#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\Специалист%20Зам\Desktop\мои%20программы\отчёты%20мои\1%20полугодие%202014\информационное%20общество.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **1.Подпрограмма «Развитие информационных технологий»** | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, защита информации | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения | ---- | IVквартал 2015 | IVквартал 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | **«Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг»** | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Развитие предоставления муниципальных услуг | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения | - | IVквартал 2015 | IVквартал 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |