|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание: axr_ar_bb_new | | | | | | | | | | | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | | | | | | | | |
|  | 16. 02. | 2016 г**.** |  |  |  |  |  |  |  | № | 68 | |
| х. Островского | | | | | | | | | | | |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Управление имуществом Истоминского сельского поселения» по итогам работы за 2015 год | | | | | | | | | | | |

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 284 от 15.08.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением № 285 от 16.08.2013 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения», в целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Управление имуществом Истоминского сельского поселения» по итогам работы за 2015 год.
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Истоминского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя Главы администрации Истоминского сельского поселения Р.Ф. Жигулину.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Л.Н. Флюта

**Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

***1.1. Основные результаты, достигнутые за отчетный период.***

Муниципальная программа «Управление имуществом Истоминского сельского поселения» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 18 декабря 2013 г. № 433

Объем финансирования Программы в 2015 году за счет средств местного бюджета (целевая статья расходов 07 0 0000) составляет 605,5 тыс. рублей. Расходы на капитальные вложения не предусмотрены.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период, приведены ниже.

Зарегистрировано 7 объектов недвижимости в муниципальную собственность.

Продано с торгов 1 движимое имущество, 1 земельный участок и 2 нежилых помещения.

Зарегистрирован 1 земельный участок.

Передано в аренду 1 транспортное средство.

***1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей Программы.***

Задача - подготовка и проведение государственной регистрации права на объекты муниципального имущества - решалась за счет:

- изготовления технических планов на объекты муниципальной собственности и бесхозяйные объекты;

- размещения информационного материала в газете «Победа».

Задача подготовка и продажа муниципального имущества решалась за счет:

оценки муниципального имущества и продажи с торгов.

Задача постановка земельных участков на кадастровый учет, государственную регистрацию прав на земельные участки решалась за счет:

изготовления межевого плана, постановки на кадастровый учет и регистрация права на земельный участок.

Задача подготовка и передача в аренду муниципального имущества решалась за счет:

оценки муниципального имущества и сдачи в аренду через аукцион.

***1.3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Управление имуществом Истоминского сельского поселения», подпрограммы муниципальной программы «Управление имуществом Истоминского сельского поселения», оценка эффективности Программы.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения |
| 2014  год | 2015  Год план | 2015  Год  факт | Степень достижения целевых показателей  КЦИi | Степень соответствия запланированному уровню затрат  КБЗi | Причины невыполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Доля своевременного учета объектов муниципального имущества | про­цент | 70 | 75 | 93,9 | 1,25 | 1 |  |
| 1.2. | Доля эффективного использования муниципального имущества | процент | 50 | 60 | 70 | 1,16 | 1 |  |

**Раздел 2. Сведения о реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы**

**Программа «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания  реализации | запланированные | Достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия по подготовке и проведению государственной регистрации права на объекты муниципального имущества | Старший инспектор администрации Истоминского сельского поселения | 2015 | 2020 | | 2015 | | 2020 | Регистрация объектов муниципальной собственности и бесхозяйных объектов недвижимости | Зарегистрировано 7 объектов муниципальной собственности |  |
| 1.2. | Мероприятия по подготовке и продажи муниципального имущества | Старший инспектор администрации Истоминского сельского поселения | 2015 | 2020 | | 2015 | | 2020 | Продажа с торгов 1 движимого и 7 недвижимого имущества | Продано с торгов 1 движимое имущество и 3 недвижимого имущества | Не состоялись торги про продаже 4 нежилых помещений |
| 1.3 | Мероприятия по постановке земельных участков на кадастровый учет, государственную регистрацию прав на земельные участки | Старший инспектор администрации Истоминского сельского поселения | 2015 | 2020 | | 2015 | | 2020 | Регистрация земельных участков под объектами муниципального имущества | Зарегистрирован 1 земельный участок под объектом муниципальной собственности |  |
| 1.4. | Мероприятия по расширению числа муниципальных услуг в отношении объектов муниципальной собственности в электронной форме | Старший инспектор администрации Истоминского сельского поселения | 2015 | 2020 | | 2015 | | 2020 |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятия по подготовке и передаче в аренду муниципального имущества | Старший инспектор администрации Истоминского сельского поселения | 2015 | 2020 | | 2015 | | 2020 | Сдача в аренду 1 транспортного средства через аукцион | Передано в аренду 1 транспортное средство через аукцион |  |
| 1.6 | Мероприятия по подготовке и приватизации муниципального имущества | Старший инспектор администрации Истоминского сельского поселения | 2015 | 2020 | | 2015 | | 2020 |  |  |  |

**Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию**

**муниципальной программы (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы ( тыс.руб) | | |
| ЦСР | ВР | Рз | Пр | 2015  год  план | 2015  Год  факт | % исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа | «Управление имуществом Истоминского сельского поселения» | Старший инспектор администрации Истоминского сельского поселения | 07 0 0000 |  |  |  | 605,5 | 605,5 | 100 |
| Подпрограмма | «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | Старший инспектор администрации Истоминского сельского поселения | 07 1 0000 |  |  |  | 605,5 | 605,5 | 100 |
|  | Мероприятия по подготовке и проведению государственной регистрации права на объекты муниципального имущества | Старший инспектор администрации Истоминского сельского поселения |  |  |  |  | 115,4 | 115,4 | 100 |
|  | Мероприятия по подготовке и продажи муниципального имущества | Старший инспектор администрации Истоминского сельского поселения |  |  |  |  | 28,0 | 28,0 | 100 |
|  | Мероприятия по постановке земельных участков на кадастровый учет, государственную регистрацию прав на земельные участки | Старший инспектор администрации Истоминского сельского поселения |  |  |  |  | 459,1 | 459,1 | 100 |
|  | Мероприятия по расширению числа муниципальных услуг в отношении объектов муниципальной собственности в электронной форме | Старший инспектор администрации Истоминского сельского поселения |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 100 |
|  | Мероприятия по подготовке и передаче в аренду муниципального имущества | Старший инспектор администрации Истоминского сельского поселения |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 100 |
|  | Мероприятия по подготовке и приватизации муниципального имущества | Старший инспектор администрации Истоминского сельского поселения |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 100 |

**Раздел 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование (краткое описание) внесенного в муниципальную программу изменения | Реквизиты постановлений о внесении изменений |
| **1** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 01.04.2015 г. № 89/1 |
| **2** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 24.04.2015 г. № 101/1 |
| **3** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 16.06.2015 г. № 131/1 |
| **4** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 21.09.2015 г. № 309/1 |
| **5** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 22.10.2015 г. № 342 |
| **6** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 18.11.2015 г. № 382/1 |

**Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации Программы**

В 2016 году Программа реализуется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы «Управление имуществом Истоминского сельского поселения» на 2016 год.