|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| axr_ar_bb_new | | | | | | | | | | | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | | | | | | | | | | |
|  | **11.04.** | **2017г.** |  |  |  |  |  |  |  | **№** | **69** |
| х. Островского | | | | | | | | | | | |

Об утверждении отчета по исполнению

муниципальной программы Истоминского

сельского поселения «Охрана окружающей

среды на 2014-2020 годы» по итогам работы за 2016год.

В соответствии с Бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 284 от 15.08.2013 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по исполнению муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Охрана окружающей среды на 2014-2020 годы» за 2016г согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения Жигулину Р.Ф.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Л.Н. Флюта

Постановление вносит начальник сектора

архитектуры и земельных отношений Сапачев А.Н.

**Раздел 1, Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

* 1. **Основные результаты, достигнутые за отчетный период.**

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» (далее -Программа) утверждена постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 16.12.2013 № 432.

Объем финансирования Программы в 2016 году за счет средств местного бюджета составляет 0,0 тыс. руб.

* 1. **Характеристика вклада основных результатов в решении задач и достижении целей Программы.**

Обеспечение экологической безопасности в условиях экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

- решение вопроса сбора и утилизации бытовых отходов - (отсутствие несанкционированных свалок);

-формирование у населения общей экологической культуры, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды - (повышения уровня экологического сознания и культуры);

-повышение роли населения и общественных организаций в оздоровлении окружающей среды - (посадка зеленых насаждений для комфортного проживания).

-выполнение мероприятий по благоустройству и озеленению территории Истоминского сельского поселения;

-защита территории и населения от негативного воздействия вод посредством восстановления пропускной способности водотоков.

Анализ реализации Программы, проведенный в соответствии с Методикой показал, что программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***1.3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Охрана окружающей среды Истоминского сельского поселения», подпрограммы муниципальной программы Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения «Истоминского сельского поселения», оценка эффективности Программы.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | 2015  год | 2016  год план | 2016  год  факт | Степень достижения целевых показателей  КЦИi | | Степень соответствия запланированному уровню затрат  КБЗi | Причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | |
| 1.1. | Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых отходов на территории поселения | единиц |  | 0 | 0 | | 1 | без финансирования |  | |
| 1.2. | Увеличение количества заключенных договоров с населением по вывозу ТБО | процент |  | 80 | 585 | | 7,3 | без финансирования |  | |
| 1.3. | Организация субботников и мероприятий по уборке территорий, зеленых насаждений | мероприятий |  | 12 | 14 | | 1,2 | без финансирования |  | |

Раздел 3. Информация о внесении ответственным исполнителем изменения в Программу

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование (краткое описание) внесенного в муниципальную программу изменения | Реквизиты постановления о внесении изменений |
| 1. | Изменение объем финансирования | Постановление от 15.10.2014г. № 241 |
| 2. | Изменение объем финансирования | Постановление от 19.11.2014г. № 284/1 |
| 3. | Изменение объем финансирования | Постановление от 30.12.2016 № 531 |

Раздел 4. Предложения по дальнейшей реализации Программы

В 2017 году Программа реализуется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды (2014-2020 годы)», подготовленным в соответствии с изменениями, внесенными в Постановление Администрации от 16.12.432 № 432 постановлениями Администрации от 15.10.2014г. № 241, от 19.11.2014г. № 284/1, от 30.12.2016 № 531.