| ### АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ### АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 22 октября | # 2018г. |  |  |  |  |  |  |  | # № | # 234 |
| «Об утверждении отчета об исполнении Плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 9 месяцев 2018года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Бюджетным законодательством  Российской Федерации,  Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 284 от 15.08.2013 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной      программы «Содействие занятости населения» Истоминского сельского поселения за 9 месяцев  2018 года и эффективности использования финансовых средств  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Обеспечить размещение настоящего постановления на  официальном сайте муниципального образования «Истоминское сельское поселение» в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения

Кудовба Д.А.

Глава  Администрации

Истоминского сельского поселения                                                   Л.Н.Флюта

Постановление вносит

старший инспектор Павлова С.С.

Приложение №1

к постановлению №234 от22.10.2018г

Пояснительная информация

по вопросу  «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения

«Содействие занятости населения»

за 9 месяцев 2018года»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района  «Содействие занятости населения» (далее – Муниципальная Программа) утверждена Постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 16.12.2013г. № 429. На реализацию муниципальной программы  в 2018 году предусмотрено средств местного бюджета 305.3 тыс. рублей, фактически израсходовано 59,3 тыс. рублей.

Основной целью Программы является определение действий, позволяющих смягчить последствия долговременной безработицы, содействующих временному трудоустройству населения, эффективной целевой поддержке лиц, ищущих работу.

В ходе осуществления программных мероприятий по содействию гражданам в трудоустройстве, а работодателям – в подборе необходимых работников, было обеспечено трудоустройство на постоянной и временной основе 11   человек из числа безработных и ищущих работу граждан. Организация общественных работ позволит обеспечить временную занятость не менее 11 граждан, обратившихся  в службу занятости.

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 284 от 15.08.2013 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.12.2018г. №370 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2018 год.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Содействие занятости населения»

отчетный период с 01.01.2018 г. по 01.10.2018г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено трудовых договоров на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие | Администрация Истоминского сельского поселения |  |  | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 305,3 | 59,3 | 11 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.2 Проведение мероприятий по организации проведения оплачиваемых общественных работ | Администрация Истоминского сельского поселения | Заключение срочные трудовые договора на проведение общественных работ |  | 01.01.2018 | 01.10.2018 | 305.3 | 59,3 | 11 |