

**АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**12.03.2018 г. № 45** х. Островского

« Об утверждении отчета об исполнении

Плана реализации муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Содействия занятости населения» за 2017 год

В соответствии с Бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 284 от 15.08.2013 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения-

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения Истоминского сельского поселения за 2017 год и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обеспечить, разрешение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования « Истоминское сельское поселение» в сети Интернет

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Истоминского

сельского поселения Л. Н. Флюта

Постановление вносит старший инспектор Павлова С.С.

**Пояснительная информация**

**по вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2017 год»**

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Содействие занятости населения» (далее – Муниципальная Программа) утверждена Постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 16.12.2013г. № 429. На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено средств местного бюджета **52,3** тыс.рублей, фактически израсходовано 52,2 тыс.руб.

Основной целью Программы является определение действий, позволяющих смягчить последствия долговременной безработицы, содействующих временному трудоустройству населения, эффективной целевой поддержке лиц, ищущих работу.

В ходе осуществления программных мероприятий по содействию гражданам в трудоустройстве, а работодателям – в подборе необходимых работников, было обеспечено трудоустройство на постоянной и временной основе **3** человек из числа безработных и ищущих работу граждан. Организация общественных работ позволит обеспечить временную занятость **3** граждан, обратившихся  в службу занятости.

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 284 от 15.08.2013 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 30.12.2016г. № 575 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2017 год.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

**«Содействие занятости населения»**

**отчетный период за 2017 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  трудовых договоров на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///C:\Users\User\Desktop\ПРОГРАММЫ%20ИРА\планы%20реализации%20программ%20Аракелян\ТС\Постановление%20отчеты%20по%20программам.docx#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\User\Desktop\ПРОГРАММЫ%20ИРА\планы%20реализации%20программ%20Аракелян\ТС\Постановление%20отчеты%20по%20программам.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения»» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие | Администрация Истоминского сельского поселения |  | | 01.01.2017 | 01.12.2017 | 52,3 | 52,2 | 3 |
| 1.1 | Основное мероприятие  Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих временные трудности в поиске работы , безработных граждан в возрасте от18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | Администрация Истоминского сельского поселения | Заключение трудовых договоров на обеспечение мероприятий | | 01.01.2017 | 01.12.2017 | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие  Проведение мероприятия по организации проведения оплачиваемых работ | Администрация Истоминского сельского поселения | Заключение трудовых договоров на обеспечение мероприятий | | 01.01.2017 | 01.12.2017 | 52.3 | 52.2 | 3 |

Глава Администрации Истоминского сельского поселения Л. Н. Флюта