|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | |
| 02 июля 2019г. х. Островского № 126 | |
| Об утверждении отчета о реализации плана муниципальной программы «Управление имуществом Истоминского сельского  поселения» по итогам 1 полугодия 2019 года |

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 166 от 01.08.2018 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением № 174 от 07.08.2018 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации плана муниципальной программы «Управление имуществом Истоминского сельского поселения» по итогам 1 полугодия 2019 года.
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Истоминского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

**Пояснительная записка об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы**

**«Управление имуществом Истоминского сельского поселения»**

**по итогам 1 полугодия 2019 года**

Оптимальной формой решения для достижения качественно нового уровня предоставления муниципальных услуг является муниципальная программа «Управление имуществом» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение».

В 2019 году на реализацию программы выделено 529,5 тыс. руб. Все денежные средства из местного бюджета. Фактическое освоение средств составило 370,8 тыс. руб. или 70%.

В течение отчетного периода заключено 27 муниципальных контрактов, на сумму 370,8 тыс.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом ".

Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий".

На реализацию подпрограммы 1 "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом " на 2019 год предусмотрено 46,0 тыс.руб.

В рамках реализации Подпрограммы 2 "Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий " в 2019 году предусмотрено 483,5 тыс.руб. Фактически израсходовано 370,8 тыс. руб.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 1 полугодие 2019 г представлен в приложении к пояснительной записке.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление имуществом Истоминского сельского поселения»

за отчетный период 1 полугодие 2019г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Объем неосвоенных средств, причины их не освоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **1. Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации»** | | | | | 46,0 | 46,0 | 0,0 | 46,0/ исполнения запланировано на 2 полугодие |
| 1.1 | Мероприятия по подготовке и проведению государственной регистрации права на объекты муниципального имущества и земельные участки | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Тарзян А.О. | - | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 46,0 | 46,0 | 0,0 | 46,0/ исполнения запланировано на 2 полугодие |
| 2 | **2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий** | | | | | 483,5 | 483,5 | 370,8 | 112,7/ исполнения запланировано на 2 полугодие |
| 2.1 | Мероприятия по созданию условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Тарзян А.О. | Выполнение условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 483,5 | 483,5 | 370,8 | 112,7/ исполнения запланировано на 2 полугодие |