|  |
| --- |
|  |
| **РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АКСАЙСКИЙ РАЙОН** **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 01 октября 2019 | г. |  |  | № | 215 |
| х. Островского |
| Об утверждении отчета о реализации плана муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам 9 месяцев 2019 года. |

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 166 от 01.08.2018г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением № 174от 07.08.2018 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации плана муниципальной «Охрана окружающей среды» и рациональное природопользование в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам 9 месяцев 2019 года.
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Истоминского сельского поселения.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава администрации

Истоминского сельского поселения Калинина О.А.

 **Пояснительная записка об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам 9 месяцев 2019 года.**

Оптимальной формой решения для достижения качественно нового уровня предоставления муниципальных услуг является муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение».

В 2019 году на реализацию программы выделено 1200,0 тыс. руб. Все денежные средства из местного бюджета. Фактическое освоение средств составило 993,1 тыс. руб. или 81%.

В течение отчетного периода заключено 5 муниципальных контрактов, на сумму 993,1 тыс.

 Программа включает в себя 2 подпрограммы:

 Подпрограмма 1"Охрана окружающей среды ".

 Подпрограмма 2 "Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения".

На реализацию подпрограммы 1 "Охрана окружающей среды в " на 2019 год предусмотрено 0,0 тыс.руб.

В рамках реализации Подпрограммы 2 "Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения" в 2019 году предусмотрено 1200,0 тыс.руб. Фактически израсходовано 993,1 тыс. руб.

Достижение Подпрограммы 2 оценивается на основании 5 контрольных событий. Заключены следующие муниципальные контракты:

- Поставка контейнеров пластиковых для сбора твердых бытовых отходов с крышкой. (х. Истомино и п. Дорожный. 2 муниципальных контракта контракта)

- Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

-Асфальтирование контейнерных площадок (х. Истомино и п. Дорожный. 2 муниципальных контракта)

Составлено 25 протокола об административных правонарушениях предусмотренные областным законом РО от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административной ответственности» (по ст. п. 2 ст. 5.1 «нарушение правил благоустройства – 19 протоколов, по ст. 6.3 «нарушение правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения – 30протоколов). Для предотвращения возгорания сухой растительности, проведена разъяснительная работа с владелицами земельных участков, по опашке сельскохозяйственных полей. Произведена опашка населенных пунктов. Проводится патрулирование территории поселения с целью предупреждения возгорания сухой растительности.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2019 г представлен в приложении к пояснительной записке.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

отчетный период 9 месяцев 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотреномуниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Программа «Охрана окружающей среды и рациональное** **природопользование в Истоминском сельском поселении** | **2019г.** | **2019г.** | **1200,0** | **1200,0** | **993,1** | **206,9** |
| 1 | **1.Подпрограмма «Охрана окружающей среды»** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1  | Мероприятие по охране окружающей среды | Начальник сектора земельных отношений, налогов и сборов |  | 1 января  | 31 декабря | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | **2.Подпрограмма «Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения»** | 1200,0 | 1200,0 | 993,1 | 206,9 |
| 2.1 | Мероприятие по формированию комплексной системы управления отходами на территории поселения | Начальник сектора земельных отношений, налогов и сборов |  Решение проблем сбора, вывоза бытовых отходов, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. | 1 января | 31 декабря | 1200,0 | 1200,0 | 993,1 | 206,9 |